Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области«Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» в 2015 году.

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585. 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»  утверждена постановлением администрации Солнцевского района Курской области  от 13.11.2013 № 623 , (с изменениями, внесенными постановлением  от 31 марта 2014 г № 117), включает  1 подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Солнцевском районе Курской области».
	


Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений.

Муниципальная программа имеет следующую цель:
1. Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Солнцевского района. 
В отчетном году муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение шести показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2015 год. 

В ходе реализации муниципальной программы  за 2015 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 5 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 83.3 %.

Не в полном объеме выполнен  один целевой показатель (индикатор) это:

«доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций».  Значение данного показателя  составило 89 % к запланированному.
В 2015 году выполнено 3 из 3 основных мероприятий муниципальной программы. 

На выполнение основного мероприятия «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства» в 2015 г согласно финансовому распределению  было выделено  5 тыс.рублей. Средства израсходованы в полном объеме.

Муниципальная подпрограмма имеет следующую цель:

Целью Подпрограммы  является создание условий для реализации  муниципальной Программы.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной Программы.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы  служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении N 1 к муниципальной программе  и составляет по итогам года 83,3%.

В 2015 году  полностью достигнуты значения пяти запланированных целевых показателей (индикаторов). По  показателю «доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций»    значение выполнено на 89%.
В отчетном периоде изменения в муниципальную программу не вносились.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» за 2015 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» .
ОЦЕНКА
целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «муниципальной программы Солнцевского района Курской области«Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» за 2015 год 
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора
	Эффективность целевого индикатора, %

	
	
	план
	факт
	

	1.1 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции, произведенной в районе 
	%
	29
	30,6
	105,5

	1.2  Прирост  количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
	%
	16
	29,6
	178,7

	1.3 Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
	%
	40
	35.6
	89,0

	1.4 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
	Ед.
	45
	81
	180

	1.5 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях
	Ед.
	35
	37
	105,7

	1.6 Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности
	Ед.
	2
	2
	100

	
	
	
	
	


Оценка достижения запланированных результатов составила:
(30,6:29)+(29,6:16)+(36,6:40)+(81:45)+(37:35)+(2:2)=(7,67:6)Х100=127,8%
Оценка уровня финансирования
муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Солнцевском районе Курской области»

	Наименование основного мероприятия
	Единица измерения
	Расходы за 2015 г
	%
 выполнения

	
	
	План
	факт
	

	Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства

	тыс.руб
	5
	5
	100


Степень выполнения мероприятий  

муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Солнцевском районе Курской области»

	Основные  мероприятия Программы
	Запланировано
	Выполнено
	%

 выполнения

	1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях
	1
	1
	100

	2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых  ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, модернизации производства 
	1
	1
	100

	3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти
	1
	1
	100


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Солнцевском районе Курской области»

	 Оценка
	Критерии оценки эффективности
	Вывод об эффективности Программы
	Предложения по дальнейшей реализации Программы

	127,8 %
	Значение более 100
	Эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов)
	Продолжить в 2016 году реализацию Программы


В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году можно сделать вывод, что   эффективность муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» повысилась.
Начальник управления 

инвестиционной политики,

экономики, архитектуры, строительства,

 имущественных и земельных правоотношений                   Л.В.Никифорова
