Утверждена    постановлением

Администрации Солнцевского района

Курской области от 09 июля 2012 г № 290

Районная  целевая программа
"Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику  Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы"

Паспорт
районной  целевой программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы"

| Наименование программы | - | Районная целевая программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик | - | Администрация Солнцевского района Курской области |
| Основной разработчик программы | - | Отдел по экономике и земельным правоотношениям Администрации Солнцевского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | - | Целью Программы является формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района. Основными задачами Программы являются: создание на территории района благоприятной среды для инвестиций ; подготовка инфраструктуры для инвестиций; формирование позитивного инвестиционного имиджа Солнцевского района; информационное обеспечение инвестиционной деятельности. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов и документов нормативного характера; - количество заключенных соглашений о сотрудничестве, - количество инвесторов, с которыми организовано взаимодействие между органами исполнительной власти Солнцевского района, службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов; - количество созданных промышленных парков; - количество проведенных мероприятий по формированию инвестиционного имиджа Солнцевского района; - количество проведенных анкетирований предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Солнцевского района, по вопросам инвестиционной деятельности; - количество публикаций в районной газете «За честь хлебороба» с целью представления инвестиционного потенциала Солнцевского района; - объем инвестиций в основной капитал; - объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения; - количество новых рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов; - прирост налога на землю и налога на доходы физических лиц, зачисленных в консолидированный бюджет Солнцевского района Курской области в результате реализации инвестиционных проектов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2012 - 2015 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы | - | основными мероприятиями Программы являются: создание совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами во главе с Главой Солнцевского района Курской области; разработка и утверждение нормативного правового акта Администрации Солнцевского района Курской области о порядке работы совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами; разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок формирования промышленных парков и предоставления инвестиционных площадок инвесторам для организации новых предприятий; ведении реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории района; разработка предложений по сокращению сроков получения инвесторами, реализующими инвестиционные проекты, согласований и разрешений в целях начала реализации инвестиционного проекта; заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Солнцевского района Курской области и инвестиционными компаниями (собственниками предприятий), организациями, занимающимися вопросами поддержки инвестиционной деятельности; заключение соглашения о сотрудничестве Администрации Солнцевского района с Курской торгово-промышленной палатой в сфере привлечения инвестиций; организация взаимодействия между инвесторами, органами исполнительной власти Солнцевского района со службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов; формирование промышленных парков с инженерной инфраструктурой для последующего предоставления инвесторам земельных участков на территории парков; участие в выставках и ярмарках, проводимых на территории Курской области ; участие в тематических конференциях, форумах, совещаниях по обмену опытом решения проблем региона в сфере инвестиционной деятельности; формирование перечня и мониторинг свободных земельных участков, в том числе находящихся в муниципальной собственности, в целях организации промышленных парков на территории района для создания новых производств; проведение анкетирования предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Солнцевского района по вопросам инвестиционной деятельности; публикация в СМИ материалов по инвестиционной тематике |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий Программы | - | отдел экономики и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области, -отдел архитектуры, строительства, управления муниципальным имуществом и ЖКХ Администрации Солнцевского района; - управление финансов Администрации Солнцевского района; - отдел аграрной политики Администрации Солнцевского района; - отдел правовой, организационной. Кадровой работы и труда Администрации Солнцевского района; - администрации муниципальных образований |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местных бюджетов, внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на весь период составляет 200 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за исполнением Программы осуществляется Главой Солнцевского района Курской области; текущее управление и контроль за выполнением Программы осуществляется отделом экономики и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы | - | количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов и документов нормативного характера - 4; количество соглашений заключенных соглашений о сотрудничестве - 4; количество инвесторов, с которыми организовано взаимодействие между органами исполнительной власти Солнцевского района Курской области и службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала и руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов - 3; количество созданных промышленных парков - 1; количество проведенных мероприятий по формированию инвестиционного имиджа Солнцевского района Курской области - 3; количество проведенных модернизаций выставочной экспозиции Солнцевского района (с обновлением выставочного стенда) для участия в выставках и ярмарках, проводимых на территории Курской области - 3; количество специалистов, принявших участие в тематических конференциях, форумах, совещаниях по обмену опытом решения проблем региона в сфере инвестиционной деятельности - 6; количество проведенных анкетирований предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Солнцевского района Курской области, по вопросам инвестиционной деятельности - 1; количество публикаций в прессе, направленных на формирование позитивного инвестиционного имиджа Солнцевского района Курской области - 7; объем инвестиций в основной капитал – 7310 млн. рублей; объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения - 450 тыс. рублей; количество новых рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов 430; прирост налога на землю и налога на доходы физических лиц, зачисленных в консолидированный бюджет Солнцевского района в результате реализации инвестиционных проектов -16 млн. рублей. |

I.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Стабильный рост инвестиций в основной капитал- основа социально-экономического развития района.. Без реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых инновационных производств, внедрение передовых технологий, невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы работников, а также стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций.

С целью создания условий для достижения показателей, предусмотренных Программой социально-экономического развития Солнцевского района на 2012 - 2015  годы, и в соответствии с ней разработана районная  целевая программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы".

Анализ деятельности средних и крупных предприятий района указал на ежегодное   сокращение объема инвестиций в основной капитал.  Объем инвестиций в 2011  году увеличился по сравнению с предыдущим годом в 3,5 раза, но не достиг уровня 2008 года.

Динамика инвестиций в основной капитал в 2007 - 2011  годах  по средним и крупным предприятиям Солнцевского района приведена в табл.  1.

Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал

| Показатель | 2008 г | 2009 г | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. рублей | 46,2 | 16,1 | 10,4 | 40,3 |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (% к предыдущему периоду) | 76,7 | 33,6 | 64,6 | В 3,5 раз |

Сохранились проблемы, которые сдерживали приток инвестиций - среди них:

недостаток собственных инвестиционных ресурсов и сложность привлечения заемных средств, в первую очередь банковского капитала;

незначительное число новых, инновационных проектов, которые были бы направлены на модернизацию экономики .

В течение 2006 - 2009 годов  инвестиции в основной капитал были направлены в основном на газификацию района.

С 2011 года приоритетным направлением в районе стало развитие отрасли «сельское хозяйство». Начала приобретаться дорогостоящая техника, производится реконструкция животноводческих помещений, зернохранилищ, устанавливаться зерноочистительные комплексы.

Больщие запасы черноземов- один из главных источников развития  экономики района. Но немаловажным должно быть и использованием имеющихся запасов полезных ископаемых, в том чиле мергеля, количество разведанных запасов кооторого  на участке недр «Машнино» составляет более 60 млн. тонн.

Кризис затронул начатый в 2007 году ООО «Курская строительная компания» инвестиционный проект «Строительство цементного завода в Солнцевском раоне Курской области» . Проектная мощность завода составляет 1,3 млн. тонн. При общей стоимости проекта в 11,67 млрд.рублей оставшаяся потребность в инвестициях составляет 5,66 млрд. рублей.

Анализ наличия в Солнцевском районе земельных участков, на которых могли бы быть предоставлены для промышленного строительства показал, что  такие участки имеются. Это площадка бывшего кирпичного завода в селе Зуевка, земли, которые могут быть переведены в категорию земель промышленности  в селах Ивановка, Зуевка, Орлянка. Это земли населенных пунктов с максимально ( до 300 м) приближенной инфраструктурой.

Организация новых производств, реконструкция и модернизация существующих позволит создать дополнительные рабочие места, снизить напряженность на рынке труда, получить дополнительные доходы в консолидированный  бюджет.  При этом очень важным будет являться использование имеющихся запасов полезных ископаемых

Возможности для дополнительного привлечения инвестиций имеются, но для этого требуется новая инвестиционная политика и механизмы стимулирования инвестиционной деятельности.

Для дальнейшего развития инвестиционной деятельности необходимо реализовать комплекс мероприятий не только законодательного, но и практического характера, которые позволят обеспечить приток инвестиций в экономику района.

В целях оперативного информирования потенциальных инвесторов о положении дел в инвестиционной сфере целесообразно на сайте Администрации Солнцевского района  шире отражать  вопросы инвестиционной деятельности.

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов её реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы

Целью Программы является формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи Программы:

1.  Создание благоприятной для инвестиций административной среды.

2.  Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций.

3.  Формирование позитивного инвестиционного имиджа.

4.  Информационное обеспечение инвестиционной деятельности.

Программа будет реализована в течение 2012 - 2015  годов.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов и документов нормативного характера;

количество соглашений о сотрудничестве, заключенных от имени Администрации Солнцевского района;

количество инвесторов, с которыми организовано взаимодействие между органами исполнительной власти Солнцевского района и  службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала и руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов;

сумма инвестиций, дополнительно привлеченных в результате предоставленных инвесторам мер государственной поддержки;

количество проведенных мероприятий по формированию инвестиционного имиджа района;

количество специалистов, принявших участие в тематических конференциях, форумах, совещаниях по обмену опытом решения проблем района в сфере инвестиционной деятельности;

количество проведенных анкетирований предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Солнцевского района, по вопросам инвестиционной деятельности;

количество публикаций в прессе, направленных на формирование позитивного инвестиционного имиджа района.

Реализация в комплексе всех мероприятий Программы, кроме достижения вышеперечисленных показателей, позволит обеспечить:

объем инвестиций в основной капитал - 7310   млн.  рублей ;

объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 450 тыс.  рублей;

количество новых рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов - 430;

прирост налога на доходы физических лиц, зачисленных в консолидированный  бюджет Солнцевского района в результате реализации инвестиционных проектов -16 млн.рублей.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы представлены в приложении N  1 к настоящей Программе в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении N  2 к Программе и предусматривает следующие мероприятия по выполнению следующих задач:

Задача N  1. "Создание благоприятной для инвестиций административной среды":

создание совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами во главе с Главой Солнцевского района;

разработка и утверждение нормативного правового акта Администрации Солнцевского района Курской области о порядке работы совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами;

- ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории района;

разработка предложений по сокращению сроков получения инвесторами, реализующими инвестиционные проекты, согласований и разрешений в целях начала реализации инвестиционного проекта;

заключение соглашений с инвесторами о сотрудничестве;

заключение соглашения о сотрудничестве Администрации Солнцевского района  Курской области с Курской торгово-промышленной палатой в сфере привлечения инвестиций;

организация взаимодействия между инвесторами, органами исполнительной власти Солнцевского района и  службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала и руководителей для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов.

Задача N  2. "Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций":

приоритетной формой поддержки инвестиционной деятельности будет формирование земельных участков  для последующего предоставления их инвесторам.

Земельные участки  будут с готовой инфраструктурой или максимально  приближены к объектам инженерных коммуникаций.

Решение о конкретных участках,  которые целесообразно передать инвесторам, будет приниматься Советом по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами во главе с Главой Солнцевского района по предложению отделов администрации Солнцевского района и  администраций  муниципальных  поселений. После выбора земельного участка будет произведен расчет, необходимый для выкупа земельного участка. Будет определена сумма затрат, направленных на создание промышленного парка со стороны муниципального образования.

Задача N  3. "Формирование позитивного инвестиционного имиджа Солнцевского района Курской области":

участие в выставках и ярмарках, проводимых на территории Курской области;

участие в тематических конференциях, форумах, совещаниях по обмену опытом решения проблем региона в сфере инвестиционной деятельности.

Предусматривается участие представителей администрации района  в различных форумах, выставках.

Для  решения данной задачи  в Программе предусмотрено  200 тыс.рублей.

Задача N 4. "Информационное обеспечение инвестиционной деятельности":

создание и ведение единой информационной базы инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района;

формирование перечня и мониторинг свободных земельных участков, в том числе находящихся в муниципальной  собственности  для создания новых производств;

проведение анкетирования предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района по вопросам инвестиционной деятельности;

публикация в СМИ материалов по инвестиционной тематике.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств  местного  бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на весь период составляет 200 тыс.  рублей.

V. Механизм реализации Программы и системы управления реализацией Программы

Основными исполнителями программы являются:

-отдел экономики и земельных правоотношений администрации Солнцевского района;

-отдел архитектуры, строительства, управления муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Солнцевского района;

-управление  финансов администрации Солнцевского района;

-отдел аграрной политики  администрации Солнцевского района;

-отдел правовой, организационной, кадровой работы и труда администрации Солнцевского района;

-администрации муниципальных образований.

VI. Оценка социально-экономической, экологической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении N  1 к настоящей Программе, с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий районной  программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий районной программы с запланированными Программой. Методика эффективности реализации Программы приведена в приложении N  4 к настоящей Программе.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на отдел экономики и земельных правоотношений.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

В процессе реализации Программы в нее могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N  1

к районной целевой программе

"Создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в экономику

Солнцевского района Курской области

на 2012 - 2015  годы"

Прогнозируемые значения
целевых индикаторов и показателей областной целевой программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы"

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Ед. измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации Программы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | За период реализации Программы |
| I | Цель. Формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача N 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов и документов нормативного характера | ед. | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 1.2. | Количество соглашений о сотрудничестве | ед. | - |  | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1.3. | Количество инвесторов, с которыми организовано взаимодействие между органами исполнительной власти Солнцевского района, службами занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | Задача N 2. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество созданных промышленных парков | ед. | - - | - |  |  | 1 | 1 |
|  | Задача N 3. Формирование позитивного инвестиционного имиджа Солнцевского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных мероприятий по формированию инвестиционного имиджа Солнцевского района | ед. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3.2 | Количество проведенных модернизаций выставочной экспозиции Солнцевского района с обновлением выставочного стенда) для участия в выставках и ярмарках, проводимых на территории Курской области | ед. | - - |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3.3 | Количество специалистов, принявших участие в тематических конференциях, форумах, совещаниях по обмену опытом решения проблем региона в сфере инвестиционной деятельности | чел. | - - |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | Задача N 4. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведенных анкетирований предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Солнцевского района по вопросам инвестиционной деятельности | ед. | - |  |  | 1 |  | 1 |
| 4.2 | Количество публикаций в прессе, направленных на формирование позитивного инвестиционного имиджа Солнцевского района | ед. |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Реализация в комплексе всех мероприятий Программы позволит обеспечить: объем инвестиций в основной капитал - 7310 млн. рублей ; объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 450 тыс. рублей; количество новых рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов -430; прирост налога на доходы физических лиц, зачисленных в консолидированный бюджет Солнцевского района в результате реализации инвестиционных проектов -16 млн.рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N  2

к районной  целевой программе

"Создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в экономику

Солнцевского района Курской области

на 2012 - 2015  годы"

Перечень
мероприятий районной  целевой программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы"

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Направление расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
| Цель. Формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами | 3 квартал 2012 г. | Отдел экономики и земельных правоотношений |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | - | Создание совета |
| 2. | Разработка и утверждение нормативного правового акта Администрации Солнцевского района Курской области о порядке работы совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами | 3 квартал 2012 г. | Отдел экономики и земельных правоотношений отдел правовой, организационной, кадровой работы и труда администрации Солнцевского района |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | - | Нормативный правовой акт |
| 3. | Разработка нормативного правового акта, регламентирующего порядок формирования промышленного парка и предоставления инвестиционных площадок инвесторам для организации новых предприятий | 2013 г. | Отдел экономики и земельных правоотношений отдел правовой, организационной, кадровой работы и труда администрации Солнцевского района |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Нормативный правовой акт |
| 4. | Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | 2012-2015г г. | Отдел экономики и земельных правоотношений |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Нормативный правовой акт |
| 5. | Разработка предложений по сокращению сроков получения инвесторами, реализующими инвестиционные проекты, согласований и разрешений в целях начала реализации инвестиционного проекта | 2012 г. | Отдел экономики и земельных правоотношений отдел архитектуры, строительствауправления муницип. имуществом и ЖКХ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Подготовка в 4 кв. 2012 г. предложений по вопросу сокращения сроков прохождения инвесторами согласовательных и разрешительных процедур |
| 6. | Заключение соглашений о сотрудничестве с инвестиционными компаниями (собственниками предприятий), организациями, занимающимися вопросами поддержки инвестиционной деятельности | 2012 - 2015 гг. | отдел правовой, организационной, кадровой работы и труда администрации Солнцевского района; |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Не менее четырех соглашений за 2012-2015 годы |
| 7. | Заключение соглашения о сотрудничестве Администрации Солнцевского района с Курской торгово-промышленной палатой в сфере привлечения инвестиций | 2012 г. | отдел правовой, организационной, кадровой работы и труда администрации Солнцевского района; Курская торгово-промышленная палата (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Соглашение о сотрудничестве Администрации Солнцевского района Курской области с Курской торгово-промышленной палатой. Активизация инвестиционных проектов |
| 8. | Организация взаимодействия между инвесторами, органами и службой занятости по содействию в подборе квалифицированного персонала для предприятий, создаваемых в процессе реализации инвестиционных проектов | 2013 - 2015 гг. | комитет по труду и занятости Курской области, отдел правовой, организационной, кадровой работы и труда администрации Солнцевского района |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Организация взаимодействия в подборе кадров не менее чем с 3 инвестиционными компаниями |
| Задача N 2. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание промышленного парка | 2015 г. | Отдел экономики и земельных правоотношений отдел архитектуры, строительствауправления муницип. имуществом и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Формирование в 2015 году инфраструктуры промышленного парка |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 3. Формирование позитивного инвестиционного имиджа Солнцевского райна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация выставочной экспозиции Солнцевского района Курской области (с обновлением выставочного стенда) для участия в выставках и ярмарках, проводимых на территории Курской области, | 2012 - 2015 гг. | Отдел экономики и земельных правоотношений Отдел культуры |  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в выставках и ярмарках, проводимых на территории Курской области | 2013 - 2015 гг. | Отдел экономики и земельных правоотношений Отдел культуры |  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие ежегодно не менее чем в 3 выставочно-ярмарочных мероприятиях |
| 3 | Участие в тематических конференциях, форумах, совещаниях по обмену опытом решения проблем региона в сфере инвестиционной деятельности | 2013 - 2015 гг. | Отдел экономики и земельных правоотношений отдел архитектуры, строительствауправления муницип. имуществом и ЖКХ отдел аграрной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие ежегодно 2 чел. в различных мероприятиях |
| 4 | Изготовление видио-ролика о экономическом потенциале Солнцевского района |  | Отдел экономики и земельных правоотношений отдел аграрной политики Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 30 | 50 |  | 50 | 70 |  |
| Задача N 4. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района | 2011 - 2015 гг. |  | Отдел экономики и земельных правоотношений |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Создание в 2013 г. реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района |
| 2. | Формирование перечня и мониторинг свободных земельных участков, в том числе находящихся в муниципальной собственности, в целях создания на территории района для создания новых производств | 2012 - 2015 гг. |  | Отдел экономики и земельных правоотношений отдел архитектуры, строительствауправления муницип. имуществом и ЖКХ |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Создание в 2012 г. базы данных о свободных площадках, которые могут быть предложены потенциальным инвесторам |
| 3. | Проведение анкетирования предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, по вопросам инвестиционной деятельности | 2012 - 2015 гг. |  | Отдел экономики и земельных правоотношений |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Проведение в 2014 году анкетирования в целях изучения проблем, связанных с инвестиционной деятельностью |
| 4. | Подготовка и публикация в СМИ материалов по инвестиционной тематике | 2011 - 2015 гг. |  | Редакция районной газеты «За честь хлебороба» |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | Подготовка семи публикаций, направленных на формирование позитивного инвестиционного имиджа Солнцевского района в течение 2012-2015 годов |

* Стоимость затрат на создание инженерной инфраструктуры промышленного парка будет определена после выбора соответствующего земельного участка, установления возможности подключения к имеющейся инфраструктуре и необходимости строительства новых инфраструктурных объектов

Приложение N  3

к районной  целевой программе

"Создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в экономику

Солнцевского района Курской области

на 2012 - 2015  годы"

Ресурсное обеспечение
районной целевой программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы"

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | в т.ч. по годам |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего | 200 | 30 | 50 | 50 | 70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 200 | 30 | 50 | 50 | 70 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение N  4

к районной  целевой программе

"Создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в экономику

Солнцевского района Курской области

на 2012 - 2015  годы"

Методика
оценки эффективности реализации районной целевой программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы"

Оценка  районной целевой программы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Солнцевского района Курской области на 2012 - 2015  годы" осуществляется заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

б) уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов;

в) степень выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является отдел экономики и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области.

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

,

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

,

где:

- оценка уровня финансирования мероприятий;

- фактический уровень финансирования мероприятий;

- объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

- степень выполнения мероприятий Программы;

- количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

- количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы делаются следующие выводы:

"эффективность реализации Программы снизилась";

"эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне";

"эффективность реализации Программы повысилась".