**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Солнцевского района Курской области**

**за 2016 год**

(подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, предоставленных структурными подразделениями Администрации Солнцевского района - ответственными исполнителями муниципальных программ Солнцевского района Курской области)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2016 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 6 ноября 2013 г. № 585 , на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2016 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ:

1. «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области»;
2. «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»;
3. «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области»;
4. «Охрана окружающей среды в Солнцевском районе»;
5. «Обеспечение доступным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области;
6. «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области»;
7. «Развитие муниципального управления и повышения эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области»;
8. «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области»;
9. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»;
10. «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области»;
11. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области»;
12. «Повышения эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области»;
13. « Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе»;
14. «Социальное развитие села в Солнцевском районе»;
15. «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области»;
16. «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевского района Курской области»;
17. « Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»;
18. «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области».

Ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год.

В результате по всем муниципальных программам достигнута эффективность их реализации за 2016 год.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2016 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов исполнительной власти района по реализации мероприятий муниципальных программ.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» .**

За отчетный период отделом культуры Администрации Солнцевского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области».

 Администрацией Солнцевского района Курской области принято постановление от 30.12.2016 года №436 «О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 10.11.2014 г. №561».

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» (далее – Программа) включает 3 подпрограммы: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие», «Искусство».

Срок реализации Программы: 2014-2017 годы.

Основной целью Программы является: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18320,5 тыс. рублей, освоение составило 18282,4 тыс. руб., или 99,8 % годовых назначений.

В том числе на подпрограмму **«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** предусмотрено 3724,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 3714,5 или 99,7 %.

На подпрограмму **«Наследие»** направлено 8040,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 8037,4 или 99,9 %.

В рамках подпрограммы **«Наследие»** в подведомственных отделу культуры учреждениях были выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы:

- проведены работы по огне(био)защитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений в 5 сельских библиотеках-филиалах и проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в 6 сельских библиотеках-филиалах МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»;

- заправка и проверка 28 огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации ВДПО и ООО «НИС Юго - Запад Мониторинг»;

- приобретен уголь для сельских библиотек-филиалов - 20 тонн;

- проведена поверка сигнализаторов загазованности в 4 библиотеках-филиалах МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»;

- проведена замена газового счетчика в Максимовской сельской библиотеке-филиале МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»;

- проведена гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»;

- приобретено программное обеспечение BHW-A-12M-2 A3 Антивирус Dr.Web для Windows;

- приобретен картридж лазерный/светодиодный Canon EP-27;

- произведен текущий ремонт двух тамбуров МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека».

- публикация статей в газетах и журналах («За честь хлебороба», «Единая Россия», «Погода в доме»);

- 1 человек поступил на заочное обучение в Обоянский библиотечный колледж – филиал Курского колледжа культуры.

На подпрограмму **«Искусство»** направлено 6556,1 тыс. рублей. Фактические расходы составили 6530,6 или 99,6 %.

В МКУК «Солнцевский РДК»:

**-** произведен ремонт памятника;

- приобретены хозтовары, канцтовары;

- заправка и проверка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации ВДПО;

- промывка системы отопления;

- оплачены услуги теплового счетчика «Теплоком - Гарант»;

- оплачена поставка газа для Вечного огня;

- приобретен проекционный экран на сумму 315 тыс. руб.

- приобретена светомузыка стоимостью 25 тыс. руб.

МКУК «Солнцевский РДК» принял участие:

- в международном конкурсе – фестивале «Седьмой континент»;

- в Областном конкурсе исполнителей народной песни и танца «Сударушка»;

- в открытом конкурсе солистов, фольклорных коллективов и ансамблей народной песни «Дежкин карагод»;

- в Областном фестивале детских кукольных театров «Куклы говорят» г. Курск;

- во II международном фестивале традиционной народной игрушки «Заиграй, моя игрушка!»;

- во II межрайонном фестивале гармонистов – баянистов, исполнителей народной песни и танца «Гармошечка – говорушечка, песня, пляска и частушечка» п. Пристень;

- в Областном экспериментальном фестивале – конкурсе видеоматериалов «Курский край: события, люди, факты»;

- в Областном конкурсе проектов на лучший культурный бренд территории «Здесь Родины моей начало»;

- в Областном фестивале народных театров «Курская рампа – 2016»;

- в Областном кукольном фестивале «Золотой ключик» г. Курск;

- в Фестивале – конкурсе «Оставайтесь, друзья, молодыми!» г. Курск;

- в Областном семинаре по взаимодействию органов государственной власти с казачьими организациями Курской области п. Горшечное;

- в зональном конкурсе – фестивале хоров и вокальных ансамблей «Курские зори» п. Мантурово;

- в Фестивале православной духовной музыки, поэзии, народного творчества «Духовные родники» в честь Святителя Луки Крымского, г. Фатеж;

- в Межрайонном фестивале детских кукольных театров «Праздники детской сказки», п. Пристень;

- в районном конкурсе – фестивале хоров и вокальных ансамблей учреждений культуры «Курские зори»;

- в районном конкурсе исполнителей народной песни и танца «Сударушка»;

- в Коренской ярмарке подворья Солнцевского района;

- в Областной патриотической акции «Мы этой памяти верны»;

- в Областной выставке, посвященной международному Дню кошек «Пушистое очарование»;

- в Областной выставке традиционных тряпичных кукол «Матушкина кукла» г. Курчатов;

- в зональной выставке народного творчества «Истоки- 2016»;

- в районной выставке декоративно – прикладного искусства «Живет в селе мастер»;

- в межрайонном фестивале – концерте «Листопад талантов» п. Мантурово;

- в фестивале нового индийского кино;

- в осенней ярмарке «Птичий двор»;

- в фестивале детского творчества «Путешествие в сказочную страну детства»

В МКУК «Солнцевский Центр досуга и кино «Заря» произведен:

- текущий ремонт на сумму около 20 тысяч рублей;

- обучение по ОТ и электоробезопасности – 5300 руб.;

- обработка огнезащитным составом стен и сцены зрительного зала (около 40 тысяч рублей);

- заправка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации ВДПО и ООО «НИС Юго – Запад Мониторинг»

 2016 год Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2015г. № 503 был объявлен Годом российского кино. Согласно Распоряжения Администрации Солнцевского района Курской области от 19.01.2016г. № 17-ра был утвержден План мероприятий Года российского кино в Солнцевском районе на 2016 год, реализация которого позволила привлечь зрителей на киносеансы, а также новых пользователей в библиотеки и использовать в работе инновационные формы и методы.

МКУК «Солнцевский Центр досуга и кино «Заря» принял участие:

- в Фестивале российской анимации имени Бориса Дёжкина;

- в Творческом проекте комитета по культуре Курской области «Открытый экран»;

- в Фестивале индийского кино в Курской области;

- во Всероссийской акция «Ночь кино»;

- в Кинофестивале «Кино, которое снимают дети»;

- в Фестивале молодёжных фильмов «ВГИК – дебют»;

- во Всероссийской акции «Ночь искусств».

В соответствии с изложенным эффективность муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области на 2014-2017 годы» достигнута.

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области на 2014-2017 годы» запланировано достижение  16 целевых показателей (индикаторов), значение которых в целом достигнуты.

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  составила - 87,5%.

Не достигнуто значение 2 целевых показателей:

1. «Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» (План 11,4%, факт 9,5%).

2. «Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека» (План 0,94 %, факт 0,69 %).

Перечисленные индикаторы не достигнуты в связи с сокращением штатных единиц киномехаников, перевод клубных работников на 0,75, 0,5, 0,25 ставки, и уменьшением численности населения Солнцевского района.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области».**

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области на 2015-2017 годы» в период с 2015 по 2016 годы запланировано и в полном объеме реализованы 17 основных мероприятий.

Итогом деятельности является предоставление мер социальной поддержки за счет бюджетов всех уровней: федерального областного и местного бюджетов.

Меры социальной поддержки предоставлялись по принципу адресности.

Адресная помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке - это поддержка семей и граждан, для которых четко установлены критерии необходимой помощи.

В программе используются два подхода к определению таких критериев.

Первый базируется только на социально-демографических, экономических и поведенческих идентификаторах: например, многодетные семьи, опекунские семьи, одиноко проживающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, семьи (одиноко проживающие граждане), находящие в трудной жизненной ситуации.

Второй предполагает сочетание социально-демографических, экономических и поведенческих характеристик с низким уровнем доходов (малообеспеченные семьи или одиноко проживающие граждане).

Предоставление мер социальной поддержки носило как разовый характер, так и выражалось в виде ежемесячных денежных выплат и пособий отдельным категориям граждан и семей.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Все основные мероприятия **подпрограммы 1** « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Солнцевском Курской области» направлены на решение поставленной цели - повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки.

Индикатор 1. Доля населения, имеющих денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области, в общей численности жителей Солнцевского района. Показатель определяется как отношение численности малоимущих граждан, лиц, имеющих низкий уровень индивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами в общей численности к численности обратившихся за получением мер социальной поддержки. В 2016 году составил 100 %.

Индикатор 2. Меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и государственными программами Курской области в 2016 году получили льготные категории граждан:

лица, удостоенные званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Курской области»;

лица, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

граждане, имеющие право на меры социальной поддержки на основании Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

Меры социальной поддержки предоставлялись в виде:

- ежемесячных денежных выплат;

- компенсации в связи с расходами по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- компенсации взамен продовольственных товаров.

Общее количество получателей мер социальной поддержки составило - 3217, при этом один и тот же получатель являлся одновременным носителем нескольких мер социальной поддержки.

Основные мероприятия **подпрограммы 2:** «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» направлены на:

 повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки.

Индикатор 1. Удельный вес малоимущих граждан, получателей мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района, в общей численности малоимущих граждан в районе, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки в общей численности граждан, проживающих на территории Солнцевского района, составляет 100%.

Индикатор 2. Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме составляет 100%.

Индикатор 3. Количество граждан, которым оказана адресная помощь на проведение работ по газификации домовладений в 2016 году, составило 5 человек или 100 % от числа обратившихся.

Основные мероприятия **подпрограммы 3** «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной подержки семьи и детей» направлены на решение поставленной цели - всестороннее укрепление института семьи, как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации.

Индикатор 1. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в районе от численности детей, проживающих в районе в 2016 году - 16 %.

Индикатор 2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление(удочерение), под опеку(попечительство), иные формы семейного устройства, в общей численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Солнцевского района.

Деятельность Управления направлена на реализацию основополагающих прав детей - жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства, защиту от насилия и жестокого обращения.

Управление ведет работу по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наиболее распространенной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является опека (попечительство). 100 % от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях опекунов (попечителей).

Все выявляемые дети, оставшиеся без попечения родителей, устраиваются на семейные формы воспитания.

Индикатор 3. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в районе в 2016 году составил 0,1 %.

Особое внимание уделяется семьям, находящимся в социально опасном положении, семьям, в которых родители несовершеннолетних не выполняют свои обязанности по воспитанию детей или отрицательно влияют на их поведение, либо совершают в их отношении противоправные действия. В настоящее время на учете состоит 10 таких семей.

С каждой семьей проводятся мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих условий жизни, воспитания и развития несовершеннолетнего в семье, оказание социально-педагогической, медико-психологической помощи, помощи родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего в его воспитании и обучении, а также иные мероприятия, в том числе реабилитационные, обеспечивающие осуществление работы в соответствии с выявленными проблемами развития несовершеннолетнего и потребностями семьи.

Индикатор 4. Суммарный коэффициент рождаемости в 2016 году составляет 1,1 %.

Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме. Однако, на ход реализации муниципальной программы и ее результаты оказывают влияние демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция). Немаловажным фактором является изменение действующего законодательства, регулирующего предоставление, либо отмену действующих мер социальной поддержки. В 2016 году значительных изменений, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не было.

 **Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области».**

 Муниципальная программ «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 10.11.2014г. №557, включает 3 подпрограммы.

 Ответственный исполнитель программы – Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области.

 В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области» реализовывались следующие подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
* подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области»;
* подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области»;

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами по обеспечению повышения качества образования.

 Целями муниципальной программы Солнцевского района Курской области являются:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

 В течение 2016года в программу «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области» Постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 09.02.2016г. №42, от 21.03.2016г. №102, от 11.05.2016г. №136, от 24.06. 2016г.№199, от 08.08.2016г. №245, от 30.12.2016г. №437 внесены изменения.

В муниципальной программе выделено 26 показателей (индикаторов).

В результате реализации подпрограммы 1 обеспечено:

* своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;
* наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;
* публикация в СМИ аналитических материалов о ходе и результатах реализации Программы;
* высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной системы образования, в том числе через публикацию Публичного доклада о состоянии и развитии системы образования района в 2015-2016 учебном году;
* сокращение доли учреждений, подведомственных Управлению образования, нуждающихся в современном оборудовании, мебели.

Подпрограмма 2 предусматривает реализацию основных мероприятий:

- развитие дошкольного образования;

- развитие общего мероприятия.

Мероприятие«Развитие дошкольного образования».

В результате выполнения мероприятия обеспечено:

 - охват консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста;

- обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования 39,5(%);

- обеспечение детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой (100%);

- обеспечение 100% соотношение численности родителей (лиц их заменяющих), получающих выплату компенсации в части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и родителей, имеющим право на её получение. - создан информационно-просветительский центр для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения на базе дошкольного учреждения.

Это позволило довести удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития до 45%.

В соответствии с Соглашением, заключенным между комитетом образования и науки Курской области и Администрацией Солнцевского района Курской области, на проведение капитального ремонта МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского района Курской области из областного и местного бюджетов было направлено 1500 тыс. рублей. Всего на модернизацию системы дошкольного образования Солнцевского района Курской области было выделено 18118,8 тыс. рублей. Что составило 98,1% от планового.

Мероприятие «Развитие общего образования. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования» направлено на выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами, финансовое обеспечение реализации государственного стандарта общего образования, проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений, распространение моделей успешной социализации детей.

В результате реализации данного мероприятия все дети школьного возраста обучаются в образовательных учреждениях района, в 2016 году все образовательные учреждения продолжили работу по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Сеймицкая СОШ» Солнцевского района Курской области. Сумма затрат на проведение капитального ремонта составила 1933 тыс.рублей. Проведены мероприятия с целью распространения моделей социализации детей.

Мероприятие «Обеспечение доступности качественного образования, реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности» направлено на обеспечение конкурентоспособной общеобразовательной подготовки учащихся сельской местности; упорядочение подвоза учащихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшение рисков при их перевозке. Основными результатами мероприятия являются: ликвидация Филиала №2 МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области, приобретение 1 автотранспортного средства в МКОУ «Шумаковская СОШ» Солнцевского района Курской области для подвоза учащихся Филиала №1. В 2016 году 9 школьными автобусами осуществлялся ежедневный подвоз 410 учащихся по 10 маршрутам к месту учебы и обратно к месту проживания, что соответствует запланированным показателям.

 Мероприятие «Реализация моделей получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» предполагает предоставление детям – инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме специального (коррекционного) или инклюзивного образования, обучение педагогических работников и родителей детей–инвалидов по вопросам организации дистанционного обучения детей–инвалидов и организационно- методическое обеспечение.

Во всех образовательных учреждениях, кроме МКОУ «Дежевская СОШ» Солнцевского района Курской области, МКОУ «Добро – Колодезская СОШ» Солнцевского района Курской области, созданы классы для обучения детей по адаптированным программам - 9, в которых обучается 29 учащихся. Один педагогический работник прошёл повышение квалификации по вопросам обучения детей по адаптированным программам. Проведены семинарские занятия по вопросам обучения детей по адаптированным программам.

Мероприятие «Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» позволило оснастить общеобразовательные учреждения района современным учебно-лабораторным, производственным, компьютерным, спортивным оборудованием; пополнить школьные библиотеки учебниками, художественной и справочной литературой.

Приобретены учебники на сумму 1474,6 тыс.рублей, оборудование на сумму 1817,7 тыс.рублей.

 Мероприятие «Социальные гарантии работникам образования» направлено на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций.

49 педагогическим работникам предоставлены меры социальной поддержки (льготный проезд) на сумму 659,9тыс. руб.

 Мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей» нацелено на доведение до 100% доли учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования, в общей численности учителей.

 В результате реализации данного мероприятия обеспечено 100% прохождение профессиональной переподготовки руководителями образовательных учреждений, 100% прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования педагогическими работниками.

Мероприятие «Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» позволит осуществить отдельные государственные полномочия по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений.

 Реализованы мероприятия в полном объёме по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 445 педагогическим работникам предоставлена социальная поддержка на сумму 9231,2 тыс.рублей.

Мероприятие «Совершенствование организации школьного питания» направлено на создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием учащихся во всех общеобразовательных учреждениях района, обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений (из многодетных и малообеспеченных семей; обучающихся по адаптированным программам).

Горячее питание организовано в 11 образовательных учреждениях. Охват горячим питанием учащихся составил 77%. Бесплатным питанием обеспечены 637 учащихся. На организацию питания школьников израсходовано 6035,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 предусматривает реализацию основного мероприятия – развитие дополнительного образования детей по духовно- нравственному, патриотическому воспитанию. Мероприятие предусматривает последовательное развитие в районе системы духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи на основе традиционных ценностей путем координации действий различных социальных институтов, ведомств и организаций.

В рамках данного основного мероприятия реализуются программы дополнительного образования по направлениям деятельности: социально — педагогическое, военно — патриотическое, художественно — эстетическое, физкультурно — спортивное, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты»; дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства «Фортепиано», хореографического искусства, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства.

Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования детей» направлено на создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физкультурой и спортом.

В рамках данного мероприятия велась работа по организации и проведению Всероссийских спортивных соревнований среди учащихся в образовательных организациях, в том числе, Президентских спортивных игр и Президентских состязаний. Сумма затрат на проведение мероприятий составила 56,4 тыс. рублей.

Мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны.

В рамках данного мероприятия продолжено методическое и информационное сопровождение традиционных мероприятий, связанных с выявлением и поддержкой талантливых детей: системы проведения предметных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, муниципальной поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет премиями Главы района.

Глубоким содержанием наполнена работа по духовно-нравственному воспитанию учащихся. В 100% общеобразовательных учреждений района осуществляется изучение основ православной культуры, ведется подготовка педагогических кадров. Охват детей и молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности, ежегодно рос и составил в 2016 году 100% от общей численности учащихся.

Значение реализации программы составляет 1,09, что свидетельствуют о высокой эффективности и результативности реализации программы.

При полноте использования бюджетных средств на 99,4 %, средний процент выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составил 109,2%. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 109,2 %.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как значение комплексного показателя эффективности реализации программы составляет 109,2 %

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области».**

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585.

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от 08.12.2015 г.

№ 501, включает в себя 1 подпрограмму:

1. «Экология и чистая вода на территории Солнцевского района Курской области"

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.

Подпрограмма имеет следующую цель:

реализация мер принимаемых Администрацией Солнцевского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

В отчетном году подпрограммой «Экология и чистая вода на территории Солнцевского района Курской области"

запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации подпрограммы за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 показателей (индикаторов).

 Оценка эффективности реализации подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Солнцевского района Курской области"за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов)подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Солнцевского района Курской области" за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| Количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | 9 | 4 | 44,4 |
| Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 1291 | 471 | 36,5 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:40,5 %.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Солнцевского района Курской области" за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| Текущий ремонт водонапорных башен в населённых пунктах Солнцевского района  | 8 | 3 | 37,5 |
| Текущий ремонт водопроводной сети в с. Чермошное  | 0,98 | 1,112 | 113 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 75,25%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Экология и чистая вода на территории Солнцевского района Курской области" за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 100,0 % | Значение от 0,7 до 1 | Уровень эффективности удовлетворительный  | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области» в 2016 году эффективность муниципальной программы достигнута.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы».**

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от 29.10.2015 г. № 448, включает в себя 2 подпрограммы:

1. « Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области».

 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области».

Подпрограмма имеет следующую цель: оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Солнецевского района Курской области и признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | единиц | 2 | 2 | 100 |

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2016 г | % выполнения |
| План | факт |
| Софинансирование из бюджнта муниципального района выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения для молодых семей | тыс. руб | 119,040 | 304,036 | 255 |
| Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | Тыс. руб. | 55,412 | 55,412 | 100 |

Степень выполнения мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | 2 | 2 | 100 |
| Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 2 | 2 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы составляет 100 %.

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района Курской области».

Подпрограмма имеет следующую цель: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

-формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Солнцевского района Курской области.

В отчетном году подпрограммой «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района Курской области»запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации подпрограммы за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 1 показателя (индикаторов), выполнено 3 мероприятия.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Солнцевский район» Солнцевского района Курской области» за 2015 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы»,

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| Основное мероприятие: «Реконструкция системы водоснабжения посёлка Солнцево» 1 этап | % | 1 | 1 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

(1:1)Х100= 100 %

Оценка уровня финансирования подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2016 г | % выполнения |
| План | факт |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | Тыс. руб. | 180,0 | 180,0 | 100 |
| Содержание мест захоронения | Тыс.руб. | 109,305 | 109,305 | 100 |
| Организация сбора и вывоза вывоза бытовых отходов и мусора | Тыс. руб. | 76,8 | 76,8 | 100 |

Степень выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | 1 | 1 | 100 |
| Содержание мест захоронения | 1 | 1 | 100 |
| Организация сбора и вывоза вывоза бытовых отходов и мусора | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  |  |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 100 % | Значение от 0,8 до 1,0 | Программа является эффективной | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделение бюджетных средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», муниципальной программы«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015 – 2020 годы», в 2016 году эффективность муниципальной программы достигнута.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области».**

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области

**«**Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в **Солнцевском районе Курской области» включает 3 подпрограммы:**

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»;

«Оздоровление и отдых детей Солнцевского района Курской области»;

«Развитие физической культуры и спорта в **Солнцевском районе Курской области».**

 Приоритетами молодежной политики на территории Солнцевского района Курской области являются:

-вовлечение молодежи в социальную практику;

-поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;

-обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

-гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

-поддержка молодых семей в жилищной сфере, формирование ценности семейного образа жизни среди молодежи;

-выявление и поддержка талантливой молодежи;

-профилактика правонарушений среди молодежи.

  Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2015 году составила 98,4%.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлечённых в социально-значимую деятельность» увеличилось на 1% по сравнению с 2015 годом и составило в 2016 году 22%, что соответствует запланированному значению;

значение целевого показателя «Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста» составило:

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (3%);

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (20%)»

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодёжи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 23,5%, что превысило на 0,5% значение данного показателя в 2015 году;

- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 20,3%,что превысило на 0,3% значение данного показателя в 2015 году;

- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 13,3 %, что превысило на 0,2% значение данного показателя в 2015 году значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью,

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 21 %, что превысило на 0,4% значение данного показателя в 2015 году;

- значение целевого показателя «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Солнцевского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет» составило 9,5%, что превысило на 0,2% значение данного показателя в 2015 году;

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей Солнцевского района Курской области» были достигнуты следующие значения целевых показателей:

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (3%). Что соответствует запланированному показателю.

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (20%)» Что соответствует запланированному показателю.

Целью подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в **Солнцевском районе Курской области» является у**величение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни.

Повышении общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

Модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта.

В районе работают 25 специалиста в области физической культуры и спорта, из них 2 специалиста в возрасте до 35 лет, 19 с высшим образованием.

 В 2016 году в соответствии с Положением о проведении районной спартакиады обучающихся общеобразовательных школ Солнцевского района, было проведено 10 районных соревнований: футбол, легкоатлетический кросс (осенний), волейбол (юноши, девушки), баскетбол (юноши девушки), настольный теннис, легкая атлетика, русская лапта. «Президентские игры» и «Президентские состязания». Приняли участие в 10 турнирах по дзюдо в п. Прохоровка, г. Курск, г. Обоянь, п. Тим, п. Пристень, г. Суджа. Общее количество участников 860 человек.

В целях воспитания гражданственности и патриотизма молодежи в районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение российских традиций и исторического наследия, увековечение памяти погибших защитников Отечества, развитие сети молодежных общественных организаций, клубов и объединений патриотической и спортивной направленности, допризывная подготовка молодежи.

На территории Солнцевского района действует военно-патриотический клуб «Память», деятельность которого направлена на формирование чувства российской идентичности и толерантности в молодежной среде. Отделом культуры, Администрации Солнцевского района ведется активная работа по поддержке военно-патриотического клуба в плане материально-технического оснащения.

 В районе действуют 33 учреждений, из числа сотрудников которых 3111 человек занимаются физической культурой и спортом. Так на протяжении многих лет в районе функционирует зал для занятий настольным теннисом и бильярд.

Во исполнение муниципальной программы **«**Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в **Солнцевском районе Курской области»**, календарным планом физкультурно-массовых мероприятий за текущий год спортсмены Солнцевского района приняли участие в в 159 соревнованиях различного уровня. В т. ч. в г. Курске 23, г. Щигры 1, г.Суджа 3, г. Обоянь 4, г. Старый Оскол 24, с. Мантурово 3, п. Медвенка 1, м. Свобода Золотухинского района 2. п. Пристень 1, п. Горшечное 1, г. Льгов 1 в нашем районе 68. Годовое финансирование мероприятий составило 99750 рублей. Средства использованы в полном объеме на проезд, питание участников областных соревнований и приобретение призов, дипломов, кубков и медалей.

 Активное участие принимали сборные команды района в областных и Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях, товарищеских встречах. Общее число спортсменов, принявших участие при проведении соревнований, более 1500 человек.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований в районе действует 55 спортивных объекта, из них 38 –плоскостных спортивных сооружений, 11 спортивных залов на базе школ, 3 площадки «Газпром детям».

Спортивные соревнования районного уровня проводятся на базе Солнцевской и Шумаковской школ, спортивных площадках «Газпром детям» и футбольном поле п. Солнцево.

Одной из главных проблем в районе остается - отсутствие какого-либо спортивного сооружения (спортивного комплекса), соответствующего современным нормам и стандартам, а также требованиям современного общества.

 В рамках программы «Газпром детям», на территории Старолещинского сельсовета в 2015 году введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием для занятия волейболом, баскетболом, мини-футболом, она стала третьей площадкой построенной в нашем районе по этой программе, на 2017 год планируется строительство еще одной площадки.

В районе проживает 2215 чел. инвалидов, из них 80 чел. детей и 1374 чел. В возрасте старше 60 лет. Работа с данной категорией населения осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан Солнцевского района». Отделом культуры совместно с отделом социальной защиты населения Администрации Солнцевского района проводится районная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. Обеспечивается участие спортсменов в областных спортивных соревнованиях (оказывается помощь в организации питания, ГСМ).

С целью пропаганды здорового образа жизни вся спортивная «жизнь» района освещается в СМИ: местная газета «За честь хлебороба» За 2016 году опубликованы 20 статей, на официальном сайте Администрации Солнцевского района, в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники).

 Из анализа основных показателей видно, что

- количество занимающихся спортом увеличилось и составляет 32,6 % (2015 г. – 38,5 %) от общего количества населения в возрасте от 4 до 79 лет,

- штатных работников по физической культуре и спорту – 25 чел. (2015 г. – 21 чел.),

- инвалиды, занимающиеся спортом - 190 чел. (2015 г. – 190 чел.), что составляет 8,5%.

- количество спортивных сооружений - 55 спортивных объекта (2015 г. – 55),

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа Солнцевского района Курской области **«**Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в **Солнцевском районе Курской области»** была эффективно реализована, так как оценки степени достижения ее целей соответствия запланированным затратам эффективности использования средств районного бюджета и реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) превышают 90% каждая, а показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100%.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области » .**

Муниципальная программа « Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области » утверждена постановлением администрации Солнцевского района Курской области *от 10.11.2014 № 563* , включает 1 подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области»

Муниципальная программа имеет следующие цели:

1. Решение вопросов местного значения и повышения эффективности деятельности местной Администрации Солнцевского района Курской области;

2. Совершенствование системы управления муниципальной службой;

3. Формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления ;

4. Развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в Администрации Солнцевского района Курской области.

Целью муниципальной программы является решение вопросов местного значения и повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования.

Мероприятия реализуются посредством решения следующих основных задач:

- исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Курской области и муниципальными правовыми актами;

- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального образования, на осуществление местного самоуправления;

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе;

- повышение престижа муниципальной службы;

-привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;

-создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих сформирована система профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для местного самоуправления.

В 2016 году в рамках реализации Программы было обучено 7 муниципальных служащих, израсходовано по Программе средств на обучение 13,2 тыс. руб. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими было организовано в соответствии в планом-графиком проведения курсов повышения квалификации муниципальных служащих в системе дополнительного профессионального образования и осуществлялось согласно заключенным договорам.

Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих должно стать основным направлением развития муниципальной службы.

Обращение граждан в администрацию муниципального образования- важное средство осуществления и охраны прав личности, укрепления связи должностных лиц с населением, существенный источник информации. Являясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления, они способствуют усилению контроля за деятельностью администрации муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления).

В 2016 году от граждан в администрацию муниципального образования поступило 188 обращений, в т.ч. 145 письменных и 43 устных.

Все поступившие обращения были рассмотрены в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации". По анализу фактов, изложенных в поступивших обращениях, были даны разъяснения по действующему законодательству, о правах заявителей, приняты меры по устранению нарушений.

Реализация Программы рассчитана на 3 года. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет федерального бюджета, областного бюджета Курской области, бюджета муниципального района "Солнцевский район" Курской области.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области» за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области» .

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  Ед. | 250 | 243,4 | 97,36 |
| 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  % | 28 | 25 | 89,29 |
| 3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района |  % | 74 |  74 |  100 |
| 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  % | 68 | 66,8 | 98,24 |
| 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |  % | 1,3 | 1,3 | 100 |
| 6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |  Кв.м. | 35,07 |   35,8 | 102,06 |
|  |  |  |  |  |
| в том числе :введенная в действие за один год |  Кв.м.  | 0,465 | 0,4 |  86,03 |
|  |  |  |  |  |
| 7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |  % | 100 |  76,2 | 76,2 |
|  |  |  |  |  |
| 8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района |  % | 36 | 44,44   | 123,45 |
|  |  |  |  |  |
|  9. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | % от числа опрошенных | 72 | 70 | 97,23 |
|  |  |  |  |  |
| 10. Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством/единиц | Ед. |  0 |  0 |  0 |
| 11. Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов  | В % от общего количества принятых муниципальных правовыхактов |  100 |  100 |  100 |
| 12. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности: тематические семинары и конференции и др. | Человек |  7 |  7 |  100 |
| 13.Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) | В % от общего количества принятых муниципальных правовыхактов | 100 |  100 |  100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

(97,36)+(79,29)+(100)+(98,24)+(100)+(102,06)+(76,2)+(123,45)+(97,23)+(100)+(100)+(100)=(1173,83:12)=97,82%

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы "Развитие муниципального управления и повышение эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области".

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 97,80%, что в соответствии с Методикой оценки эффективности Муниципальной программы, оценивается как высокая.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области».**

 План реализации муниципальной программы утвержден постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 10.11.2014 № 560. Постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 24.02.2016 № 57 в муниципальную программу были внесены изменения.

 В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области» было запланировано достижение целевых значений 7 показателей (индикаторов) и выполнение 5 основных программных мероприятий. В ходе реализации муниципальной программы за 2016 год достигнуты целевые значения 6 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) составила 85,7%. Не в полном объеме выполнен целевой показатель «Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Солнцевского района Курской области с соблюдением светового нормативного режима хранения архивных документов».  Не выполнение в полном объеме указанного целевого показателя (индикатора) связано с тем, что приобретение жалюзи на три окна в архивохранилищах перенесено на 2017 год, так как в 2016 году  были приобретены в большем количестве от запланированного архивные короба, а также были приобретены  современные гигрометры для 3-х помещений архивохранилищ. Оценка уровня освоения средств бюджета муниципального района, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила — 100%.

 Муниципальная программа направлена на создание системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах, граждан, общества и государства. Целями муниципальной программы являются:

 обеспечение нормального функционирования архивного отдела в соответствии с установленными требованиями;

 обеспечение прав граждан на доступ к архивным документам, хранящимся в архивном отделе, в том числе с использованием сети «Интернет»;

 создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли.

 Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

 сохранение архивных документов, хранящихся в архивном отделе;

 внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества;

 организация и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов.

 В 2016 году обеспечено поступление на хранение 40 дел, отнесенных к составу Архивного фонда Курской области, а также 8 документов личного происхождения, 109 фотодокументов, 3 ед. видеодокументов — информационного ресурса, востребованного в исторической перспективе. Всего в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» введены сведения о 162 хранящихся в архивном отделе фондах, 313 описях и 34250 единицах хранения. Всего переведено в электронный вид 83 ед хранения (17140 листов).

В 2016 году закартонировано 1998 единиц п\х, проведен мелкий ремонт 104ед.постоянного хранения.

 Выполнение комплекса мер, направленного на формирование Архивного фонда Курской области, создание доступной и развитой системы научно-справочного аппарата к документам и фондам архивного отдела, ориентированного на разноаспектный поиск архивной информации, позволил обеспечить доступ юридическим и физическим лицам к востребованным архивным документам. В итоге к архивной информации в традиционных формах был обеспечен доступ 2784 пользователям.

 В 2016 году закончено заполнение отраслевой справочно-информационной базы данных «Местонахождение документов по личному составу».

 В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2016 году достигнута эффективность муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области».

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».**

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от 10.11.2014 г. № 555, включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»;

2. «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»;

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Подпрограмма имеет следующую цель:

Развитие современной и эффективной автомобильной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В отчетном году подпрограммой «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области»запланировано выполнение трёх показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации подпрограммы за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 показателей (индикаторов).

 Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области»за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| Количество построенных и реконструированных километров дорог общего пользования местного значения | км | 1,751 | 1,751 | 100 |
| Прирост количества населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог с твёрдым покрытием регионального значения | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных автодорог местного значения | кв. м | 7879,5 | 7879,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |

Оценка достижения запланированных результатов составила: 100 %

Степень выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
|  |  |  |  |
|  Содержание автодорог местного значения Солнцевского района Курской области | 1 | 1 | 100 |
| Строительство автомобильной дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово» - Сараевка»-Буланец (2 очередь) | 1 | 1 | 100 |
| Изготовление ПСД на объект «Автомобильная дорога по д. Красниково и д. Верхнееремино до границы с Курским районом» | 1 | 1 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 70,0 % | Значение от 0,5 до 0,79 | Уровень эффективности удовлетворительный  | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области»в 2016 году эффективность муниципальной программы достигнута.

Подпрограмма **«Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».**

|  |
| --- |
|  |

Подпрограмма имеет следующую цель:

Удовлетворение спроса и потребности населения Солнцевского района в транспортных услугах; повышение доступности, качества и безопасности пассажирских перевозок.

В отчетном году подпрограммой «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации подпрограммы за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» за 2015 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| 1.1 Обеспечение потребности населения поселений в безопасных и качественных пассажирских перевозках | % | 85 | 85 | 100 |
| 1.2 Сохранение социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока | Ед. | 5 | 5 | 100 |
|  |  |  |  |  |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

(85:85)+(5:5) = (1:1)Х100= 100 %

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| 1. Проведение мониторинга ситуации на рынке транспортных услуг
 | 1 | 1 | 100 |
| 1. Обследование пассажиропотока на социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока
 | 1 | 1 | 100 |
| 1. Определение для каждого маршрута параметров и количества автобусов, необходимых для обеспечения пассажирских перевозок
 | 1 | 1 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 100 % | Значение от 0,8 до 1,0 | Программа является эфективной | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделение бюджетных средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2016 году эффективность муниципальной программы достигнута.

Подпрограмма **«Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»**

Муниципальная программа имеет следующую цель:

- Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; снижение числа погибших в дорожно-транспортых происшествиях.

В отчетном году программой «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов).

На выполнение мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»в 2016 г планировалось финансирование из средств бюджета муниципального района в сумме 46,5 тыс. рублей , выделено было 70,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| 1.1 снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 23 | 22 | 96 |
| 1.2 Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ед. | 5 | 4 | 80 |
|  |  |  |  |  |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

 (23:22) + (4:5) =(0,96+0,8):2\* 100 = 88 %

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2016 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 88 % | Значение менее 100 | Эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов) | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме с целью снижения процента ДТП с пострадавшими |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году эффективность подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» достигнута, реализацию программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области ».**

 Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области» включает в себя 2 подпрограммы:

1.« Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

2. « Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования».

В рамках подпрограммы« Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» **в** 2016 году в соответствии с планом работы проведено 17 заседаний комиссии, входящих в государственную систему профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Рассмотрено 116 административных протоколов на родителей, 31 административных протоколов на несовершеннолетних.

 Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями для специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с учреждениями системы профилактики проводят индивидуальную профилактическую работу с родителями, не исполняющими обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей, а так же с несовершеннолетними. В ходе ее проведения выясняют образ жизни и намерения родителей, причины «семейного неблагополучия».

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав после вынесения постановления о постановки семьи на учет как находящейся в социально опасном положении заводит учетно-профилактическое дело на данную семью.

 По состоянию на 01.01.2016 года на учете в КДН и ЗП состоит 10 семей, в них 25 несовершеннолетних детей и 3 несовершеннолетних ребенка стоит на учете. В течении года снято с учета 8 семей и т18 семей поставлены на учет.

 Ежеквартально результаты проведения индивидуальной профилактической работы, с оценкой эффективности работы со стороны ответственных должностных лиц рассматривались на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 Для решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних используются различные формы взаимодействия органов и учреждений профилактики: целевые рейды, посещение семей, беседы, социальная и психологическая помощь, медицинское обследование детей. В случаях необходимости - разрабатываются дополнительные мероприятия по реабилитации семей, которые вносятся в планы и программы их реабилитации.

Основными целями подпрограммыявляются  объединение усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в профилактике правонарушений и борьбы с преступностью,

Реализация мероприятий Программы позволила решить следующие задачи:

сократить общее число совершаемых преступлений;

оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

  комплексное  обеспечение  безопасности  граждан  на территории Солнцевского района;

  улучшить межведомственного взаимодействия в борьбе с преступностью.

 Показатели эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 год |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений.  | ед | 127 | 156 | 150 |
| 2. | Количество преступлений, совершенныхнесовершеннолетними и при их соучастии.  | ед | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных лицами,ранее совершавшими преступления.  | ед | 78 | 90 | 113 |
| 4. | Доля трудоустроенных лиц, освобожденных измест лишения свободы.  | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество публикаций в СМИ,  направленных на профилактикуправонарушений  | статья | 7 | 5 | 8 |
| 6. | Доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего количества обучающихся | % | 99 | 99 | 100 |
| 7. |  Количество членов ДНД;  | чел | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Временно трудоустроено несовершеннолетних | чел | 80 | 84 | 80 |

Муниципальной программы  «Профилактика  правонарушений в Солнцевском районе Курской области» в течении года проведено 60 мероприятий, что составляет  74%.

Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год Курской области» является малоэффективной. Необходимо активизировать действие программы.

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области» .

Муниципальная программа осуществлялась в рамках двух подпрограмм:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основной целью подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Солнцевском районе Курской области» являлось:

- реализация мер, направленных на проведение информационной работы с населением и проведение рейдов по водоемам Солнцевского района;

оборудование места массового отдыха населения на водных объектах (пляж)

- повышение квалификации должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовки должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и других категорий;

- создание и пополнение резерва финансовых, материальных ресурсов и смазочных материалов для ликвидации ЧС на территории Солнцевского района;

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- прошло обучение, повышение квалификации должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 48 человек;

- создан резерв материальных ресурсов и смазочных материалов для ликвидации ЧС на территории Солнцевского района – приобретена матопомпа, рукова к мотопомпе, смазочные материалы;

 - проводилось оборудование и организация безопасного массового отдыха населения на воде (пляж с. Зуевка р. Сейм).

Из 3 планируемых мероприятий на 2016 год выполнено 3.

Уровень использования финансовых средств составил -100%.

Показатели результативности подпрограммы больше 50%, степень достижения запланированных результатов подпрограммы оценивается как удовлетворительная.

Основной целью подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» является:

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения базе муниципального образования (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах региона и муниципальных образований.

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- разработана и принята нормативно правововая база и регламентная база, необходимая для создания комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Солнцевского района АПК "Безопасный город»;

- разработан технический проект АПК «Безопасный город» и отправлен на согласование;

 - приобретены камеры видеонаблюдения и комплектующие к ним.

Уровень использования финансовых средств составил -100%.

Реализация данной подпрограммы рассчитана до 2021 года.

Расчет показателя (индикатора) эффективности муниципальной подпрограммы будет расчитываться с 2021 года, после приемки в эксплуатацию АПК "Безопасный город».

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области».

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области» включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма: «Управление муниципальным долгом».

По данной подпрограмме расходы не планировались и не производились. Задолженности по бюджетным кредитам муниципальный район «Солнцевский район» Курской области не имеет.

одпрограмма: «Эффективная система межбюджетных отношений в Солнцевском районе Курской области».

Отражены расходы на предоставление бюджетам сельских советов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. Расходы составили 100 % от плановой суммы 5 509 911,37 руб.

По данной подпрограмме отражены расходы на оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения. Расходы составили 1 270 777,98 руб. при плане 1 270 777,98 руб. Расчеты по всем заключенным договорам произведены в полном объеме.

Всего расходы по подпрограмме 6 780 589,35 руб. при плановых ассигнованиях 6 780 589,35 руб. Освоение средств составило 100 %.

Подпрограмма: «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Планируемый объем ассигнований на реализацию подпрограммы 3 076 348 руб. Отчетные данные 3 074 376,15 руб. Освоение 99,94 %.

Всего по муниципальной программе «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области»:

- плановые ассигнования – 9 856 937,35 руб.

- отчетные данные – 9 854 965,50 руб.

% освоения средств 99,98 %.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Солнцевского района Курской области "Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование показателя  (индикатора)  |  Единица  измерения  | Значение показателей |
| Плановые значения  | Отчетные данные за 2016 год  |
|  1. | Охват бюджетных ассигнований бюджета Солнцевского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования  |  процентов  |  80,0  |  80,0  |
|  2. | Доля расходов бюджета Солнцевского района Курской области, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Солнцевского района Курской области |  процентов  | 100,0  | 100,0  |
|  3. | Отношение дефицита бюджета Солнцевского района Курской области к общему годовому объему доходов бюджета Солнцевского района Курской области без учета объема безвозмездных поступлений |  процентов  |  0,0  |  0,0  |
|  4. | Количество корректировок бюджета Солнцевского района Курской области в течение года  |  единиц  | 6 | 8 |
|  5. | Удельный вес расходов бюджета Солнцевского района Курской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Солнцевского района Курской области  |  процентов  | 95,0 |  95,0  |
|  6. | Доля муниципальногодолга Солнцевского района Курской области в объеме доходов бюджета Солнцевского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  процентов  | 0,0  | 0,0  |
|  7. | Доля расходов бюджета Солнцевского района Курской области на обслуживание муниципального долга Солнцевского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Солнцевского района Курской области |  процентов  |  0,0 |  0,0 |
|  8. | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Солнцевского района Курской области к доходамбюджета Солнцевского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  |  процентов  |  0,0 | 0,0 |
| 9. | Объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных поселений, Солнцевского района Курской области к объему дотаций, предусмотренномув бюджете Солнцевского района Курской области на соответствующий год  |  процентов  | 100,0  | 100,0  |
| 10. | Доля муниципальных поселений Солнцевского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы  |  процентов  | 100,0  | 100,0  |
| 11. | Доля муниципальных поселений Солнцевского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторскойзадолженности по социально значимым расходам  |  процентов  | 100,0  | 100,0  |
| 12. | Доля муниципальных поселений Солнцевского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов |  процентов  | 100,0  | 100,0  |
| 13. | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Солнцевского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом  |  процентов  | <100  | 0,0  |
| 14. | Темп роста объема муниципального долга поселений Солнцевского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом  |  процентов  | <100  | 0,0  |
| 15. | Доля достигнутых целевыхпоказателей (индикаторов)муниципальной программыСолнцевского района Курской области к общемуколичеству показателей(индикаторов)  |  процентов  | 100,0  | 100,0  |

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением администрации Солнцевского района Курской области от 10.11.2014 № 565 , (с изменениями, внесенными постановлением от 15.02.2016 г №48), включает 1 подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».

|  |
| --- |
|  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений.

Муниципальная программа имеет цель - формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Солнцевского района.

В отчетном году муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение шести показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации муниципальной программы за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 4 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 66.7 %.

Не в полном объеме выполнены два целевых показателя (индикатора) это:

«доля количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Значение данного показателя составило 34,4%;

«доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций». Значение данного показателя составило 82,5 % к запланированному.

В 2016 году выполнено 3 из 3 основных мероприятий муниципальной программы.

На выполнение основного мероприятия «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства» в 2016 г согласно финансовому распределению было выделено 5 тыс.рублей. Средства израсходованы в полном объеме.

 Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в [приложении N 1](file:///F%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C~NS68922%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%2020%206117.rtf#sub_10000) к [муниципальной программе](file:///F%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C~NS68922%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%2020%206117.rtf#sub_1000) и составляет по итогам года 66,7%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» .

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы «муниципальной программы Солнцевского района Курской области«Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» за 2016 год .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| 1.1 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции, произведенной в районе  | % | 29 | 30,4 | 104,8 |
| 1.2 Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 16 | 5,5 | 34,4 |
| 1.3 Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 40 | 33 | 82,5 |
| 1.4 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 45 | 45 | 100 |
| 1.5 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | Ед. | 35 | 67 | 191 |
| 1.6 Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности | Ед. | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  |  |  |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

(30,4:29)+(5,5:16)+(33:40)+(45:45)+(67:35)+(2:2)=(6,13:6)Х100=102 %

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| 1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях | 1 | 1 | 100 |
| 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, модернизации производства  | 1 | 1 | 100 |
| 3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | 1 | 1 | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 102% | Значение более 100 | Эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов) | Продолжить в 2017 году реализацию Программы |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году можно сделать вывод, что эффективность муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» повысилась.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области».**

 «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского включает в себя 1 подпрограмму:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» программы «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области»

Подпрограмма имеет следующую цель:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Солнцевского района;

- повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов Солнцевского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

В отчетном году подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» запланировано выполнение четырёх показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2016 год.

В ходе реализации подпрограммы за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 4 показателей (индикаторов).

 Оценка эффективности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» за 2016 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы .

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 3,8675 | 3,904 | 101 |
| Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Солнцевского района | % | 98 | 98 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 4,0901 | 4,9745 | 122 |
| Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 81 | 81 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила: 100

Степень выполнения мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| Строительство распределительных газопроводов | 2 | 2 | 100 |
| Строительство локальных сетей водоснабжения | 1 | 1 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 100,0 % | Значение от 0,8 до 1,0 | Уровень эффективности эффективная | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области», в 2016 году эффективность муниципальной программы достигнута.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области».**

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 10.11.2014 №556 (с изменениями) включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области»;

Подпрограмма 2. «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области».

Раздел 1 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В результате реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области» в 2016 году на районном регистрируемом рынке труда наблюдалась позитивная динамика.

В 2016 году в центр занятости населения Солнцевского района за предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения обратилось 278 граждан, имеющих ограничения к труду – 32 гражданина, 86 граждан, не обладающих достаточной квалификацией по причине отсутствия опыта работы по полученной профессии либо вследствие длительного перерыва в работе, 19 граждан предпенсионного возраста.

В общем числе обратившихся по вопросу трудоустройства преобладали граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва - 18 %. Доля женщин, в числе обратившихся составила 51%.

В течение 2016 года безработными признано 206 человек, что на 7,8 % меньше, чем в 2015 году.

На конец 2016 года на учете в качестве безработных состоит 116 граждан. Уровень безработицы составил 1,28%, что на 0,19 % ниже уровня 2015 года.

Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, в 2016 году составила 144 человека.

В результате взаимодействия с работодателями банк вакансий (свободных рабочих мест и вакантных должностей) за 2016 год насчитывал 366 вакансий. По состоянию на 31 декабря 2016 года насчитывалось 58 вакансий. Напряженность на рынке труда – 2 человека на 1 заявленную вакансию.

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы составила 5,3 месяцев.

Основными категориями, обратившимися за помощью в трудоустройстве в районный центр занятости, продолжают оставаться лица, которым трудно самостоятельно найти работу, имеющие низкую квалификацию, малый трудовой стаж, кто не способен самостоятельно справиться с жизненными переменами и профессиональными трудностями (молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, инвалиды, женщины, имеющие детей, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказания по решению суда).

Все мероприятия муниципальной программы по стимулированию работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах выполнены в полном объеме.

В целях улучшения качества жизни населения области, обеспечения прав работников на достойную и полную оплату труда Администрацией Солнцевского района Курской области постановлением были установлены целевые показатели уровня среднемесячной оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики области. В 2016 году целевые показатели уровня среднемесячной оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики области были выполнены по виду экономической деятельности - сельскому хозяйству на 100%, по транспорту- на 97,9%, по торговле- на 86,5%.

За период январь-декабрь 2016г. в разрезе отраслей экономики уровень средней заработной платы составил:

по виду экономической деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 25,776тыс. рублей (целевой показатель 23,4 тыс. рублей), темп роста к 2015 году - 110,8 %;

в транспорте и связи – 21,175 тыс. рублей (целевой показатель 26,6 тыс. рублей), темп роста к 2015 году - 112,3%;

 по виду экономической деятельности оптовая и розничная торговля – 17,821 тыс. рублей, по оперативным данным администрации района (целевой показатель 20,6 тыс. рублей), темп роста к 2015 году - 106 %.

В течение 2016 года Межведомственной комиссией по социально-экономическим вопросам были рассмотрены вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан (11 заседаний).

Просроченной задолженности по заработной плате в организациях Солнцевского района Курской области не имеется.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области»

**Подпрограмма** «*Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»*

Муниципальная подпрограмма определяет порядок и условия участия Администрации Солнцевского района в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Указанные виды работ были организованы Администрацией района по предложению и при участии ОКУ «ЦЗН Солнцевского района». Практическая реализация задач по организации и проведению временных работ осуществлялась ОКУ «ЦЗН Солнцевского района».

 Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области»:

- количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 90 рабочих мест;

- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время 90 человек.

Для удовлетворения потребности несовершеннолетних в работе создано 31 временных рабочих места, имеющиеся по месту учебы (в общеобразовательных школах, на муниципальных предприятиях) для выполнения неквалифицированной работы: уборка территорий школ, мелкий ремонт, озеленение и уход за памятниками участников ВОВ, братскими могилами и т.д. Временно трудоустроено 31 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы:

 ***первый индикатор***: количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время – 31 человека;

 ***второй индикатор***: количество созданных временных рабочих мест – 31 рабочих места.

Степень достижения целевого значения по ***первому индикатору*** (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы - 34,4 %.

Степень достижения целевого значения по ***второму индикатору*** (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы – 34,4 %.

Степень достижения целевых значений (показателей) муниципальной подпрограммы можно оценить как низкую. Отклонение от планового показателя связано с недостаточны финансированием данной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета - 163,8 %.

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета можно оценить как высокую.

**Подпрограмма «***Развитие институтов рынка труда»*

*Основное мероприятие 1.1* *Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах*

В рамках данного основного мероприятия в 2016 году было осуществлено:

-участие в проведении областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области и в проведении областной конференции с участием Государственной инспекцией труда в Курской области и ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской области»;

-проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма.

В результате проводимой работы по улучшению условий и охраны труда снижается уровень производственного травматизма в районе.

По оперативным данным администрации района общее количество несчастных случаев на производстве в 2011 году составило 2 случая, в 2012 году – не зарегистрировано несчастных случаев, в 2013 году – 1 несчастный случай и в 2014, 2015 годах – не зарегистрировано несчастных случаев, 2016 году – 1 несчастный случай.

Мероприятия по реализации законодательства об охране труда и предупреждению производственных рисков осуществлялись работодателями на основании аттестации и специальной оценки условий труда.

По ежеквартальным оперативным отчетам работодателей Солнцевского района Курской области на 2016 год специальная оценка условий труда проведена в 72 организациях района на 1689 рабочих местах с общей численностью занятых 1904 человек.

 Прошли обучение и проверку знаний по охране туда руководителей и специалистов: в 2011г – 55 человек: в 2012 году – 110 человек, в 2013 году – 91 человек, в 2014 году – 46 человек, в 2015 году – 95 человек, в 2016 году-85 человек.

*Основное мероприятие 1.2 Финансовое обеспечение отдельных полномочий Солнцевского района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления.*

Решением Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 29.12.2014г №88/3 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 25.12.2013г №17/3 «О бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов рынка труда» в сумме 237,0 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 237,0 тыс. рублей или 100%.

*Основное мероприятие 1.3* *Развитие социального партнерства*

В течение 2016 года проведено 11 заседаний Межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан.

Просроченной задолженности по заработной плате в организациях Солнцевского района Курской области не имеется.

Значительную роль в системе социального партнерства отводится коллективным договорам и соглашениям, заключаемым организациями различных форм собственности.

Оценка эффективности муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области».

1.Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда».

Подпрограммой «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области» предусмотрено выполнение 6 целевых индикаторов и показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов, показателей | Ед.изме-рения | План2016 года | Факт2016 года | Обоснование отклонений значений показателей (при наличии) |
| Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Солнцевского района Курской области | процентов | 30,3 | 22 | 137,73% |
| Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Солнцевского района Курской области | процентов | 7,99 | 89,8 | Данный показатель предоставлялся на основании данных аттестации рабочих мест по условиям труда и в связи с заменой проведения оценки условий труда с методики аттестации на методику специальной оценки условий труда взято фактическое значение показателя на отчетную дату |
| Доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров  | процентов | 100 | 100 |  |
| Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | до 3 человек в год | 1 | 125,87% |
| Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | до 1 человека в год | 0 | 100% |
| Уровень выполнения обязательств Администрации Курской области по реализации регионального трехстороннего соглашения  | процентов | 100 | 100 | 100% |

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

 Предусмотренные на 2016 год средства на реализацию подпрограммы муниципальной программы, соответственно уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы составил 100%.

 **Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевском районе Курской области».**

 План реализации муниципальной программы на 2016 год и плановый период на 2017 год утвержден постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 29.12.2014 г. № 641 (с изменениями: постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 07.09.2015 г. № 350; постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 26.02.2016 г. № 70).

 В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы было запланировано достижение целевых значений 3 показателей (индикаторов) и выполнение 2-х основных программых мероприятий.

 В ходе реализации муниципальной программы за 2016 год достигнуты целевые значения 3 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

 Целевой показатель «доля записей актов гражданского состояния за период с 1920 года по 2011 год, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве органов ЗАГС» выполнен на 114,1%.

 Целевой показатель «доля зарегистрированных актов гражданского состояния» выполнен на 100 %.

 Целевой показатель «доля совершенных юридически значимых действий (выдано повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния) выполнен на 100 %.

 Мероприятие 1. «Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права» выполняется в полном соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.11.2011 г. № 412.

 Мероприятие 2. «Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид» выполнено на 30,8 %.

 Оценка уровня освоения средств бюджета муниципального района составила — 100%.

 Реализация муниципальной программы «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевском районе Курской области» позволит обеспечить кардинальное ускорение процесса информационного обмена, в том чиле с органами государственной власти, и максимально результативный поиск информации, расширит поисковые возможности, позволит сократить сроки предоставления информации отделом ЗАГС гражданам и юридическим лицам как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» .**

Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 10.11.2014 № 562 , включает 1 подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»

Муниципальная программа имеет следующую цель:

1. Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;

2. Развитие единого информационного пространства органов управления Солнцевского района Курской области;

3. Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг;

4. Повышение уровня компьютерной грамотности населения в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-формирование современной информационной инфраструктуры, на её основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- организация на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий системы принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;

-разработка системы мониторинга показателей развития информационного общества;

-обеспечение программно-технических условий перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации;

-организация системы доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений;

- организация системы повышения уровня компьютерной грамотности населения Солнцевского района Курской области.

В ходе реализации муниципальной программы за 2016 год в полном объеме достигнуты запланированные значения показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 100%.

ОЦЕНКА целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском района Курской области» за 2016 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| план | факт |
| ***1****.Цель: Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий* *Задача 1Формирование современной информационной инфраструктуры, на её основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий*1.1 Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 Количество муниципальных учреждений, включенных в единую информационную систему |  % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области , соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению |  % | 70 | 50 |   71,4 |
| ***Задача 2:Разработка системы мониторинга показателей развития информационного общества***2.1 Наличие системы мониторинга, показателей развития электронного правительства на территории Солнцевского района Курской области | шт. | 1 | 1 | 100 |
| ***II.Цель: Развитие единого информационного пространства на территории Солнцевского района Курской области******Задача 1: Организация качественного, защищенного информационного обмена в рамках предоставления муниципальных услуг*** 1.1. Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД) Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений |  шт. | 1 | 1 | 100 |
| 1.2 Доля документов в электронном виде, переданных по системе электронного документооборота (СЭД) от общего количества документов |  % | 1,5 |    1,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 Количество муниципальных услуг, по которым организовано электронное взаимодействие |  шт. | 17 | 17  | 100 |
|  |  |  |  |  |
| 1.4 Количество ЭЦП, используемых в системе документооборота | шт. | 15 | 15 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  ***III. Цель: Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг******Задача 1: Организация системы доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 Функционирование сайта муниципального района "Солнцевский район"Курской области | Да/нет | да | да |  |

Оценка достижения запланированных результатов составила:100%

Оценка уровня финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2016 г | % выполнения |
| План | факт |
| 1.Укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Солнцевского района | тыс.руб.. | 55,250 | 48,180 | 87,2 |

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| 1.Содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС | 1 | 1 | 100 |
| 2Расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС  | 1 | 1 | 100 |
| 3. Укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Солнцевского района | 1 | 1 | 100 |
| 4.Внедрение информационной аналитической системы | 1 | 1 | 100 |
| 5. Организация мониторинга уровня готовности района к созданию электронного правительства | 1 | 1 | 100 |
| 6.Построение единой системы электронного документооборота | 1 | 1 | 100 |
| 7.Техническая поддержка официального сайта Администрации Солнцевского района | 1 | 1 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| 95,7% | Значение равно 100 | Эффективность находится на прежнем уровне | Продолжить в 2017 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году эффективность муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» достигнута.

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области**

**«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области»**

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области

**«**Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в **Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области №640 от 29.12.2014 года.**

 Основными задачами реализации муниципальной программы на территории Солнцевского района Курской области являются:

- создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;

- формирование у детей, подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотического мировоззрения, негативного отношения к наркотикам, установок на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе.

 Подпрограмма муниципальной программы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области»

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы:

Основное мероприятие 1.1. "Развитие комплексной системы медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков»".

Основное мероприятие 1.2. "Развитие и совершенствование системы первичной медицинской профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением в первую очередь в детско-подростковой и молодежной среде".

Основное мероприятие 1.3. "Организация системы раннего выявления потребителей наркотиков в детско-подростковой и молодежной среде, среди водителей, управляющих транспортными средствами, лиц, занятых на техногенных производствах и охранной деятельностью".

Основное мероприятие 1.4. "Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании".

Основное мероприятие 1.5. "Участие в областном конкурсе среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании".

Основное мероприятие 1.6. "Проведение межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, осуществление социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

Основное мероприятие 1.7. "Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке".

Основное мероприятие 1.8. "Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью.

Основное мероприятие 1.9. "Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов".

Основное мероприятие 1.10. "Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений".

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение тематической литературы в фонды детских областных библиотек".

Основное мероприятие 1.12. "Проведение районного конкурса агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся детских школ искусств и художественных школ, "Мы это знаем, а вы?", ежегодного литературного конкурса читателей детских библиотек "Мы выбираем жизнь".

Основное мероприятие 1.13 "Организация и проведение районного совещания-семинара по проблемам организации общественных формирований правоохранительной направленности (общественных советов профилактики правонарушений, добровольных народных дружин по охране общественного порядка и т. д.) и их взаимодействия с другими субъектами профилактики преступлений и иных правонарушений с предоставлением методических материалов".

В 2016 году все мероприятия выполнены в полной мере.

  Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2016 году показал следующие результаты:

Значение целевого показателя «Количество подростков, проживающих на территории Солнцевского района и вовлеченных в профилактические мероприятия» составило 100%. В 2016 году было проведено более 150 мероприятий антинаркотической направленности, в том числе, проходящая в два этапа акция «Сообщи, где торгуют смертью» и областной антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа Солнцевского района Курской области **««**Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в **Солнцевском районе Курской области»»** была эффективно реализована.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | ОТКЛОНЕНИЕ |
| 1.1. | Расходы на реализацию муниципальных программ - всего  | 301297927,66 | 299036445,98 | - 2261481,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» | 18320465 | 18282439,31 |  - 38025,68 |
| 1.1.2. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области» | 15880796 | 15632143,15 | - 248652,85 |
| 1.1.3. | Муниципальная программа «Развитие образования в Солнцевском районе Курской области» | 207169651,15 | 206005183,63 | - 1164467,52 |
| 1.1.4. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Солнцевского района Курской области» | 3353246,05 | 3271014,77 | - 82231,28 |
| 1.1.5. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015-2020 годы» | 4513837 | 4469946,86 | - 43890,14 |
| 1.1.6. | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Солнцевском районе Курской области» | 1163152 | 1163151,70 | - 0,30 |
| 1.1.7. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и повышения эффективности деятельности Администрации Солнцевского района Курской области» | 10871904 | 10856989,32 | - 14914,68 |
| 1.1.8. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Солнцевском районе Курской области» | 266496 | 266406,32 |  - 89,68 |
| 1.1.9. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» | 19082133,07 | 18423217,36 | - 658915,71 |
| 1.1.10. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Солнцевском районе Курской области» | 276725 | 276610 | - 115 |
| 1.1.11. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Солнцевском районе Курской области» | 93770 | 93547 | - 223 |
| 1.1.12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Солнцевском районе Курской области» | 9856937,35 | 9854965,50 | - 1971,85 |
| 1.1.13. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» | 5000 | 4935 | - 65 |
| 1.1.14. | Муниципальная программа «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области» | 9357062,04 | 9357062,04 | - |
| 1.1.15. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области» | 245500 | 244651,02 | - 848,98 |
| 1.1.16. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в Солнцевском районе» | 769683 | 769683 | - |
| 1.1.17 | Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» | 55250 | 48180 | - 7070 |
| 1.1.18 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании и медико-социальноя реабилитация больных наркоманией в Солнцевском районе Курской области» | 16320 | 16320 | - |