- Годовой отчет

- о ходе реализации и оценке эффективности

- муниципальной программы Солнцевского района Курской области

- «Развитие малого и среднего предпринимательства

- в Солнцевском районе Курской области» в 2018 году.

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»  утверждена постановлением администрации Солнцевского района Курской области  от 22.02.2017 № 52 , включает  1 подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Солнцевском районе Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной  программы является управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений.  Соисполнителей программы нет.

Основной целью Программы является формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Солнцевского района.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях;

- Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, модернизации производства;

- Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти, приобретение оргтехники для реализации вышеуказанных мероприятий.

Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для реализации  муниципальной Программы.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной Программы.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы  служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении N 1 к муниципальной программе  и составляет по итогам года 100%, из шести запланированных целевых показателей полностью достигнуты значения  по шести целевым показателям (индикаторам) .

ОЦЕНКА

целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы  Солнцевского района

Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Солнцевском районе Курской области» за 2018 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| 1.1 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции, произведенной в районе | % | 19 | 21,2 | 124,7 |
| 1.2 Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 9 | 36 | в 4 раза |
| 1.3 Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 22 | 24.5 | 111,4 |
| 1.4 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 27 | 57 | 211 |
| 1.5 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | Ед. | 40 | 59 | 147,5 |
| 1.6 Количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности | Ед. | 3 | 3 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

(21,2:19)+(36:9)+(24,5:22)+(57:27)+(59:40)+(3:3)=(9,82:6)Х100=164 %

Оценка уровня финансирования

муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Солнцевском районе Курской области»

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2018 г |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, в разработке и внедрении инноваций, модернизации производства | тыс.руб | 5 | 5 | 100 |

Степень выполнения мероприятий

муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Солнцевском районе Курской области»

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях | 1 | 1 | 100 |
| 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, модернизации производства | 1 | 1 | 100 |
| 3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | 1 | 1 | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Солнцевском районе Курской области»

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 164% | Значение более 100 | Эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов) | Продолжить в 2019 году реализацию Программы |

Эффективность  муниципальной программы рассчитывалась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 164 %.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что   эффективность муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» достигнута.

Начальник управления

инвестиционной политики,

экономики, архитектуры, строительства,

имущественных и земельных правоотношений                   Л.В.Никифорова