**АДМИНИСТРАЦИИЯ**

**СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 декабря 2019 г. №564**

**Об утверждении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013г. №585 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области» и постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 05.11.2014г. № 543 «Об утверждении перечня муниципальных программ Солнцевского района Курской области» Администрация Солнцевского района Курской области Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» в прилагаемой новой редакции.

2. Постановление Администрации Солнцевского района Курской области:

- от 22.02.2017 г. № 60 «Об утверждении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»

- от 29.12.2017 г №645 «о внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»

- признать утратившим силу.

3. Заместителю Главы Администрации Солнцевского района Курской области Баскову В.В. обеспечить размещение муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» на официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в 2-недельный срок со дня подписания настоящего постановления;

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Солнцевского района Курской области Баскова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Солнцевского района Г.Д. Енютин

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района

Курской области

от 30 декабря 2019 г. №564

**Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;  - развитие единого информационного пространства органов управления Солнцевского района Курской области;  - обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг |
| Задачи Программы | -сформировать современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;  -организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;  -разработать систему мониторинга показателей развития электронного правительства;  организовать качественный, защищенный информационный межведомственный обмен в рамках предоставления муниципальных услуг;  -обеспечить программно-технические условия перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации;  -организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Солнцевского района и исполнительной власти Курской области |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района, муниципальных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет;  -количество муниципальных учреждений Администрации Солнцевского района Курской области, включенных в единую информационно-коммуникационную среду Солнцевского района Курской области;  -доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;  -количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД);  -доля документов в электронном виде, переданных по системе электронного документооборота (СЭД) Администрацией Солнцевского района Курской области от общего количества документов;  -количество муниципальных услуг, по которым организовано межведомственное электронное взаимодействие (СМЭВ);  -количество ЭЦП, используемых в системе документооборота Солнцевского района Курской области;  -функционирование сайта муниципального образования «Солнцевский район» Курской области |
| Этапы и сроки реализации Программы | В один этап 2020-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области.  Общий объем финансирования Программы  756,759 тыс. рублей;  в том числе:  2020 г. – 252,253 тыс. рублей;  2021 г. – 252,253тыс. рублей;  2022 г. –252,253 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района и муниципальных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету, – увеличение на 98%;  количество учреждений и организаций, включенных в единую информационно-коммуникационную среду (ЕИКС), – увеличение на 73%;  -доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению, увеличение на 70%;  -функционирование сайта муниципального района «Солнцевский район» Курской области;  -количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД) Администрации Солнцевского района Курской области, - увеличение на 16,5 %  -доля документов в электронном виде, переданных по системе электронного документооборота (СЭД), от общего количества документов – увеличение на 80%;  -количество ЭЦП, –12  -внедрение системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления |

**I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» разработана в целях реализации поручения Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 23декабря 2009 года «О разработке региональных планов мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства».

В настоящее время перед Администрацией Солнцевского района Курской области стоит задача на базе широкого применения информационно-коммуникационных технологий обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности Администрации Солнцевского района и муниципальных учреждений. Для этого необходимо наличие ряда системных элементов:

программных средств, позволяющих аккумулировать данные вышеуказанных информационных систем, получать анализ по различным сферам деятельности с целью принятия управленческих решений;

разветвленных каналов связи, обеспечивающих передачу данных;

программно-технических средств, обеспечивающих защиту информации при передаче, сопоставимость передаваемых и получаемых данных;

средств адекватного отражения данных при оказании муниципальных услуг населению и юридическим лицам.

Настоящая Программа, представляющая собой объединенный замыслом и целью комплекс организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, позволит обеспечить решение основных задач в направлении формирования электронного правительства на территории Солнцевского района Курской области.

**II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы**

Программа будет выполняться в течение 2020-2022 годов.

Основными целями Программы являются:

повышение эффективности функционирования экономики, местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;

развитие единого информационного пространства на территории Солнцевского района;

обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг;

повышение уровня компьютерной грамотности населения в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

сформировать современную информационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;

разработать систему мониторинга показателей развития информационного общества;

обеспечить программно-технические условия перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации;

организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений;

организовать систему повышения уровня компьютерной грамотности населения Солнцевского района Курской области.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

**III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования**

Реализация Программы предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС;

2) расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС;

3) организация системы видеоконференцсвязи;

4) укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации района и муниципальных учреждений;

5) развитие информационных систем;

6) организация мониторинга уровня готовности района к развитию информационного общества;

7) построение единой системы электронного документооборота на территории Солнцевского района Курской области;

8) развитие информационной системы открытого социального доступа;

9) развитие и поддержка портала муниципальных услуг;

10) техническая поддержка официального сайта муниципального образования «Солнцевский район» Курской области

11) получение базовых навыков в сфере ИКТ граждан («Электронный гражданин»).

Сроки реализации Программы – 2020-2021 гг.

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области. Объем средств, необходимых для реализации Программы, в целом составляет 756,759тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 252,253 тыс. рублей, в 2021 году –252,253 тыс. рублей, в 2022 году – 252,253.тыс. рублей.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках и объемах финансирования приведены в приложении №2 к настоящей Программе.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области.

Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведено в приложении №3 к настоящей Программе.

**V. Механизм реализации Программы**

Администрация Солнцевского района Курской области – является ответственным исполнителем Программы:

с учетом выделяемых средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, объем финансирования мероприятий Программы, уточняет механизм реализации Программы, а также при необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке, продлению срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее выполнения.

**VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении №1 к настоящей Программе, с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий муниципальной программы с запланированными программой. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении №4 к настоящей Программе.

**VII. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы**

Организация управления реализаций Программы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на ответственного исполнителя Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Информация об исполнении Программы представляется исполнителями:

Заместителю Главы Администрации Солнцевского района ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Главе Солнцевского района ежегодно в срок до 1-го марта.

По истечении срока реализации Программы исполнители готовят доклад о ее выполнении с оценкой эффективности реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период реализации Программы и представляют его Главе Солнцевского района.

**VIII. Муниципальные подпрограммы**

**Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | -доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | В один этап 2020-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области.  Общий объем финансирования Подпрограммы 756,759тыс. рублей;в том числе:  2020 г. – 252,253 тыс. рублей;  2021 г. –252,253 тыс. рублей;  2022 г. – 252,253 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | обеспечение выполнения целей, задач и показателей [муниципальной программы](#sub_1000) Солнцевского района Курской области "Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области" в целом, в разрезе основных мероприятий |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития**

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.

В целом Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации [муниципальной Программы](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~NS68922\Постановление%20Администрации%20Курской%20области%20от%2024%20октября%2020%206117.rtf#sub_1000).

**II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является качественное выполнение мероприятий [муниципальной программы](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~NS68922\Постановление%20Администрации%20Курской%20области%20от%2024%20октября%2020%206117.rtf#sub_1000).

Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной Программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи:

обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной Программы Солнцевского района Курской области.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в [приложении N 1](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~NS68922\Постановление%20Администрации%20Курской%20области%20от%2024%20октября%2020%206117.rtf#sub_10000)к[муниципальной программе](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~NS68922\Постановление%20Администрации%20Курской%20области%20от%2024%20октября%2020%206117.rtf#sub_1000)**.**

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей [муниципальной программы](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~NS68922\Постановление%20Администрации%20Курской%20области%20от%2024%20октября%2020%206117.rtf#sub_1000) Солнцевского района Курской области "Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области".

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2020 – 2022 годах в один этап.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях приведены в [приложении N 1](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~NS68922\Постановление%20Администрации%20Курской%20области%20от%2024%20октября%2020%206117.rtf#sub_10000) **к** [муниципальной программе](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\~NS68922\Постановление%20Администрации%20Курской%20области%20от%2024%20октября%2020%206117.rtf#sub_1000).

**III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Источником финансирования Подпрограммы является бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области.

Ресурсное обеспечение для реализации Подпрограммы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведено в приложении №3 к настоящей Программе.

**IV. Механизм реализации Подпрограммы**

Администрация Солнцевского района Курской области – является ответственным исполнителем Подпрограммы:

с учетом выделяемых средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, объем финансирования мероприятий Подпрограммы, уточняет механизм реализации Подпрограммы, а также при необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке, продлению срока реализации Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее выполнения.

**V Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении №1 к настоящей Программе, с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированным; фактического выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированными программой. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении №4 к настоящей Программе.

**VI. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы**

Организация управления реализаций Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на ответственного исполнителя Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Информация об исполнении Подпрограммы представляется исполнителями:

Заместителю Главы Администрации Солнцевского района ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Главе Солнцевского района ежегодно в срок до 1-го марта.

По истечении срока реализации Подпрограммы исполнители готовят доклад о ее выполнении с оценкой эффективности реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период реализации Подпрограммы и представляют его Главе Солнцевского района.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Солнцевского района Курской области

«Развитие информационного общества

в Солнцевском районе Курской области»

**Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование индикаторов и показателей,**  **целей и задач Программы** | | **Единица измерения %** | | | | **Значения индикаторов и показателей Программы** | | | | | | | | | |
| **До начала реализации Программы** | | **2020**  **год** | **2021**  **год** | | **2022**  **год** | | | | **За весь период реализации** |
| I. Цель: Повышение эффективности функционирования экономики, местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Сформировать современную информационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | | % | | 85 | | | | 95 | 100 | | 100 | | | | 98,3 |
| 1.2. | | Количество муниципальных учреждений, включенных в единую информационно-коммуникационную среду | | % | | 80 | | | | 40 | 100 | | 100 | | | | 80 |
| 1.3. | | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению (срок амортизации не более 3-х лет) | | 5 | | 30 | | | | 50 | 70 | | 100 | | | | 70 |
| Задача 2: Разработать систему мониторинга показателей развития информационного общества | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Наличие системы мониторинга, показателей развития электронного правительства на территории Солнцевского района Курской области | | Да/нет | | да | | | | да | да | | | | да | | да |
| II. Цель: Развитие единого информационного пространства на территории Солнцевского района Курской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Организовать качественный, защищенный информационный обменный в рамках предоставления муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД) Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений | | шт. | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 5 | | Увеличение на 16,5% |
| 1.2. | | Доля документов в электронном виде, переданных по системе электронного документооборота (СЭД) от общего количества документов | | % | | 1,5 | | | | 1,5 | 1,5 | | | | 80 | | Увеличение на 80 % |
| 1.3. | | Количество муниципальных услуг по которым организовано электронное взаимодействие | | шт. | | 0 | | | | 8 | 10 | | | | 10 | | Увеличение на 10 |
| 1.4. | | Количество ЭЦП, используемых в системе документооборота | | шт. | | 7 | | | | 12 | 12 | | | | 12 | | Увеличение на 5 |
| III. Цель: Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Функционирование сайта муниципального района «Солнцевский район» Курской области | | Да/нет | | да | | | | да | да | | | | да | | да |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Солнцевского района Курской области "Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области" к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | | % | | - | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Солнцевского района Курской области

«Развитие информационного общества

в Солнцевском районе Курской области»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**Солнцевского района Курской области «Развитие электронного общества в Солнцевском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения | | Исполнители мероприятия | Направления расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения |
| Всего | | в том числе: | | | |
| 2020г. | 2021г. | | 2022г. |
| Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель I. Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий  Задача 1. Сформировать современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС | Весь период | Структурные подразделения Администрации Солнцевского района | | | Прочие расходы | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | - | | - | | - | - |  |
| 2. | Расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС | Весь период | Структурные подразделения Администрации Солнцевского района | | | Прочие расходы | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | - | | - | | - | - | Включение в ЕИКС новых пользователей |
| 3. | Укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Солнцевского района | Весь период | Структурные подразделения Администрации Солнцевского района | | | Прочие расходы | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 756,759 | | 252,253 | | 252,253 | 252,253 | 100% рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению |
| Задача 3. Организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Внедрение информационной аналитической системы | Весь период | Структурные подразделения Администрации Солнцевского района | | | Прочие расходы | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Повышение эффективности принятия управленческих решений |
| Задача 4. Разработать систему мониторинга показателей развития Электронного правительства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация мониторинга уровня готовности района к созданию электронного правительства | Весь период | Структурные подразделения Администрации Солнцевского района | | Прочие расходы | | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Создание системы мониторинга в сфере ИКТ |
| Цель II. Развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления Солнцевского района Курской области Курской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организовать качественный, защищенный информационный межведомственный обмен в рамках предоставления муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Построение единой системы электронного документооборота | Весь период | Структурные подразделения Администрации Солнцевского района | | | Прочие расходы | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Организация безбумажного документооборота |
| Цель Ш.Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Солнцевского района Курской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническая поддержка официального сайта Администрации Солнцевского района  Курской области | Весь период | | Структурные подразделения администрации Солнцевского района | Прочие расходы | | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | - | - | | - | | - | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Солнцевского района Курской области

«Развитие информационного общества

в Солнцевском районе Курской области»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСП | ВР | в т.ч. по годам | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Связь и информатика |  | 756,759 | 001 | 04 | 10 |  |  | 252,253 | 252,253 | 252,253 |
| Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 756,759 | 001 | 04 | 10 | 19 0 00 0000 |  | 252,253 | 252,253 | 252,253 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области" | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 756,759 | 001 | 04 | 10 | 19 1 00 0000 |  | 252,253 | 252,253 | 252,253 |
| Основное мероприятие "Безопасность в информационном обществе Солнцевского района" | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 756,759 | 001 | 04 | 10 | 19 1 01 0000 |  | 252,253 | 252,253 | 252,253 |
| Обеспечение безопасности в информационно-телекоммуникационной сфере | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 756,759 | 001 | 04 | 10 | 191 01 С1480 |  | 252,253 | 252,253 | 252,253 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области | 756,759 | 001 | 04 | 10 | 191 01 С1480 | 200 | 252,253 | 252,253 | 252,253 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Солнцевского района Курской области

«Развитие информационного общества

в Солнцевском районе Курской области»

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

б) уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов;

в) степень выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий муниципальной программы с запланированными Программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы делаются следующие выводы:

«эффективность реализации Программы снизилась» - при финансировании мероприятий Программы менее 100 от запланированных объемов и снижении запланированных значений целевых показателей на 15-20%;

«эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне» - при финансировании мероприятий Программы на 100% и получении целевых показателей Программы предыдущего года;

«эффективность реализации Программы повысилась» - при финансировании мероприятий Программы на 100% и увеличении запланированных значений целевых показателей на 5 и выше процентов.