**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 07 ноября 2013 г. № 588**

**Об утверждении муниципальной программы**

**Солнцевского района Курской области**

**«Социальная поддержка граждан в**

**Солнцевском районе Курской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 года г. № 585 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области», постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 года № 586 «Об утверждении перечня муниципальных программ Солнцевского района Курской области» Администрация Солнцевского района Курской области Постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области», включающую в себя подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2. «Повышение уровня жизни и качества пожилых людей»;

Подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

2.Управлению социального обеспечения Администрации Солнцевского

района Курской области (Доренская Е.П. ):

обеспечить размещение муниципальной программы Солнцевского района Курской области **«**Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»на официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в двух недельный срок со дня подписания настоящего постановления;

в случае отклонения объемов финансирования за счет средств местного бюджета определенных муниципальной программой Солнцевского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»от объемов ее финансирования, установленных решением Представительного Собрания Солнцевского района Курской области «О бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее решение о бюджете) со дня вступления в силу, указанного решения о бюджете подготовить проект постановления Администрации Солнцевского района Курской области о приведении муниципальной программы Солнцевского района Курской области **«**Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»в соответствии c решением о бюджете.

3.Признать утратившими силу:

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 15.02. 2011 года № 8 « Об утверждении районной целевой программы «Формирование доступной среды в Солнцевском районе» на 2011-2015 годы»;

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 13.10. 2011 года № 83 «О внесении изменений в районную целевую программу «Формирование доступной среды Солнцевском районе» на 2011 20015 годы;

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11. 2013 года № 587 «О внесении изменений в районную целевую программу «Формирование доступной среды Солнцевском районе» на 2011 – 20015 годы.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 января 2014 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Прозорову Л.А.

Глава Солнцевского района Г.Д. Енютин

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района Курской области

от « 7 » ноября 2013 г. № 588

**Муниципальная программа**

**Солнцевского района Курской области**

**«Социальная поддержка граждан**

**в Солнцевском районе Курской области»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Социальная поддержка**

**граждан в Солнцевском районе Курской области» (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области |
| Соисполнители  программы | Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области, Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области, Администрация Солнцевского района Курской области, Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области, Управление финансов Администрации Солнцевского района Курской области |
| Участники программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| Подпрограммы  программы | Подпрограмма 1: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»,  Подпрограмма 2: «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»  Подпрограмма 3: «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»,  Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» |
| Программно-целевые инструменты  программы | программно-целевые инструменты в программе отсутствуют |
| Цели программы | рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;  повышение доступности социального обслуживания населения;  улучшение демографической ситуации |
| Задачи программы | выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;  обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;  развитие и укрепление института семьи;  создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;  профилактика семейного и детского неблагополучия;  повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района;  доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014- 2016 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований  программы | объем финансового обеспечения реализации Программы за 2014-2016 годы за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области составит 53 825 061 рублей, в том числе:  2014 год – 17 459 985,00 рублей  2015 год – 17 963 638,00 рублей  2016 год – 18 401 438,00 рублей  Подпрограмма 1: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 37 199 269 рублей, в том числе:  2014 год – 11 933 088,00 рублей  2015 год – 12 415 891,00 рублей  2016 год – 12 850 290, 00 рублей  Подпрограмма 2: «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» - 54 100 рублей, в том числе:  2014 год – 24 500,00 рублей  2015 год – 24 600,00 рублей  2016 год – 5 000,00 рублей  Подпрограмма 3: «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» –  9 931 492 рублей, в том числе:  2014 год – 3 288 977,00 рублей  2015 год – 3 309 747,00 рублей  2016 год – 3 332 748,00 рублей  Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» - 6 640 200 рублей, в том числе:  2014 год – 2 213 400,00 рублей  2015 год – 2 213 400,00 рублей  2016 год – 2 213 400,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;  удовлетворение к 2016 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения;  обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;  создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;  рост суммарного коэффициента рождаемости;  преобладание к 2016 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;  создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;  увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями |

**I. Общая характеристика сферы социальной поддержки граждан в районе, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Курской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

К настоящему времени в районе сформирована система социальной поддержки граждан, структурными элементами которой являются:

- граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки;

- органы местного самоуправления, наделенные полномочиями и осуществляющие функции по выработке и реализации политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих секторах сферы социальной поддержки граждан;

- межведомственные координационные органы (комиссии, советы).

Действующая система социальной поддержки граждан в районе базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:

- добровольность предоставления мер социальной поддержки;

- безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.

В последние годы в Российской Федерации и Курской области принят ряд решений по совершенствованию системы социальной поддержки граждан. Развивается законодательная база социальной поддержки, совершенствуется ее организация, укрепляется материально-техническая, информационная и кадровая база.

Реализуются меры поддержки семей с детьми. Наиболее важными из них являются расширение возможностей использования средств материнского (семейного) капитала, выплата пособий семьям с детьми в размерах, индексируемых с учетом динамики инфляции, установление дополнительных региональных мер поддержки семей с детьми: ежемесячного пособия при рождении второго ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. Увязка этих мероприятий с очередностью рождения детей имеет особое значение, поскольку стимулирование вторых и последующих рождений создает основу для обеспечения в будущем расширенного воспроизводства населения.

Значительным является количество категорий и число граждан, которым меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме.

Среди них:

- инвалиды войны;

- ветераны Великой Отечественной войны;

- инвалиды (включая детей-инвалидов);

- родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Регулярные денежные выплаты за счет средств бюджета Курской области получают:

- труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- пенсионеры из числа бывших государственных служащих;

- лица, удостоенные региональных почетных званий, имеющие особые заслуги;

- ветераны военной службы;

- инвалиды – участники вооруженных конфликтов в мирное время;

- члены семей погибших;

- граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию;

- дети из отдельных категорий семей (многодетные, неполные, студенческие);

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой (попечительством);

- семьи с детьми и прочие категории.

Наиболее массовой группой получателей регулярных денежных выплат за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области в 2013 году являлись ветераны труда (50 %).

**II. Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки граждан в районе, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации программы**

Приоритеты политики в сфере социальной поддержки граждан определены исходя из:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537;

- Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351;

- Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761;

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

- Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2553-р;

- [Стратегии](consultantplus://offline/ref=5959BD354BFDBCFD76FF07BE562917EE0F25216746D268177E325B376CE20108602CF9A887FA20797BF166m1L) социально-экономического развития Курской области, одобренной постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV ОД;

- Программы социально-экономического развития Курской области на среднесрочный период, утвержденной Законом Курской области от 28.02.2011 г. № 15-ЗКО;

- Основных направлений деятельности Администрации Курской области на 2011 – 2013 годы, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 01.12.2010 г. № 576-па;

- [Стратегии](http://adm.rkursk.ru/index.php?action=%CC%E5%ED%FE+%F1%E0%E9%F2%E0&mats=yes&id=1075&add_mat=yes#Par26) действий в интересах детей в Курской области на 2012 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18.09. 2012 г. № 787-па;

- Решений Губернатора Курской области и Администрации Курской области.

К приоритетным направлениям социальной политики, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:

- модернизация и развитие сектора социальных услуг;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

Целями Муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации.

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия.

Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:

- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

Реализация мероприятий программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

- удовлетворение к 2016 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

- создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;

- рост суммарного коэффициента рождаемости;

- преобладание к 2016 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

Сроки реализации муниципальной программы – 2014–2016 годы, в один этап.

В связи с тем, что основная часть мероприятий программы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской Федерации и Курской области по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.

**III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

1) Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района, в процентах.

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации программы с позиций обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством представления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов граждан. Показатель определяется на основе данных Росстата о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов путем их соизмерения с величиной прожиточного минимума.

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия как программы в целом, так и входящих ее в состав подпрограмм, должны ориентироваться на необходимость и, в конечном счете, способствовать снижению уровня бедности населения в регионе на основе социальной поддержки граждан.

2) Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, в процентах.

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах и социальном обслуживании, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий.

Определяется как отношение численности граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Солнцевского района Курской области за год, к численности граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания Солнцевского района Курской области за год.

Показатель определяется по формуле: B / A \* 100%, где:

- A - общее количество граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения Солнцевского района за год, человек;

- B - общее количество граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Солнцевского района Курской области за год, человек.

Источники исходных данных:

- [форма N 3-собес (сводная)](consultantplus://offline/ref=B09357B785382983FD24482478A2611F4BD0CB3957646F670F4AC10D3FA7A4FC8E2E1677E72B35F9N4P), [форма N 4-собес (сводная)](consultantplus://offline/ref=B09357B785382983FD24482478A2611F4BD0CB3957646F670F4AC10D3FA7A4FC8E2E1677E72934F9NBP), [форма N 6-собес](consultantplus://offline/ref=B09357B785382983FD24482478A2611F4BD0CB3957646F670F4AC10D3FA7A4FC8E2E1677E72830F9NDP), утвержденные приказом Росстата от 11 сентября 2009 г. N 196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";

- [форма N 2-УСОН](consultantplus://offline/ref=B09357B785382983FD24482478A2611F47D9C23D53646F670F4AC10D3FA7A4FC8E2E1677E72B35F9NFP), утвержденная постановлением Росстата от 27 декабря 2005 г. N 108 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России статистического наблюдения за лицами, обратившимися в учреждения социального обслуживания семьи и детей".

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и результативности.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели программы и решение программных задач:

- Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

- Подпрограмма 2 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»;

- Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» будут реализованы мероприятия, направленные на организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки; на совершенствование системы информационного обеспечения предоставления мер социальной поддержки, в том числе учета граждан - получателей мер социальной поддержки, а также на расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» предусматривает формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» включает комплекс дифференцированных мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленных, в первую очередь, на стимулирование рождаемости, формирование в обществе семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейного патроната, призванных обеспечить решение проблем беспризорности, социального сиротства, попадания семей в трудную жизненную ситуацию.

Реализация мер материальной поддержки материнства и детства будет способствовать росту рождаемости и преодолению на этой основе негативных демографических тенденций.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» направлена на обеспечение реализации на территории района единой политики в сфере социального обеспечения населения и обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения.

Реализация мероприятий вышеперечисленных подпрограмм муниципальной программы, наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способствовать достижению цели и решению задач программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к программе.

**V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

В рамках подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» предусмотрены следующие услуги:

- услуги, предоставляемые семьям с детьми в нестационарных условиях;

- организация отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей», предусмотрены следующие услуги:

- услуги, по социальной реабилитации, предоставляемые инвалидам;

- продажа продовольственных товаров отдельным категориям граждан со скидкой 40 процентов.

**VI. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы**

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с выполнением обязательств государства по социальной поддержке граждан, предусмотрено подпрограммой «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Решение задач по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, укреплению института семьи, стимулированию рождаемости будет осуществляться в рамках подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Подпрограмма «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» направлена на решение задачи развития инновационных форм обслуживания, расширения перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста.

Задача обеспечения реализации исполнения полномочий Курской области, переданных органам местного самоуправления, в сфере социальной защиты населения будет решаться в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

**VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Объем финансового обеспечения реализации Программы за 2014-2016 годы составит **53825061** рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района – **53825061** рублей,

в том числе по подпрограммам:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – **37199269** рублей.

- «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» - **54100** рублей

- «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – **9931492** рублей.

- «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» - **6640200** рублей.

**VIII. Анализ рисков реализации Программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к расширению зоны бедности, осложнит оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и как, следствие, к росту социальной напряженности в обществе.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем совершенствования мер регулирования, в том числе повышения инвестиционной привлекательности сферы социального обслуживания населения; внедрения механизмов профилактики материального, социального и физического неблагополучия граждан и семей, снижающих риски трудной жизненной ситуации и расходы на ее преодоление; совершенствования предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан путем усиления адресности ее предоставления в денежной форме, а также в форме услуг социального обслуживания с учетом нуждаемости; использование инновационных социальных технологий, предусматривающих, в том числе, заключение с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социальных контрактов при оказании социальной помощи.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан. Минимизации данных рисков будет способствовать реализации предусмотренных в Программе мер, направленных на повышение престижа профессии социальных работников

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

**IX . Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле: Сд = Зф/Зп\*100%, где:

- Сд – степень достижения целей (решения задач);

- Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы/подпрограммы в отчетном году;

- Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или Сд = Зп/Зф\*100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

- оценки уровня освоения средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле: Уф = Фф/Фп\*100%, где:

- Уф – уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

- Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

- Фп – объем бюджетных (внебюджетных) назначений по программе на отчетный год.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы (подпрограммы) определяет и утверждает приказом интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей государственной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района Курской области

от « 7 » ноября 2013 г. № 588

**Паспорт**

**подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных** **категорий граждан» (далее подпрограмма 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области |
|  |  |
| Участники  подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области |
|  |  |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | программно-целевые инструменты в подпрограмме отсутствуют |
|  |  |
| Цель подпрограммы | повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки |
|  |  |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района, в общей численности малоимущих граждан в районе, обратившихся за получением мер социальной поддержки;  уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме;  количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир) |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | объем бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 гг. составит **37199269** рублей  в том числе по годам:  2014 год – **11933088** рублей;  2015 год – **12415891** рублей;  2016 год – **12850290** рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  снижение бедности отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки;  охват бедного населения программами государственной социальной поддержки к 2016 году |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Представление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определены законодательством Курской области и муниципальными программами:

- меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе ежемесячные денежные выплаты, муниципальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационные и единовременные выплаты, приуроченные к знаменательным датам, адресная материальная помощь в денежной форме;

- меры социальной поддержки в натуральной форме, в т.ч. обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера); предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на городском пассажирском и на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; предоставление и содержание жилых помещений; натуральную помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и др.);

- меры социальной поддержки в форме льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и др.

Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении двух подходов:

категориальный подход предоставления мер социальной поддержки – без учета (проверки) нуждаемости граждан (семей) и (или) адресный подход предоставления мер социальной поддержки гражданам – с учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из соотношения их доходов с установленной в субъекте Российской Федерации величиной прожиточного минимума соответствующих социально-демографических групп населения.

Преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

К установленным федеральными законами мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, относятся следующие меры социальной поддержки, являющиеся расходными обязательствами Курской области:

государственная социальная помощь, предоставляемая малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, предусмотренная [Федеральным](consultantplus://offline/ref=564115E72598B62F8DF9649E85CF25F6837A04D50A431120C9E56E2597869BF6E9BEAAEE5BrCc9G) законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в том числе в виде социальных доплат к пенсии (федеральных и региональных).

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан – как «федеральных», так и «региональных» льготников, предоставляются, в основном, в денежной форме.

На региональном уровне меры социальной поддержки отдельным категориям граждан предоставляются из областного бюджета также, в основном, в виде денежных выплат, – как регулярных, так и единовременных (разовых) – в связи с юбилейными событиями, праздниками либо в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию или иными обстоятельствами.

Денежные выплаты за счет областного бюджета предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством, так и законодательством Курской области. Последние, таким образом, получают дополнительные, по отношению к установленным федеральным законодательством, меры социальной поддержки, что способствует повышению уровня и качества их жизни.

Органы муниципальной власти района стремятся предоставлять меры социальной поддержки в денежной форме малоимущим гражданам, в том числе используя адресный подход, механизм проверки нуждаемости.

Сравнительно новым инструментом предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, планируемым к внедрению в Солнцевском районе Курской области в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», является технология социального контракта.

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам на основе социального контракта предоставляется в виде денежных выплат (единовременных или ежемесячных), социальных услуг, жизненно необходимых товаров. Наиболее распространенным видом оказания государственной социальной помощи является предоставление единовременных целевых денежных выплат на развитие личного подсобного хозяйства, а также на занятие индивидуальной трудовой деятельностью.

В динамике наблюдается тенденция сокращения численности получателей мер социальной поддержки в натуральной форме в связи с их монетизацией (выплата денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, основанной на индивидуальном, адресном подходе к каждому льготнику, выплата денежных компенсаций за иные предусмотренные законодательством льготы.

Однако, несмотря на предпринимаемые действия по развитию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, добиться их существенного влияния на снижение бедности в районе не удается, в том числе, в связи с недостаточно последовательным применением адресного принципа предоставления мер социальной поддержки при определении, как категорий получателей, так и размеров предоставляемых мер социальной поддержки, а также с имеющимися бюджетными ограничениями роста их размеров.

Прогнозируя развитие ситуации, с учетом современного состояния и динамики показателей предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, можно предположить следующее.

1. В количественном измерении потребность отдельных категорий граждан района в мерах социальной поддержки на период действия Программы (2014 - 2016 годы) сохранится на уровне 2012 - 2013 годов. Некоторое сокращение численности получателей мер социальной поддержки вследствие естественной убыли лиц старших возрастов, относящихся к категориям федеральных и региональных льготников, будет компенсировано за счет ожидаемого роста численности населения старше трудоспособного возраста, увеличения количества инвалидов и детей-инвалидов (при условии сохранения сложившейся динамики показателей инвалидности), незначительного сокращения уровня абсолютной бедности, прогнозируемого до 2016 года, а также в связи с исполнением принятых обязательств, в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами Солнцевского района Курской области и органов местного самоуправления. В результате численность получателей мер социальной поддержки и, соответственно, суммарные расходы бюджетной системы Российской Федерации на обеспечение законодательно определенных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан не сократятся, в т.ч. вследствие инфляционных явлений.
2. Ожидаемое изменение социально-демографической структуры контингента получателей мер социальной поддержки предполагает изменение приоритетов в определении категорий получателей мер социальной поддержки, условий их представления, в том числе путем активизации адресной социальной поддержки бедного населения, иных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, расширения сферы применения механизмов социальных контрактов, оценки нуждаемости и пр.
3. С учетом прогнозируемого изменения социально-демографической структуры получателей мер социальной поддержки потребуется разработка нормативных правовых, методических и информационных инструментов, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений, связанных с организацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

**II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Приоритетным направлением политики в области социальной поддержки является повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности муниципальных программ социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи, в том числе системы социальных контрактов.

Указанные приоритеты направлены на повышение уровня и качества жизни населения; обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории бедных, формирование системы социальной поддержки и адаптации, обеспечивающей, помимо функции социальной защиты, также функции социального развития; создание доступных механизмов «социального лифта» для всех, в том числе для социально уязвимых категорий населения.

Цель подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

- удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами в общей численности малоимущих граждан в районе, обратившихся за получением мер социальной поддержки.

Показатель определяется как отношение численности малоимущих граждан, лиц, имеющих низкий уровень индивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации (регулярные и разовые) в соответствии с нормативными правовыми актами к численности обратившихся за получением мер социальной поддержки.

Показатель рассчитывается на основе данных официальной статистической отчетности ([форма N 3-соцподдержка](consultantplus://offline/ref=4663B3D221DB49A71AA9329594F6B28536B035C5F4859552F9FEA8EE515AA31D42C0FF6D58CD112AdDg4H), утвержденная приказом Росстата от 21 августа 2012 г. N 456 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни населения").

Показатель определяется по формуле: B / A \* 100%, где:

B - численность малоимущих граждан, лиц, имеющих низкий уровень индивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации (регулярные и разовые) в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района, человек;

A - общая численность малоимущих граждан в районе, обратившихся за получением мер социальной поддержки, человек.

Данный показатель по годам реализации Программы планируется обеспечить на уровне 100 % ежегодно, с учетом реализации в районе мер по повышению уровня адресности социальной поддержки малообеспеченных групп населения, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы (нормативных правовых актов и муниципальных программ района), определяющих контингенты получателей, условия и критерии предоставления мер социальной поддержки; развития системы выявления и учета граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки; посредством индексации социальных выплат с учетом уровня инфляции; путем расширения сферы применения программ адресной социальной поддержки, в том числе на основе социального контракта;

1. уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации в районе мероприятий, направленных на повышение уровня представления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в денежной форме в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района Курской области.

Показатель определяется как отношение численности отдельных категорий граждан, получивших в отчетном году денежные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района и органов местного самоуправления к общей численности граждан, имеющих в отчетном году право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района и органов местного самоуправления.

Показатель рассчитывается на основе данных официальной статистической отчетности (форма № 3-соцподдержка, утвержденная приказом Росстата от 21 августа 2012 г. N 456 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни населения»).

Показатель определяется по формуле: В/А\*100%, где:

А - общая численность граждан, имеющих в отчетном году право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района, человек;

В – численность отдельных категорий граждан, получивших в отчетном году денежные выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района, человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Программы будет складываться в результате реализации в районе мер по расширению масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках нормативных правовых актов и региональных программ, финансируемых из областного бюджета.

**III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы будут реализовываться следующие основные мероприятия:

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- организация муниципальной доплаты к пенсиям муниципальным служащим района;

- совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией;

- назначение компенсационных выплат отдельным категориям граждан;

- участие специалистов, работающих с маломобильными группами населения в семинарах, совещаниях по вопросам формирования доступной среды;

- организация и проведение районных спартакиад среди инвалидов;

- проведение ежегодных благотворительных концертов для отдельных категорий граждан в период с 1 по 10 декабря в рамках декады инвалидов.

Мероприятия подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» фактически являются «длящимися» социальными обязательствами по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, и будут исполняться в течение всего срока реализации Программы – в период 2014-2016 годов.

Исполнителем всех вышеперечисленных мероприятий выступает управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятий является своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению, снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, повышение результативности оказания государственной социальной помощи, уменьшение иждивенческих настроений, увеличение эффективности оказания материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» увязаны с такими показателями подпрограммы, как:

- удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами района, в общей численности малоимущих граждан в районе, обратившихся за получением мер социальной поддержки;

- уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме.

Последствиями не реализации основных мероприятий могут стать неэффективное расходование бюджетных средств, увеличение иждивенческих настроений, несвоевременность социальных выплат населению, снижение уровня доходов граждан и возможное отсутствие роста покупательной способности, ухудшение социального климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения по уровню доходов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**IV. Характеристика мер государственного регулирования** **в рамках**

**подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Для достижения цели подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» использование мер государственного регулирования не предполагается.

**V. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках**

**подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

**VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Объем бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 гг. составит **37199269** рублей, в том числе по годам:

2014 год – **11933088** рублей;

2015 год – **12415891** рублей;

2016 год – **12850290** рублей.

**VII. Анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» и описание мер управления рисками реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

Для оценки достижения цели подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы необходимо учитывать финансовые, операционные, социальные риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части Программы.

Особое внимание при этом в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» будет уделено финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям населения за счет средств районного бюджета.

В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы будет осуществляться:

- мониторинг законотворческой деятельности района в сфере социальной поддержки граждан и принятие мер, направленных на сокращение сферы применения категориального подхода и развитие адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на основе оценки нуждаемости;

- оценка эффективности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, представляемых за счет средств районного бюджета в рамках нормативных правовых актов области и программ района с позиций решения проблем бедности.

Информационные риски в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм статистического наблюдения за представлением мер социальной поддержки гражданам в целях повышения их полноты и информационной полезности.

Оценка эффективности подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социальной поддержки населения за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

При оценке эффективности подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, определяемые на основе анализа данных государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, с значениями, запланированными Программой, определенными на соответствующий отчетный год.

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района Курской области

от « 7 » ноября 2013 г. № 588

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»**

**(далее подпрограмма 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области |
| Участники  подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области  Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты   подпрограммы | программно-целевые инструменты в  подпрограмме отсутствуют |
| Цель подпрограммы | формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества |
| Задачи подпрограммы | развитие инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста;  повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | развитие инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста;  повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | объем бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 гг. составит **54100** рублей |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста;  повышение профессионального мастерства работников социальной защиты населения |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Пожилые люди – самая быстрорастущая возрастная группа в общей численности населения. Увеличение доли пожилых людей в составе населения серьезно влияет на экономические, политические, социальные и духовно-нравственные изменения. Использование потенциала пожилых людей может составить определенную базу для дальнейшего развития общества, позволит улучшить их собственное положение, предоставит возможность самореализации.

Последующие годы с учетом демографических тенденций будут характеризоваться дальнейшим увеличением численности пожилых людей. В связи с этим, многообразие и сложность социальных проблем, обусловленных старением населения района, имеют долгосрочный характер.

Процесс старения сопровождается одиночеством в связи с утратой супруга, разрыва родственных связей, невозможностью или нежеланием близких осуществлять необходимую помощь и уход за престарелым человеком. Попадая в разряд пенсионеров, большое количество российских пожилых людей, к сожалению, вынуждено отказаться от привычного образа жизни, снизить уровень социальных и культурных притязаний, перейти в иной социальный статус.

В связи с этим возрастает актуальность поиска путей активизации их социального поведения в рамках существующей системы социальной защиты населения. Использование потенциала пожилых людей может составить определенную базу для дальнейшего развития общества, позволит улучшить их собственное положение, предоставит возможность для самореализации. В целом, в обществе должны быть созданы условия, чтобы пожилые люди как можно дольше сохраняли высокий социальный статус, привычный образ жизни, оставались полезными и активными членами общества.

Проблемы пожилых людей и инвалидов, проживающих в районе, проявляются в низком совокупном доходе, одиночестве, а также в удаленности от районного центра. Основной целью органов социальной защиты населения является осуществление мер по улучшению положения малообеспеченных и социально уязвимых категорий и групп населения. С учетом необходимости оперативной адресной социальной помощи пожилым людям, проживающим в удаленных селах районах, применяются разнообразные модели мобильной социальной службы. Мобильные бригады обеспечивают пожилых людей социальными и отдельными медицинскими услугами, выполнение которых возможно по месту проживания граждан. Внедрение инновационных форм социального облуживания позволит значительно повысить удовлетворенность пожилых граждан, нуждающихся в социальных услугах.

Появление большого количества пожилых людей на селе порождает ряд трудноразрешимых проблем, таких как не доукомплектованность кадрами системы социальной защиты населения, недостаточное развитие материально-технической базы районной сети учреждений социального обслуживания (необходимость ее расширения, отсутствие автотранспорта для технологий надомного обслуживания в удаленных населенных пунктах). Решение этих проблем позволит значительно улучшить качество социального обслуживания пожилого населения и сократить очередность на стационарное обслуживание.

Остается острой проблема обеспеченности социальных служб квалифицированными кадрами. В настоящее время создано большое количество профессиональных технологий социального обслуживания, способных улучшить жизнь пожилого населения. Проблемой является возможность внедрения и распространения данного опыта в практику предоставления услуг пожилым людям.

В целом, основные проблемы пожилых людей в районе, заключаются в снижении состояния здоровья, малообеспеченности, одиночестве. Острота проблем этой категории граждан требует принципиальных решений и целенаправленных действий непосредственно в районе, с учетом местных особенностей и возможностей.

**II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы«Повышение уровня и качества жизни пожилых людей», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Приоритетными направлениями политики в районе, повышения уровня и качества жизни пожилых людей является повышение эффективности социальной поддержки данной категории граждан, в том числе путем внедрения современных социальных технологий оказания помощи.

Цель подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» – формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Для достижения цели подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» предстоит обеспечить решение следующих задач:

- развитие инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста;

- повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

1. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности.

Показатель отражает достигнутый в отчетном году уровень привлечения негосударственных учреждений к предоставлению услуг социального обслуживания.

В динамике характеризует развитие рынка услуг социального обслуживания за счет расширения сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности в сфере социального обслуживания населения.

Рост значений показателя по годам реализации Программы будет обеспечиваться, главным образом, за счет мероприятий, связанных с совершенствованием законодательства, регулирующего отношения в районе социального обслуживания населения.

Показатель определяется по формуле В/А\*100%, где:

А – общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в Солнцевском районе за отчетный год, человек;

В – численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания в Солнцевском районе за отчетный год, человек.

1. Количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью.

Показатель отражает одну из инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста.

Показатель выражается в абсолютных единицах (количество человек), определяется как число граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью, характеризует развитие рынка услуг социального обслуживания.

Динамика данного показателя по годам реализации Программы будет складываться с учетом потребности граждан пожилого возраста в предоставлении данной меры социальной поддержки.

Характеризовать достижение цели и решения задач Программы будет также целевой индикатор Программы «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения».

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации подпрограммы:

- улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста;

- повышение профессионального мастерства работников социальной защиты населения.

Сроки реализации подпрограммы – 2014–2016 годы, в один этап.

**III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»**

Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

- повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения;

- организация мер по укреплению здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан;

- осуществление библиотечного обслуживания граждан пожилого возраста на дому;

- посещение гражданами пожилого возраста кинофильмов, на благотворительной основе;

- своевременное обеспечение областных ежемесячных денежных выплат гражданам пожилого возраста из числа ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- предоставление пожилым гражданам меры социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами через отделы «Ветеран»;

- улучшение бытовых условий пожилых граждан в рамках реализации программы.

Исполнителем всех вышеперечисленных мероприятий выступают управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области. Ожидаемыми непосредственными результатами реализации мероприятий являются:

- повышение профессионального мастерства работников управления социального обеспечения и социальных работников центра.

Мероприятия подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» увязаны с такими показателями подпрограммы, как:

- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности.

Последствиями не реализации основных мероприятий могут стать снижение уровня социальной защищенности, здоровья граждан пожилого возраста, отсутствие возможности оказания неотложных социальных услуг (в т.ч. медико-социальных) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, и предоставления льготных транспортных услуг маломобильным категориям граждан, отсутствие роста уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**IV. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Для оценки достижения цели подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» Программы необходимо учитывать финансовые, операционные, социальные риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части Программы.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями подпрограммы путем совершенствования мер регулирования, в том числе повышения инвестиционной привлекательности сферы социального обслуживания населения, использования экономически эффективных, относительно менее затратных инновационных социальных технологий, привлечения к финансированию мероприятий подпрограммы бизнес-структур на началах государственно-частного партнерства, а также благотворителей и добровольцев.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

* совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации подпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
* мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района Курской области

от « 7 » ноября 2013 г. № 588

**Паспорт**

**подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации,** **совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (далее подпрограмма 3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области |
| Участники  подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области  Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области  Отдел культуры Солнцевского района Курской области |
|  |  |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | программно-целевые инструменты в подпрограмме отсутствуют |
|  |  |
| Цели подпрограммы | улучшение демографической ситуации;  обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | повышение качества жизни семей с детьми;  снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;  стимулирование рождаемости |
|  |  |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в районе от общей численности детей, проживающих в районе;  доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;  удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в районе;  суммарный коэффициент рождаемости |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014- 2016 годы в один этап |
|  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | объем бюджетных ассигнований подпрограммы за период с 2014 по 2016 год составит **9931492** рублей |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | повышение уровня жизни семей с детьми;  достижение к 2016 году 98,4 % доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;  повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2016 году до 1,583. |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной и демографической политики.

В районе проводится работа, направленная на социальную поддержку семьи, материнства и детства, формирование действенной и эффективной системы защиты детства, профилактику семейного и детского неблагополучия.

На территории района действуют следующие законы: Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», закон Курской области, направленные на защиту прав и интересов несовершеннолетних: от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области», от 17 сентября 2010 года № 82-ЗКО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Курской области». Ведутся мероприятия по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими оборот алкогольной продукции действующего законодательства, в данной сфере, в том числе продажей алкогольной продукции несовершеннолетним; мероприятия, направленные на выявление контрафактной алкогольной продукции, реализуемой на рынке

Учреждена должность **-** помощник уполномоченного по правам ребенка на общественных началах.

С 2008 года проводится широкомасштабная благотворительная акция, объединяющая усилия институтов гражданского общества, органов власти, представителей крупного и мелкого бизнеса в решении проблем семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - областной благотворительный марафон «Мир детства».

Проводится областной конкурс «С заботой о людях» среди руководителей предприятий, организаций, учреждений, оказывающих меры социальной поддержки семьям с детьми, а также участвующих в благотворительной деятельности.

В районе дополнительно к областным оказываются следующие меры социальной поддержки семей с детьми:

- право на первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения для многодетных, одиноких родителей, родителей, имеющих III или II степени ограничения трудоспособности, семей группы ТЖС.

- с 2011 года в соответствии с Законом Курской области от 21 сентября 2011 г. № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» осуществляется бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства молодым и многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям, лишившимся единственного жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Комплекс вышеперечисленных мер обеспечивает повышение качества жизни семей с детьми, позволяет семьям с детьми ощутить существенную поддержку и заботу районной власти.

Одним из мероприятий по оказанию семьям с детьми помощи на самых ранних этапах семейного неблагополучия является открытие в детских садах района социальной группы поддержки, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С целью повышения уровня межведомственного взаимодействия в решении проблем семьи и детей организуются новые формы работы, внедряются инновационные технологии.

Под руководством заместителя главы по социальным вопросам действует Координационный совет по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке. Работа Координационного совета основана на внедрении технологии кураторства ситуации, организации сопровождения семьи, нуждающейся в помощи, до выхода из кризиса.

По состоянию на начало 2013 года в базе данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, состояли 163 ребенка, в базе данных о семьях, находящихся в социально опасном положении – 25 несовершеннолетних.

За каждой из этих семей закрепляется куратор ситуации, составляется и реализуется индивидуальный план работы с семьей.

По итогам 2012 года с учета в базе данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, снята 21 семья.

Ежегодно проводятся торжественные мероприятия с семьями района в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, Дня матери, Дня защиты детей, Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями, «Папа, мама, я – спортивная семья».

Семьи района проходят отбор районного этапа областного конкурса среди семей Курской области «Семья соловьиного края», в проведении районного этапа конкурса школьных сочинений «Моя семья» в регионах Центрального федерального округа, районного этапа открытого Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом».

Ежегодно проводится районный этап конкурса сочинений среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях по семейной тематике.

С целью выявления признаков семейного и детского неблагополучия ежегодно проводится более 115 межведомственных рейдов, около 92% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, вовлечены в деятельность кружков и секций.

В целях обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период ежегодно около 90% детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлекаются во все формы труда и отдыха.

Ежегодно принимаются постановления Главы Солнцевского района Курской области «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи».

Количество детей, охватываемых всеми формами оздоровления и отдыха, ежегодно составляет более 1 тыс. человек.

Специалистами системы профилактики осуществляются меры, направленные на формирование у населения здорового образа жизни, снижение уровня злоупотребления алкоголем, профилактику иных вредных привычек в семьях с детьми; обеспечение психологического и социального благополучия в семье; возвращение детей в кровные семьи из государственных учреждений. Родителям оказывается содействие в трудоустройстве, направлении на лечение от алкогольной зависимости, оформлении документов при получении гражданства, социальных пособий и т.п.

Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района совместно с учреждениями родовспоможения и областным специализированным Домом ребенка осуществляют профилактическую работу по предотвращению отказов от новорожденных.

Особое внимание в районе уделяется устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Эта работа осуществляется благодаря широкой пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с активным привлечением общественности, средств массовой информации. В районе созданы 4 приемные семьи, в которых воспитываются 8 детей. Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные впервые в 2013 году помещены на воспитание в семьи граждан.

Вопрос обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) решается в рамках областной целевой программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013-2015 годы (до принятия данной программы действовала программа с аналогичным названием на 2011-2015 годы).

Актуальной остается проблема отказа от детей, принятых на воспитание в замещающие семьи, и возвращение их в детские дома.

Проводится совершенствование организационных форм деятельности женских консультаций, гинекологических кабинетов поликлиник по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи, контрацепции, профилактики абортов.

Сохраняются некоторые иные проявления социального и физического неблагополучия в семьях с детьми - младенческая смертность, детская инвалидность, алкоголизм, наркомания, суициды и др. Сокращение масштабов и уровней их проявления предполагает необходимость осуществления дополнительных мер правового и организационного характера, в том числе профилактических.

Решение основных проблем семей с детьми возможно при эффективном взаимодействии всех социальных институтов и отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и др.).

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Основными приоритетами направления государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей определены следующие:

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей):

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

- развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей;

- поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения.

С учетом указанных приоритетов определены цели подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи.

Для достижения целей подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» предстоит обеспечить решение следующих задач:

- повышение качества жизни семей с детьми;

- снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;

- стимулирование рождаемости.

**III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

- совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей;

- реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава", «День защиты детей», «День матери»;

- обеспечение деятельности, связанной с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиям гражданам, имеющих детей".

- оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках областного благотворительного марафона «Мир детства»;

- участие в проведении областного конкурса «С заботой о людях» среди руководителей предприятий, организаций, учреждений, оказывающих меры социальной поддержки семьям с детьми, а также участвующих в благотворительной деятельности;

- оказание содействия в трудоустройстве лицам из числа семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

- совершенствование организационных форм деятельности женских консультаций, гинекологических кабинетов поликлиник по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи, контрацепции, профилактики абортов; обеспечение женских консультаций и детских поликлиник методическими материалами для санпросветработы;

- участие в научно-практических конференциях по вопросам демографии, семьи, материнства, отцовства и детства;

- проведение мероприятий по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими оборот алкогольной продукции;

- организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организация работы телефонной «горячей линии» - «Подростку продали алкоголь»;

- ведение в СМИ рубрик о пропаганде здорового образа жизни, формировании неприятия наркотиков, табака, алкоголя;

- развитие постоянно действующей информационно-пропагандистской системы по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, злоупотребления молодежи алкоголем, наркотическими и психотропными веществами и табакокурением;

- проведение районной спартакиады среди детей с ограниченными физическими возможностями;

- проведение систематической ежемесячной работы в семейно-консультативном центре «Здоровая семья» при отделе записи актов гражданского состояния с привлечением врачей, психологов, юристов, медицинских генетиков;

- проведение на базе лечебно-профилактических учреждений и общеобразовательных учреждений лекций, круглых столов, бесед с использованием наглядной агитации и видеофильмов на актуальные темы, посвященные формированию ответственного отношения молодежи к семье, материнству, отцовству;

- пропаганда семейных ценностей, культа здоровой семьи, любви к детям, борьбы с детской беспризорностью;

- проведение районного этапа областного конкурса среди семей Курской области «Семья соловьиного края»;

- участие в ежегодном областном творческом смотре-конкурсе среди средств массовой информации на лучший материал о семье, материнстве, отцовстве и детстве «Семейный очаг»;

- проведение районного этапа конкурса сочинений среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - воспитанников школ-интернатов и детских домов, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях по семейной тематике;

- проведение районного этапа конкурса школьных сочинений «Моя семья» в регионах Центрального федерального округа;

- проведение районного этапа открытого Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом»;

- пропаганда в СМИ государственной миграционной политики по прибытию из-за рубежа в Курскую область переселенцев и их семей, их трудоустройства и условий проживания в проведение мониторинга миграционной ситуации в районе.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации мероприятий является:

- преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста;

- организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений;

- осуществление выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Мероприятия подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» увязаны с такими показателями подпрограммы, как:

- суммарный коэффициент рождаемости;

- доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;

- удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в районе.

Последствиями не реализации основных мероприятий могут стать:

- недостаточная эффективность реабилитационной работы с несовершеннолетними, отсутствие организации занятости и досуга детей и подростков, адресной социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- снижение уровня социальной защищенности несовершеннолетних и семей с детьми, увеличение количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;

- уменьшение числа рождений вторых, третьих и последующих детей у матери;

- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- рост социальной напряженности, увеличение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в районе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

В рамках подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» предусматривается выполнение государственных заданий на оказание следующих государственных услуг:

- услуги, предоставляемые несовершеннолетним стационарным отделением учреждения социального обслуживания семьи и детей;

- услуги, предоставляемые семьям с детьми в нестационарных условиях;

- организация отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы** **«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за период с 2014 по 2016 год составит **9931492** рублей.

**VI. Анализ рисков реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» и описание мер управления рисками реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»**

С учетом цели, задач и мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» программы будут учитываться, в первую очередь, финансовые и информационные риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, колебаниями цен, что может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Госпрограммы путем совершенствования мер государственного регулирования.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Госпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на:

* использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы, а также совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
* мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Оценка эффективности подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социальной поддержки населения за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.

При оценке эффективности подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» программы будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, определяемые на основе анализа данных государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, с установленными программой значениями на 2014-2016 годы .

Анализ рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части Программы.

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района Курской области

от « 7 » ноября 2013 г. № 588

**Паспорт**

**подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» (далее подпрограмма 4)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области |
| Участники  подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области  Управление финансов Администрации Солнцевского района Курской области  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | программно-целевые инструменты в подпрограмме отсутствуют |
| Цель подпрограммы | реализация на территории района единой политики в сфере социальной защиты населения |
| Задачи подпрограммы | обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения;  обеспечение реализации исполнения полномочий Золотухинского района, переданных органам местного самоуправления, в сфере социальной защиты населения и образования |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района;  доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы без деления на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы за период с 2014 по 2016 гг. составит **6 640 200** рублей, в том числе по годам:  2014 год – **2 213 400** рублей;  2015 год – **2 213 400** рублей;  2016 год – **2 213 400** рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | обеспечение выполнения целей, задач и реализации Программы;  достижение целевых показателей Программы |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Основная цель подпрограммы, а именно – реализация на территории района единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения, может быть достигнута только в случае четкого исполнения своих функций органами и организациями системы социального обеспечения, в т.ч. таких как:

- разработка предложений по основным направлениям и приоритетам социальной политики в сфере социального обеспечения населения на основе анализа социально-экономического развития района;

- обеспечение распределения финансовых средств, поступивших в установленном порядке из областного бюджета на оказание мер социальной поддержки различных категорий граждан, другие мероприятия социального обеспечения;

- координация и обеспечение реализации социальных, экономических и правовых гарантий категорий граждан;

- обеспечение на территории района соблюдения действующего законодательства в сфере социального обеспечения;

- организация работы и осуществление контроля за своевременным назначением, перерасчетом, начислением и выплатой Управлением социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, и других социальных выплат;

- осуществление методического руководства по вопросам применения действующего законодательства по социальному обеспечению населения.

Проблемы, связанные с исполнением названных и иных функций органов и учреждений системы социального обеспечения, иных организаций, осуществляющих мероприятия по социальной поддержке граждан будут решаться в ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

**II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»**

Приоритетом политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Цель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» – реализация на территории района единой политики в сфере социального обеспечения населения.

Задачами подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» являются обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения, обеспечение реализации исполнения полномочий района, переданных органам местного самоуправления, в сфере социальной защиты населения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»:

- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Солнцевского района Курской области;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

В результате реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» ожидается достижение следующих конечных результатов: обеспечение выполнения целей, задач и реализации Программы, достижение целевых показателей Программы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» реализуется в один этап: 2014-2016 годы.

**III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»**

Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» будут реализовываться следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности и исполнения функций управления социального обеспечения;

- обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства;

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- контроль за использованием субвенций местному бюджету на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области;

- оказание финансовой поддержки из средств областного бюджета районному совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы.

Срок исполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» - 2014 – 2016 годы.

Исполнителем вышеперечисленных мероприятий выступает Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области и другие структурные подразделения Администрации Солнцевского района Курской области.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации мероприятий являются:

- обеспечение функционирования эффективной системы социальной защиты населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные социальные услуги и иные меры социальной поддержки;

- обеспечение условий для исполнения органами местного самоуправления переданных полномочий;

- наличие достоверной информации о развитии системы социальной поддержки граждан, своевременное принятие управленческих решений.

Последствиями не реализации основных мероприятий могут стать неэффективное функционирование системы социальной защиты населения, неисполнение переданных полномочий органам местного самоуправления района, отсутствие достоверной информации, неэффективное использование бюджетных средств, недофинансирование отрасли.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» увязаны с такими показателями, как:

- доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых** **для реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»**

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы за период с 2014 по 2016 гг. составит **6640200** рублей

2014 год – **2213400** рублей;

2015 год – **2213400** рублей;

2016 год – **2213400** рублей;

**V. Анализ рисков реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» и описание мер управления рисками реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»**

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием возможных негативных факторов, имеющихся в обществе, и социально-экономических проблем.

1. Макроэкономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы социального обеспечения, а также затормозить структурные преобразования в ней.

1. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых социальных услуг населению района и, как следствие, целевые показатели проекта не будут достигнуты.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Приложение № 1

к муниципальной программе Солнцевского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области».

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы Солнцевского района Курской области**

**«Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов, всего,  тыс. руб. | | в том числе по годам | | | | | | Срок реализации | Ответственные  за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат  (значение целевых показателей за весь период реализации, в том числе по годам) |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме 1 | | | 37199269 | | 11933088 | | 12415891 | | 12850290 | |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление социальных выплат: | всего | 25619786 | | 8161504 | | 8537067 | | 8921215 | | 2014-2016 г.г. | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Удовлетворение потребности в социальных выплатах 3182 чел. ежегодно |
| в том числе |
| 1.1.1 | ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | областной бюджет | 23154854 | | 7375662 | | 7715996 | | 8063196 | | 2014-2016 г.г. | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | удовлетворение потребности льготных категорий граждан в получении мер социальной поддержки:  2014 – 1296 чел.;  2015 – 1262 чел.;  2016 – 1232 чел. |
| 1.1.2 | ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан,  имеющим право на получение социальной поддержки по  обеспечению продовольственными товарами через отделы «Ветеран» (выплата компенсации на их приобретение) | областной бюджет | 2464932 | | 785842 | | 821071 | | 858019 | | 2014-2016 г.г. | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении мер социальной поддержки:  2014 – 134 чел.;  2015 – 122 чел.;  2016 – 110 чел. |
| 1.2 | Оказание адресной социальной помощи Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Бюджет района | 162500 | | 110000 | | 52500 | | - | | 2014-2016 г.г. | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Предоставление дополнительных пенсионных гарантий, предусмотренных законодательством |
| 1.3 | Назначение и выплата  ежемесячного пособия на ребенка | областной бюджет | 11416983 | | 3661584 | | 3826324 | | 3929075 | | 2014-2016 г.г. | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих детей:  2014 – 1318 чел.,  2015 – 1346 чел.,  2016 – 1372 чел., |
| Подпрограмма 2 Повышение уровня жизни и качества пожилых людей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме 2 | | | | 54100 | | 24500 | | 24600 | | 5000 |  |  |  |
| 2.1 | Организация экскурсий по местам боевой Славы и историческим местам города Курска и Курской области, в культурные и православные центры для граждан пожилого возраста | Всего | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района Курской области | Проведение 3 экскурсии (по 1 ежегодно) с вовлечением 60 человек (по 20 ежегодно) |
| 2.2 | Проведение Декады пожилых людей | Всего | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области, Администрация Солнцевского района Курской области | Вовлечение 375 человек (по 125 ежегодно) |
| 2.3 | Приобретение подарков для поздравления юбиляров-долгожителей | бюджет района | | 34000 | | 16500 | | 17500 | |  | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района Курской области  Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Вручение подарков:  2014 – 33 чел.;  2015 – 35 чел.;  2016 – 47 чел.; |
| 2.4 | Поздравление участников и ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными и памятными датами | бюджет района | | 15000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района Курской области | Поздравление участников и ветеранов Великой Отечественной войны:  2014 – 35 чел.;  2015 – 29 чел.;  2016 – 20 чел.; |
| 2.5 | Организация районной спартакиады среди пенсионеров | бюджет района | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Проведение 3 спартакиад (по 1 ежегодно) с привлечением 150 человек (по 50 ежегодно) |
| 2.6 | Соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности инвалидов при проведении реконструкции, переоборудования, капитального ремонта зданий, сооружений и помещений в них | не требует финансирования | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района Курской области | Обеспечение доступности для маломобильных групп |
| 2.7 | Определение мест организации парковок вблизи муниципальных учреждений для спецавтотранспорта инвалидов комиссией по комплексному обследованию улично-дорожной сети города Курска | не требует финансирования | |  | |  | |  | |  | 2014-2015 г.г. | Администрация Солнцевского района Курской области | Организация 2 – х парковок для спецавтотранспорта инвалидов и установка  дорожных знаков и разметок:  2014 – 2  2015 – 2 |
| 2.8 | Организация просмотра спектаклей в РДК в период Декады инвалидов | не требует финансирования | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области, Отдел культуры | Просмотр 3 спектаклей (по 1 ежегодно) для 165 инвалидов (по 55 ежегодно) |
| 2.9 | Проведение благотворительных концертов для инвалидов, в т.ч. в областных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенных на территории города Курска | не требует финансирования | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области, Отдел культуры | Вовлечение в культурную жизнь общества 75 инвалидов ежегодно с проведением 3 благотворительных концертов ежегодно |
| 2.10 | Проведение экскурсий для инвалидов по историческим местам Курской области | бюджет района | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района Курской области | Проведение 3 экскурсий для 30 инвалидов:  2014 год – 1 экскурсия (10 чел),  2015 год – 1 экскурсия (10 чел),  2016 год – 1 экскурсия (10 чел) |
| 2.11 | Организация и проведение районной спартакиады среди инвалидов | бюджет района | | 5100 | | 3000 | | 2100 | |  | 2014-2016 г.г. | Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Вовлечение в спортивную жизнь 20 инвалидов ежегодно |
| 2.12 | Оказание бесплатной юридической помощи инвалидам в рамках заключенных соглашений | не требует финансирования | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Оказание 30 инвалидам бесплатной юридической помощи:  2014 – 10,  2015 – 10,  2016 – 10. |
| Подпрограмма 3 Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме 3 | | | | 9931492 | | 3288997 | | 3309747 | | 3332748 |  |  |  |
| 3.1 | Освещение в средствах массовой информации материалов о жизни людей с ограниченными возможностями и детях-инвалидах с целью формирования в обществе позитивного отношения к данной категории граждан | не требует финансирования | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района Курской области  Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Подготовка 9 статей о жизни людей с ограниченными возможностями (по 3 ежегодно) |
| 3.2 | Организация и проведение районной спартакиады среди детей инвалидов | бюджет района | | 1500 | | 1500 | | - | | - | 2014-2016 г.г. | Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Вовлечение в спортивную жизнь 12 детей инвалидов ежегодно |
| 3.3 | Обеспечение инвалидам и детям-инвалидам бесплатного посещения платных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры | не требует финансирования | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Отдел Культуры | Бесплатное посещение мероприятий 3 инвалидами и детьми-инвалидами ежегодно |
| 3.4 | Обеспечение деятельности, связанной с организацией отдыха семей, взявших на воспитание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | |  | |  | |  | |  |  | Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста за счет стимулирования рождаемости. Обеспечение подготовленности граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.5 | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области |  | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 3.6 | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | Областной бюджет | | 8386992 | | 2776497 | | 2793747 | | 2816748 | 2014-2016 г.г. | Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |
| 3.7 | Осуществление комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации |  | |  | |  | |  | |  | 2014-2016 г.г. | Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области, Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений |
| 3.8 | Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности | Областной бюджет | | 1528000 | | 506000 | | 511000 | | 511000 | 2014-2016 г.г. | Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области | Увеличение семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.9 | Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава" | Районный бюджет (одомс) | | 15000 | | 5000 | | 5000 | | 5000 | 2014-2016 г.г. | Отдел опеки и попечительства Администрации Солнцевского района Курской области | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста за счет стимулирования рождаемости Обеспечение подготовленности граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме 4 | | | | 6640240 | | 2213400 | | 2213400 | | 2213400 |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности и исполнения функций управления социального обеспечения | Областной бюджет | | 3555000 | | 1185000 | | 1185000 | | 1185000 | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района | Повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми, граждан пожилого возраста, детям с ограниченными возможностями и др., своевременное принятие управленческих решений |
| 4.2 | Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства | Областной бюджет | | 2133000 | | 711000 | | 711000 | | 711000 | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений |
| 4.3 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Областной бюджет | | 711000 | | 237000 | | 237000 | | 237000 | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района | Обеспечение деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 4.4 | Контроль за использованием субвенций областного бюджета на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Курской области | - | | - | | - | | - | | - | 2014-2016 г.г. | Управление финансов Администрации Солнцевского района Курской области | Обеспечение своевременного расходования субвенций областного бюджета и средств районного бюджета на содержание работников |
| 4.5 | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Областной бюджет | | 241200 | | 80400 | | 80400 | | 80400 | 2014-2016 г.г. | Администрация Солнцевского района | Обеспечение деятельности общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 4.6 | Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации муниципальной программы | - | | - | | - | | - | | - | 2014-2016 г.г. | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | Обеспечение реализации муниципальной программы |

Всего: **53825061** руб.

в том числе: средства областного бюджета – **53591961** руб.

средства бюджета муниципального района – **233100** руб.

Приложение № 2

к муниципальной программе Солнцевского района

«Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местного бюджета на реализацию целей Солнцевского района Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе» Курской области (рублей)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей) | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области | ВСЕГО | 17 459 985,00 | 17 963 638,00 | 18 401 438,00 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 11 933 088,00 | 12 415 891,00 | 12 850 290,00 |
| 1.1 ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий за счет средств областного бюджета | областной бюджет | 7 375 662,00 | 7 715 996,00 | 8 063 196,00 |
| 1.2 ежемесячная денежная компенсация отдельным категориям граждан имеющим право на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами через отделы «Ветеран» (выплата компенсации на их приобретение за счет субвенций из областного бюджета | областной бюджет | 785 842,00 | 821 071,00 | 858 019,00 |
| 1.3 Оказание адресной социальной помощи: | областной бюджет | 110 000,00 | 52 500,00 | 0,00 |
| 1. 4 Назначение и выплата ежемесячного пособия | областной бюджет | 3 661 584,00 | 3 826 324,00 | 3 929 075,00 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня жизни и качества пожилых людей | Всего | 24 500,00 | 24 600,00 | 5 000,00 |
| 2.1 Приобретение подарков для поздравления юбиляров-долгожителей | областной бюджет | 16 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| 2.2 Поздравление участников и ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными и памятными датами | Всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.3 Организация и проведение районной спартакиады среди инвалидов | областной бюджет | 3 000,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Всего | 3 288 997,00 | 3 309 747,00 | 3 332 748,00 |
| 3.1. Организация и проведение районной спартакиады среди детей инвалидов | областной бюджет | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала | областной бюджет | 2 776 497,00 | 2 793 747,00 | 2 816 748,00 |
| 3.3 Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности | областной бюджет | 506 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 |
|  | 3.4 Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава" | областной бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Подпрограмма 4. | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения | областной бюджет | 2 213 400,00 | 2 213 400,00 | 2 213 400,00 |
| 4.1 Обеспечение деятельности и исполнения функций управления социального обеспечения | областной бюджет | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 |
| 4.2 Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства | областной бюджет | 711 000,00 | 711 000,00 | 711 000,00 |
| 4.3 Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | областной бюджет | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| 4.3 Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | областной бюджет | 80 400,00 | 80 400,00 | 80 400,00 |