### Годовой отчет

о ходе реализации  муниципальной программы  Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»   в 2021 году.

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г

№ 585.

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»   утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от  30.06.2021 г.

№ 286, включает в себя 1 подпрограмму:

- «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.

Сведения о внесённых изменениях:

Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 29.11.2021 г. № 521 « О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 30.06.2021 г.

№ 286»

Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 30.12.2021 г. № 642 « О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»

Подпрограмма Солнцевского района Курской области «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»

Подпрограмма имеет следующую цель:

- проведение эффективной энергосберегающей политики в Солнцевском районе Курской области; - создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения в Солнцевском районе Курской области;

- В отчетном году  подпрограммой  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение трёх показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год.

В ходе реализации   подпрограммы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности реализации  подпрограммы  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Солнцевского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»

ОЦЕНКА

целевых показателей (индикаторов)

- подпрограммы «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Экономия электрической энергии в натуральном выражении. | Тыс. кВт*ч | 13233 | 13233 | 100 |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении. | Гкал | 2386 | 2386 | 100 |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | Тыс. м3 | 118,6 | 118,6 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила: 100 %

Оценка уровня финансирования

- подпрограммы  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

за 2021 год

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2020 г | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Установка энергосберегающих оконных блоков | тыс. руб | 472,722 | 472,722 | 100 |

Степень выполнения мероприятий

- подпрограммы  «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

за 2021 год

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка энергосберегающих оконных блоков | 8 | 8 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- подпрограммы «Энергосбережение в Солнцевском районе Курской области»

за 2021 год

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 100,0 % | Значение от 0,7 до 1 | Уровень эффективности удовлетворительный | Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Солнцевскрм районе Курской области»   в 2021 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.

Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ

управления инвестиционной политики, экономики,

архитектуры, строительства, земельных и

имущественных правоотношений Администрации

Солнцевского района Курской области                                          А.В. Гекова