**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы Солнцевского района Курской области  
«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Солнцевском районе Курской области» в 2021 году.**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 03.03.2020г. № 101. В данное постановление внесены изменения: от 01.12.2020 №510, от 16.12.2021 №553, от 30.12.2021 №638.

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы является отдел инвестиционной политики, экономики и труда управления инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района. Соисполнителей программы нет.

Основной целью Программы является формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Солнцевского района, популяризации предпринимательской деятельности.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях;
2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, модернизации производства;
3. Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти, приобретение оргтехники для реализации вышеуказанных мероприятий.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной Программы.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель: доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении N 1 к муниципальной программе и составляет по итогам 2021 года 212%, из шести запланированных целевых показателей полностью достигнуты значения по трем целевым показателям (индикаторам).

Не достигнута эффективность целевого показателя по целевым индикаторам: количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях и количество мероприятий, проведенных в целях популяризации предпринимательской деятельности в связи ограничением проведения массовых мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции.

ОЦЕНКА

**целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Эффективность  целевого  индикатора (%) |
| План | факт |
| 1.1 Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего  предпринимательства, в общем объеме  продукции,  произведенной в районе | % | 24 | 85,6 | 357 |
| 1.2 Прирост количества  вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 2.6 | 1,94 | 74.6 |
| 1.3 Доля  среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего  предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 23 | 50,7 | 220 |
| 1.4 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего  предпринимательства | Ед. | 8 | 44 | в 7.3 раза |
| 1.5 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | Ед. | 44 | 30 | 68 |
| 1.6 Количество  мероприятий,  проведенных в целях  популяризации  предпринимательской  деятельности | Ед. | 4 | 0 | 0 |

**Оценка достижения запланированных результатов составила:**

**(85,6:24)+(1,94:2,6)+(50,7:23)+(44:8)+(30:44)+(0:4)=(12,73:6)х100=212 %**

**Оценка уровня финансирования**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»**

**Наименование основного Единица Расходы за 2021 год %**

**мероприятия измерения План Факт выполнения**

Содействие субъектам

малого и среднего

предпринимательства в

привлечении финансовых

ресурсов для осуществления

предпринимательской тыс.руб 5 5 100

деятельности, в разработке

и внедрении инноваций,

модерниза­ции производства

**Степень выполнения мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»**

Основные мероприятия Программы Запланировано Выполнено %

выполнения

1 .Содействие развитию малого и

среднего предпринимательства в 1 1 100

муниципальных образованиях

1. Содействие субъектам малого

и среднего предпринимательства в

привлечении финансовых ресурсов 1 1 100

для осуществления предпринимательской

деятельности, модернизации производства

1. Формирование положительного

имиджа предпринимательства,

развитие делового сотрудничества 1 1 100

бизнеса и власти, приобретение оргтехники

для реализации мероприятий

1. Консультационная поддержка субъектов 1 1 100

малого и среднего предпринимательства.

Проведение информационно-консультационных

мероприятий по разъяснению условий и порядке

получения субъектами малого и среднего

предпринимательства статуса «социальное

предприятие» в соответствии с Приказом

Минэкономразвития №773 от 29.11.2019г.

1. Проведение информационно-консультационных 1 1 100

мероприятий с субъектами малого и среднего

предпринимательства, включенных в реестр

социальных предпринимателей, по предоставлению

комплексных услуг центра «Мой Бизнес», а также

финансовой поддержки, оказываемой

комитетом промышленности, торговли и

предпринимательства Курской области

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области»**

**Оценка Критерии оценки Вывод об эффективности Предложения по**

**эффективности программы дальнейшей**

**реализации**

**Программы**

212% Значение более Эффективность Программа разработана

100 % Программы составила на период 2020-2024г.г. в

свыше 100% по сравнению один этап.

с плановыми значениями

целевых показателей

(индикаторов)

Эффективность муниципальной программы рассчитывалась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 212%.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что эффективность муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» достигнута.

Главный специалист-эксперт отдела

инвестиционной политики, экономики

и труда Управления инвестиционной

политики и имущественных

правоотношений Администрации

Солнцевского района С.Д. Соклакова