**Отчет по реализации муниципального Плана**

**мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Солнцевском районе**

**Курской области по итогам 2022 года**

1. **Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Солнцевского района Курской области,**

**и её проблематики по итогам 2022 года**

**1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Индикаторы** | | **Ответственные исполнители** |
| **Целевое значение показателя** | **Фактическое значение показателя** |
|  | **2022г.** | **2022г.** |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (%) | 86 | 86 | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также, по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2022г. | Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Солнцевском районе по состоянию на 01.01.2023 года представлен **семью точками продаж** данного вида продукции.  Розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Солнцевском районе осуществляют 5 предприятий торговли, из которых: 1-государственной формы собственности- филиал аптеки №66 АО «Курская Фармация» и 6-частной формы собственности: ПО «Солнцевское» (1аптека, 2 аптечных пункта), ООО «Альянс» -1 аптечный пункт, аптечный пункт сети аптек «Социалочка» ООО «Губернские аптеки»-1 аптечный пункт, ИП Жуков М.С.-1 аптечный пункт.  Доля организаций с частной формой собственности составляет 86% от общего числа аптечных учреждений Солнцевского района.  Все предприятия розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Копии лицензий в точках торговли находятся в «Уголке потребителя» в свободном для ознакомления потребителя доступе. | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| 1.2. | Введение системы электронного документооборота в рамках лицензирования организаций розничной торговли фармацевтической продукцией  включая подачу документов в электронном виде с помощью сети «Интернет» | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, зарегистрированы и работают в государственной информационной системе электронного документооборота маркированной продукции. |

**2. Рынок ритуальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Индикаторы** | | **Ответственные исполнители** |
| **Целевое значение показателя** | **Фактическое значение показателя** |
|  | 2022г. | 2022г. | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, (%) | 100 | 100 |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг Солнцевского района Курской области | 2022г. | В 2022 году ритуальные услуги на террито- рии Солнцевского района оказывали три организации частной формы собственности.  Рынок ритуальных услуг Солнцевского района представляют субъекты малого предпринимательства: ИП Гридасов А.А., ИП Андыбор А.М. (г. Курск), ИП Рагимова В.В.  Субъекты данного рынка предлагают широкий перечень услуг, что позволяет удовлетворить потребности населения в сфере ритуальных услуг и в тоже время, создает высокий уровень конкуренции на данном рынке.  Реестр хозяйствующих субъектов рынка ритуальных услуг Солнцевского района размещен на официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в сети «Интернет» подраздела «Стандарт развития конкуренции» раздела «Справочные материалы». | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| 2.2. | Оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по рынку ритуальных услуг в Солнцевском районе Курской области | 2022г. | В 2022 году ритуальные услуги на территории Солнцевского района оказывали три организации частной формы собственности-индивидуальные предприниматели.За оказанием консультационной и методической поддержки представители рынка ритуальных услуг Солнцевского района в Администрацию Солнцевского района не обращались. |
| 2.3. | Проведение анализа (оценки) состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг на основании мониторинга | Рынок ритуальных услуг Солнцевского района представляют индивидуальные предприниматели. Уставной капитал не имеют. В связи с чем, конкуренция создает условия для развития и предложения потребителям большего спектра услуг и предложения более приемлемой цены на предлагаемые услуги. |

**3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | | **Индикаторы** | | | **Ответственные исполнители** | |
| **Целевое значение показателя** | | **Фактическое значение показателя** |
|  | | | 2022г. | | 2022г. | Администрации поселка Солнцево Солнцевскогорайона Курской области  Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, (%) | | | 100 | | 100 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | | | **Ответственные исполнители** | |
| 3.1. | Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территорий | 2022 г. | Информация о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территорий по программе «Формирование современной городской среды», размещается на официальных сайтах муниципальных образований Администрации поселка Солнцево и Администрации Зуевского сельсовета Солнцевского района в разделе «Формирование современной городской среды в сети «Интернет». Информация размещается после прохождения проектов государственной экспертизы. | | | Администрации поселка Солнцево Солнцевского  района Курской области  Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области | |
| 3.2. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив по благоустройству | 2022г. | Обеспечена возможность для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей и некоммерческих организаций с целью стимулирования новых предпринимательских инициатив. | | |
| 3.3. | Обеспечение увеличения количества участников на выполнение работ по благоустройству городской среды | 2022г. | При выполнении работ в рамках программы «Формирование современной городской среды» муниципальными образованиями Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района и Администрации поселка Солнцево Солнцевского района.  Администрацией поселка Солнцево документы на проведение аукционов были сформированы по наименованиям объектов: благоустройство дворовой территории, благоустройство общественной территории парка и выполнялись разными подрядчиками.  Администрацией Зуевского сельсовета работы по организации уличного освещения на 2-х участках были выполнены одним подрядчиком.  В 2022 году Администрацией поселка Солнцево, в рамках данной программы, благоустроена:  -дворовая территория по ул. Кирова (работы по муниципальному контракту от 22.11.2021г. на сумму 275,9 тыс.руб. выполнял ИП Давоян А.А.);  - выполнены работы по благоустройству парка «Первомайский» ООО «Флагман», по муниципальному контракту от 22.11.2021г. на сумму 1318,0 тыс.руб.).  В 2022 году Администрацией Зуевского сельсовета Солнцевского района по данной программе благоустроены следующие объекты:  -установлено освещение детской игровой площадки в с. Зуевка по муниципальному контракту на сумму 367,8 тыс.руб.,  - установлено освещение тратуарной дорожки по ул. Дорожная с. Зуевка. Сумма работ по муниципальному контракту составила 638,0 тыс.руб.,  -работы по изготовлению и установке малых архитектурных конструкций, сумма по муниципальному контракту 24,7 тыс.руб. (ИП Кубаев Е.Р.).  Общая сумма средств, использованных на благоустройство Администрацией посёлка Солнцево и Администрацией Зуевского сельсовета, составила 2 724,0 тыс.руб., в том числе поселок Солнцево 1694 тыс.руб., Зуевский сельсовет 1030,6 тыс.руб. | | |

**4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Индикаторы** | | **Ответственные исполнители** |
| **Целевое значение показателя** | **Фактическое**  **значение показателя** |
|  | 2022г. | 2022г. | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, (%) | 100 | 100 |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств в Солнцевском районе Курской области | 2022г. | Рынок оказания услуг по ремонту автотран-спортных средств в Солнцевском районе осуществляют 4 субъекта малого предпринимательства. Доля участия субъектов частной формы собственности составляет 100%.  Населению оказываются услуги по диагностике, техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств, машин и оборудования, мойка. Потребности населения Солнцевского района в услугах по ремонту транспортных средств полностью удовлетворены. | Управление инвестиционной политикиbимущественных правоотношений Администрации  Солнцевского района Курской области |
| 4.2 | Оказание консультационной и методической поддержки хозяйствующим субъектам, открывающим объекты по ремонту автотранспортных средств в муниципальном районе «Солнцевский район» Курской области | 2022г. | В течение 2022 года в Администрацию Солнцевского района за оказанием консультационной и методической поддержки от хозяйствующих субъектов обращений не поступало.  На официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в сети «Интернет» информация по поддержке субъектов МСП размещена в подразделе «Малое и среднее предпринимательство» раздела «Справочные материалы» [http://solnr.rkursk.ru/»](http://solnr.rkursk.ru/). Информация регулярно обновляется. |
| 4.3. | Участие в проведении семинаров,  совещаний, «круглых столов, организованных учреждениями Курской области, курирующих вопросы предпринимательства, направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с развитием рынка по ремонту автотранспортных средств | 2022г. | Для предпринимателей Солнцевского района, связанных с развитием рынка по ремонту автотранспортных средств,  учреждениями Курской области, курирующих вопросы предпринимательства, в 2022 году не проводились семинары, совещания и «круглые столы». |

**5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | | Индикаторы | | | **Ответственные исполнители** | |
| **Целевое значение показателя** | | **Фактическое**  **значение показателя** |
|  | | | 2022г. | | 2022г. | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, (%)  В 2022 году в Солнцевском районе на выполнение кадастровых и землеустроительных работ Администрацией Солнцевского района и муниципальными образованиями района заключались договора со следующими организациями и индивидуальными предпринимателями: ИП Шемякин С.В. (г. Курск), ИП Анохин Р.А. (г.Железногорск), ИП Сидоров В.Н., Веревкин Н.С. (г.Курск), Солнцевское отделение Курского филиала ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ. | | | 80 | | 80 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | | **Отчет об исполнении мероприятия** | | | **Ответственные исполнители** |
| 5.1. | Выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022 г. | | Муниципальными образованиями Солнцевского района проведена работа по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества для вовлечения их в налоговый оборот. В течение 2022 года выявлено 7 объектов (индивидуальных жилых домов) общей площадью 1142 кв.м., проведена работа с правообладателями по вопросу постановки объектов на кадастровый учет и вовлечение их в налоговый оборот. | | | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |

**6. Рынок торговли**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | | **Индикаторы** | | | **Ответственные исполнители** | |
| **Целевое значение показателя** | | **Фактическое**  **значение показателя** |
|  | | | 2022г. | | 2022г. | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области | |
| Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них, (%) | | | 30 | | 30 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | | **Отчет об исполнении мероприятия** | | | **Ответственные исполнители** |
| 6.1. | Проведение открытых опросов предпринимате-лей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) | 2022г. | | Опросы предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в 2022 году не проводились. Заявления по вопросу предоставления мест под НТО в администрацию района и муниципальные образования в течении 2022 года не поступали. | | | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| 6.2. | Подготовка предложений по изменению схемы размещения НТО (расширение перечня объектов) | 2022г. | | Схемы размещения нестационарных торговых объектов разрабатываются и утверждаются муниципальными образованиями района, в том числе вносят изменения в ранее утвержденные схемы. | | |
| 6.3. | Утверждение актуализированной схемы размещения НТО | 2022г. | | Администрацией Солнцевского района составляется и утверждется сводная схема размещения НТО. Последние изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов Солнцевского района внесены и утверждены постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 31.01.2020г. №44. | | |
| 6.4. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | 2022г. | | При проведении опроса мнения субъектов предпринимательской деятельности в 2022 году о состоянии и развитии конкурентной среды и уровня барьеров на рынках товаров и услуг, из 15 представителей отметили следующее:  -административные барьеры отсутствуют- 6 человек,  -нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность- 2 человека,  -сложность/затрудненность процедуры получения лицензий- 1 человек,  -высокие налоги- 5 человек,  - сложность получения доступа к земельным участкам-1 человек. | | |  |

**II. Системные мероприятия**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчет о выполнение мероприятия** | **Вид документа** | **Исполнитель**  **(соисполнители)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
| 1.1 | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | | | |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | Постановлением Администрации Курской области от 10.12.2019 №1235-па «О порядке осуществления закупок малого объема заказчиками Курской области» утверждены Порядок организации работы по осуществлению закупок малого объема в региональной информационной сети в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области «Торги Курской области» и Регламент осуществления закупок малого объема с использованием программного модуля «Малые закупки» в региональной информационной системе в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области «Торги Курской области». Порядок распространяет свое действие на закупки государственных заказчиков Курской области, казенных учреждений Курской области, бюджетных учреждений Курской области, муниципальных заказчиков и других, осуществляемые у единственного поставщика в случаях, установленных п.4,5 части1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.  Постановлением Администрации Курской области от 22.01.2020 №47-па «О централизации закупок в Курской области» в целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности, развития добросовестной конкуренции, предотвращения злоупотребления при проведении таких закупок Администрацией Курской области определены комитеты Курской области, ОКУ «Центр закупок Курской области» для заключения договоров по проведению процедур закупок с муниципальными образованиями Курской области и утвержден Порядок взаимодействия при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  В соответствии с выше указанными нормативно-правовыми актами Администрации Курской области, Администрацией Солнцевского района на 2022 год были заключены договора на осуществление закупок: с комитетом по управлению имуществом Курской области, с ОКУ «Комитет автодорог Курской области», с ОКУ «Центр закупок Курской области». | Федеральный закон от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Солнцевского района Курской области |
| 1.1.2 | Организация мероприятий направленных на осуществление закупок малого объема (до 100 тыс.руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы | С 01.04.2021 года Закон 44-ФЗ дополнен частью 12, в которой регламентирован порядок проведения малых закупок через электронную площадку. Объём закупки малого объема по стоимости товаров, работ или услуг настолько невелик, что применять хоть и конкурентные, но сложные по процедуре торги, экономически нецелесообразно. |  | МКУ «ЦБ Солнцевского района» |
| 1.1.3 | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок | Основные принципы Федерального закона №44-ФЗ: открытость, прозрачность, доступность, обеспечение честной конкуренции, экономия бюджетных средств. Сведения о закупке размещаются на официальном сайте госзакупок в плане-графике заказчика. Любой желающий может подавать заявку на участие в торгах.  Конкурсы и аукционы являются самыми распространенными видами конкурентных процедур закупок, которые заказчики, финансируемые из бюджетов государственного, регионального или муниципального уровней, проводят по Закону о контрактной системе. |  | Администрация Солнцевского района Курской области |
| 2. | |  | | --- | | **Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с**  **с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.1. | Осуществление закупок бюджетными, казенными, автономными учреждениями и хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | Осуществление закупок бюджетными, казенными учреждениями Солнцевского района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» Солнцевского района Курской области (МКУ «Управление ОДОМС» Солнцевского района) является муниципальным казенным учреждением, доля муниципального образования в котором составляет более 50 процентов(100%). Администрация Солнцевского района является учредителем данного учреждения. Объем финансирования учреждения из бюджета муниципального образования в 2022 году составила 38 060,0 тыс. руб. За 2022 год учреждением было заключено 10 контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок, из них 6 контрактов были заключены на основании проведения электронного аукциона на сумму 19 741 014,27 руб., 4 контракта были заключены с единственным поставщиком на сумму 4 449 073,30 руб., контракты на основании запроса котировок в электронной форме не заключались.Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципального района «Солнцевский район» Курской области» (МКУ «ЦБ Солнцевского района»), доля муниципального образования в котором составляет более 50 процентов (100%). Администрация Солнцевского района является учредителем данного учреждения. Объем финансирования учреждения из бюджета муниципального образования в 2022 году составило 16 014,1тыс.руб. Осуществление закупок казенным учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ. | Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | МКУ «Управление ОДОМС» Солнцевского района |
| 3. | **Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | |
| 3.1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | Муниципальные функции и услуги реализуются в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». Работа велась в рамках следующих направлений:  -предоставление информации о государственных, муниципальных услугах, оказываемых в электронной форме;  -организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;  -размещение государственного и муниципального заказа;  -противодействие коррупции.  В 2022 году при осуществлении закупки товаров, работ и услуг Администрацией Солнцевского района, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, обращений участников закупок в ФАС не было. |  | Администрация Солнцевского района Курской области |
| 4. Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных образований , устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) | | | | |
| 4.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Солнцевского района Курской области и фактического воздействия нормативных правовых актов на состояние конкуренции | Положение о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Администрации Солнцевского района разработано и утверждено постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 08.02.2023г. №113 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Солнцевского района Курской области».  Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Солнцевского района Курской области в 2022 году не проводилось. |  | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района |
| **5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** | | | | |
| 5.1. | В целях продвижения продукции на потребительский рынок Курской области и других регионов привлечение предприятий Солнцевского района к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Доступ предприятий и представителей предпринимательства Солнцевского района в целях продвижения продукции, на потребительский рынок Курской области, не ограничен. Информация о проведении муниципальных, региональных выставочно-ярмарочных мероприятий доводится до сведения субъектов предпринимательства Солнцевского района посредством размещения информации на официальном сайте Администрации Солнцевского района и посредством рассылки на адреса электронной почты. |  | Администрация Солнцевского района Курской области |
|  | **6. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура)** | | | |
| 6.1. | Привлечение негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере посредством применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе заключения концессионных соглашений | К оказанию услуг в социальной сфере в Солнцевском районе, посредством применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе заключения концессионных соглашен, негосударственные организации не привлекались. | Постановление Администрации Курской области от 17.01.2022г. №17-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей Курской области в 2022 году» | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области |
| 6.2. | Обеспечение проведения конкурсных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления | Проведение конкурсных процедур по закупке услуг по предоставлению детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления в 2022 году в Солнцевском районе прошло в форме аукциона.  В 2022 году на реализацию мероприятий по организации отдыха детей Солнцевского района в каникулярное время было выделено 20,3,4 тыс.руб., из них из бюджета района 242,2 тыс.руб., субсидия- 794,2 тыс.руб.  В детском оздоровительном лагере «Солнышко» п. Солнцево в летний период было проведено 5 смен, в которых отдохнули 92 ребенка Солнцевского района. На эти цели было направлено 366,0 тыс.руб. | Постановление Администрации Курской области от 17.01.2022г. №17-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей Курской области в 2022 году» | Администрация Солнцевского района Курской области |
| 7. | **Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства", включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства"** | | | |
| 7.1 | Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | В Солнцевском районе среди субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 2023года ни один представитель не имеет статус «социальное предприятие».  В муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солнцевском районе Курской области» внесены изменения по мероприятиям оказания информационно-консультационной поддержки субъектам со статусом «социальное предприятие».  Все учреждения дошкольного, общего образования, дополнительного образования Солнцевского района являются бюджетными.  Постановлениями муниципальных образований Солнцевского района утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2023 года сводный Перечень включает 17 объектов недвижимого имущества (здания и помещения) общей площадью 3069,1 кв.м. Полная информация по оказанию имущественной поддержки размещена в свободном доступе на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» в разделе «Имущественная поддержка субъектов МСП». | Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 16.08.2021 №357 (в редакции);  Постановление Администраципоселка Солнцево Солнцевского района Курской области от 15.08.2017г. №204;  Постановление Администрации Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области от 21.06.2019 №40;  Постановление Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области от 27.07.2018 №58;  Постановление Администрации Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области от 13.12.2021 №125 (в редакции);  Постановление Администрации Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области от 26.07.2017 №70;  Постановление Администрации Субботинского сельсовета Солнцевского района Курской области от 02.08.2017 №71;  Постановление Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области от 19.09.2018 №49 | Администрация Солнцевского района Курской области,  Администрации Бунинского, Ивановского, Зуевского, Субботинского, Старолещинского, Шумаковского сельсоветов Солнцевского района Курской области  Администрация поселка Солнцево Солнцевского района Курской области |
| 8 | **Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** | | | |
| 8.1. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году поведен в период с 7 ноября по 9 декабря 2022 года. В предметных олимпиадах приняли участие 137 учащихся..  40 щкольников стали победителями и призерами (15- победители, 25- призеры), Трое школьников являются победителями и призерами по нескольким учебным предметам. | Приказ Управления образования Администрации Солнцевского района Курской областии от 29.10.2021 г.  № 1-250 «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся общеобразовательных организаций Солнцевского района Курской области в 2021 – 2022 учебном году». | Управление  образования Администрации Солнцевского района Курской области |
| 8.2. | Организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 11 учащихся Солнцевского района, 2 стали призерами. | Приказ Комитета образования и науки Курской области от 24.12.2021 №1-1510 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории Курской области в 2021-2022 учебном году». | Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области |
| 8.3.  8.4. | Назначение и выплата денежных премий и стипендий победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  Организация работы смены Курской региональной общественной молодежной организации «Учебно-оздоровительный детский центр «Магистр» (КРОМО УОДЦ «Магистр») для одаренных детей | Распоряжением Губернатора Курской области от 06.12.2022г. №402-рг «О назначении именных и специальных стипендий Губернатора Курской области на 2022/2023 учебный год и награждении денежными премиями и специальными дипломами Губернатора Курской области» 2 призера региональных олимпиад награждены денежными премиями.  В 2022 году для одаренных детей Солнцевского района в «Учебно-оздоровительный детский центр «Магистр» путевки не выделялись. | Распоряжением Губернатора Курской области от 06.12.2022г. №402-рг «О назначении именных и специальных стипендий Губернатора Курской области на 2022/2023 учебный год и награждении денежными премиями и специальными дипломами Губернатора Курской области»  Приказ комитета образования и науки Курской области от 18.06.2013г.  №1-747 «О проведении профильной смены УОДЦ «Магистр» | Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области  Комитет образования и науки Курской области |
| **9.** | **Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставления его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, путем размещения информации о проведении торгов (**[**www.torgi.gov.ru**](http://www.torgi.gov.ru)**) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».** | | | |
| 9.1 | Актуализация информации об объектах и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований Солнцевского района Курской области, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование. | .Актуализация информации муниципальными образованиями осуществляется в случае изменения данных об объектах, включенных в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) пользование. Нормативно-правовой акт, утверждающий данные изменения, размещается на официальном сайте МО в соответствующем разделе об оказании имущественной поддержки МСП.  В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Администрацией Солнцевского района и муниципальными образованиями района сформированы перечни недвижимого имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Информация об утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующие оказание имущественной поддержки, и перечень недвижимого имущества, размещены на официальных сайтах в сети «Интернет» Администрации Солнцевского района и сайтах муниципальных образований района в свободном доступе. |  | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| 10. | **Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | |
| **11.** | **Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления** | | | |
| 11.1. | Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества | Приватизация либо перепрофилирование муниципального имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в 2022 году Администрацией Солнцевского района не проводилась. | Отчет об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества за 2022 год | Управление инвестиционной политики и  имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| 11.2. | Перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | Перепрофилирование муниципального имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в 2022 году Администрацией Солнцевского района не проводилась. | Отчет об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества за 2022 год | Управление инвестиционной политики и  имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области |
| **12** | **Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти информации в сети «Интернет» о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции** | | | |
| 12.1. | Размещение на официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции | На официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в сети «Интернет» [http://solnr.rkursk.ru/»](http://solnr.rkursk.ru/) создан подраздел «Стандарт развития конкуренции» раздела «Справочные материалы», для размещения информации и ежегодных отчетов о реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Солнцевском районе. | Ежегодный отчет по реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции | Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района |
| **13.** | **Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг** | | | |
| 13.1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них:  -создание в Курской области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг;  -доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | Муниципальными образованиями Солнцевского района проведена работа по оформлению земельных участков, на которых расположены кладбища, в постоянное бессрочное пользование. С 2021 года заведены книги учета захоронений. |  | Муниципальные образования Администрации Солнцевского района Курской области |
| 13.2. | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | На территории Солнцевского района ритуальные услуги предоставляют три субъекта предпринимательской деятельности, что способствует конкуренции оказываемых услуг. Информация о представителях рынка оказания ритуальных услуг размещена на официальном сайте Администрации Солнцевского района в сети «Интернет» в подразделе «Стандарт развития конкуренции» раздела «Справочные материалы». Информация ежегодно обновляется.  При проведении работ по захоронениям, индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги, взаимодействуют с представителями муниципальных образований Солнцевского района. |  | Муниципальные образования Солнцевского района Курской области |