Годовой отчет

по реализации и оценки эффективности муниципальной  программы Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области»

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г. № 585 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области» и распоряжением Администрации Курской области от 9.08.2013 г. № 659-ра «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Содействие занятости населения в Солнцевском районе Курской области», включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»;

Подпрограмма 2. «Развитие институтов рынка труда».

Раздел 1 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В 2022 году в центр занятости населения Солнцевского района за содействием в поиске подходящей работы обратилось 296 гражданина, безработными признано 162 человека. Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, в 2022 году составила 126 человек, что на 75 % ниже уровня 2021 года.

На конец 2022 года в службе занятости населения зарегистрировано 49 безработных граждан. Уровень безработицы составил 0,74 %, что на 48,4 % ниже уровня 2021 года.

В 2022 году ситуация на рынке труда района продолжила оставаться сложной. В связи с введением дистанционного режима работы и утверждением Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а так же осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

В результате решения поставленных целей и задач в  2022 году было  достигнуто снижение численности пострадавших в результате  несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих (по оперативным данным  администрации района в 2022 году несчастных случаев не зарегистрировано).

Все мероприятия муниципальной программы по стимулированию работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах выполнены в полном объеме.

В целях улучшения качества жизни населения области, обеспечения прав работников на достойную и полную оплату труда Администрацией Солнцевского района Курской области постановлением были установлены целевые показатели уровня среднемесячной оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики области.

За период январь-декабрь 2022г. уровень средней заработной платы по Солнцевскому району составил – 37 163,4 рублей, темп роста январь – декабрь 2022г. к январю - декабрю 2021г. составил 116,9%. В разрезе отраслей экономики по виду экономической деятельности составил:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -  50278,5 рублей, темп роста январь – декабрь 2022г. к январю - декабрю 2021г. составил 130,4%;

- транспортировка и хранение – 33544,3 рублей темп роста январь – декабрь 2022г. к январю - декабрю 2021г. составил 125,8%;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 30396,1 рублей темп роста январь – декабрь 2022г. к январю - декабрю 2021г. составил 107,1%;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - 47114,2 рублей темп роста январь – декабрь 2022г. к январю - декабрю 2021г. составил 113,2%;

- образование – 31 163,0 рублей темп роста январь – декабрь 2022г. к январю - декабрю 2021г. составил 115,6%;

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 33 213,5 рублей, темп роста январь – декабрь 2022г. к январю - декабрю 2021г. составил 110,3%

В течение 2022 года Межведомственной комиссией по социально-экономическим вопросам  были рассмотрены вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан (12 заседания).

Просроченной задолженности по заработной плате  в организациях Солнцевского района Курской области не имеется.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий  муниципальных подпрограмм

Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

Муниципальная подпрограмма определяет порядок и условия участия Администрации Солнцевского района в организации и финансировании  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Указанные виды работ были организованы Администрацией района по предложению и при участии ОКУ «ЦЗН Солнцевского  района». Практическая реализация задач по организации и проведению временных работ осуществлялась ОКУ «ЦЗН Солнцевского  района».

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Солнцевского  района Курской области «Содействие занятости населения  в Солнцевском районе Курской области»:

- количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  граждан в  возрасте от  14 до 18 лет в свободное от учебы время;  - количество несовершеннолетних граждан  в возрасте  от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время.

- Для удовлетворения потребности несовершеннолетних в работе созданы временные рабочие места, имеющиеся по месту учебы в общеобразовательных школах для выполнения неквалифицированной работы: уборка территорий школ, мелкий ремонт, озеленение и уход за памятниками участников ВОВ, братскими могилами и т.д.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы:

первый индикатор:  количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время;

второй индикатор: количество созданных временных рабочих мест.

Степень достижения целевого значения по первому индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы  - 106 %.

Степень достижения целевого значения по второму индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы – 106 %.

Степень достижения целевых значений (показателей) муниципальной подпрограммы можно оценить как высокую.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета  - 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета можно оценить как высокую.

Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда»

Основное мероприятие 1.1 Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах

В рамках данного основного мероприятия в 2022 году было осуществлено:

Участие в  проведении областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области и в проведении областной конференции с участием Государственной инспекцией труда в Курской области и ООО «Федерация профсоюзных организаций Курской области»;

внедрение механизмов управления профессиональными рисками системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Солнцевского района Курской области, в том числе:

проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разработка профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма.

К показателям (индикаторам) реализации государственной программы в части охраны труда в части основного мероприятия 1.1 относятся: удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Солнцевского района Курской области; удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Солнцевского района Курской области; численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих; численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих.

В результате проводимой работы по улучшению условий и охраны труда снижается уровень производственного травматизма в районе.

По оперативным данным администрации района общее количество несчастных случаев на производстве в 2021 году составило 1 случай, в 2022 году – не зарегистрировано несчастных случаев.

Мероприятия по реализации законодательства об охране труда и предупреждению производственных рисков осуществлялись работодателями на основании аттестации и специальной оценки  условий труда.

По ежеквартальным оперативным отчетам работодателей Солнцевского района  Курской области на 2022 год специальная оценка  условий труда  проведена в 61 организации района на 1795 рабочих мест с общей численностью занятых 1873 человек.

При проведении обучения по охране труда руководителей, и специалистов, обучающими организациями с внедрением новых образовательных технологий и современных обучающих программ в 2022 году прошли обучение и проверку знаний по охране туда 182 человека.

Основное мероприятие 1.2  Развитие социального партнерства

В соответствии с Соглашением между Администрацией Курской области, ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской области» и Некоммерческой организацией «Объединение работодателей Курской области» о минимальной заработной плате на территории Курской области на 2022 год, минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики был установлен на уровне величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и составил с 01.01.2022 года – 13890,0 рублей, с 01.08.2022 года –  15279,0 рублей, для работников бюджетной сферы в соответствии с федеральным законодательством и составлял - 15279 рублей.

В течение 2022 года проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии по социально-экономическим вопросам по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений граждан.

Просроченной задолженности по заработной плате  в организациях Солнцевского района Курской области не имеется.

Значительную роль в системе социального партнерства отводится коллективным договорам и соглашениям, заключаемым организациями различных форм собственности.

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной     программы Солнцевского района Курской области «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области"

Основное мероприятие 1.1. Расходы и выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Решением Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 29.12.2014г №88/3 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Солнцевского района Курской области от 25.12.2013г №17/3 «О бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено на реализацию муниципальной программы «Развитие институтов рынка труда» в сумме 237,0 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 237,0 тыс. рублей или 100%.

В 2016 – 2017 годах продолжится работа  муниципальной программы по реализации мероприятий, направленных на снижение социальной напряженности.

Оценка эффективности муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области»

Программа  "Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области".

1. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Курской области

ЗП1                               30,3

Е1 = ──── Х 100%  = ──── Х 100%  = 97,74%;

ЗФ1                                31

2.  Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Курской области

ЗФ2                                  89

Е2 = ──── Х 100% = ──── Х 100%  = 101,21%

ЗП2                                  87,94

3.  Доля коллективных договоров  организаций, прошедших  уведомительную    регистрацию, к числу заключенных коллективных  договоров

ЗФ3                                  100

Е3 = ──── Х 100% = ──── Х 100%  = 100 %;

ЗП3                              100

4.  Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих

ЗП4                                    3,6

Е4 = ──── Х 100%  = ──── Х 100% = 125,87%;

ЗФ4                        2,86

5.  Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих

ЗП5                                       0

Е5 = ──── Х 100%  = ──── Х 100%  =100%.

ЗФ5                      0

6. Уровень выполнения обязательств  Администрации  Курской области по реализации регионального трехстороннего соглашения

ЗП6                                      100

Е6 = ──── Х 100%  = ──── Х 100%  =100,0%.

ЗФ6                        100

97,74+101,21+100+125,87+100+100

Епрогр. = ────────────────────── Х 100% =104,14%

6

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Предусмотренные на 2022 год средства на реализацию муниципальной программы, соответственно уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 100%.

Степень реализации  мероприятий муниципальной программы.

Выполнение мероприятий программы составило 100 %.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области» Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Солнцевского района Курской области | процентов | 37,5 | 30,3 | 31 |  |
| 2. | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в экономике Солнцевского района области | процентов | 77,68 | 89 | 87,94 | Данный показатель предоставлялся на основании данных аттестации рабочих мест по условиям труда и в связи с заменой проведения оценки условий труда с методики аттестации на методику специальной оценки условий труда взято фактическое значение показателя на отчетную дату |
| 3. | Доля коллективных договоров организаций, прошедших уведомительную регистрацию, к числу заключенных коллективных договоров | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Уровень выполнения обязательств Администрации Солнцевского района Курской области по реализации регионального трехстороннего соглашения | процентов |  | 100 | 100 |  |
|  | 2. Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | единиц | 61 | 60 | 64 |  |
| 2.2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время. | человек | 61 | 60 | 64 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения,

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименовие Муниципальной программы, основного мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | Окончания реалиизации | Начал реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Контрольное событие. Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, приняли участие | x | 31.05.2022 | x | 31.05.2022 |  |  |  |
|  | Контрольное событие. Итоги областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях Курской области, подведены | x | 31.05.2022 | x | 31.05.2022 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение отдельных полномочий Солнцевского района в сфере трудовых отношений, предоставлямых из областного бюджета» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Развитие социального партнерства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |

Таблица 3

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| - Программа «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1.3. «Развитие социального партнерства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон Курской области, постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в законы и иные нормативные правовые акты Курской области в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда | комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2020 гг. (по мере необходимости) | 2014 | установление социальных выплат, осуществление государственной политики в области охраны труда и государственного управления охраной труда на территории Курской области |
| 2. | Региональное трехстороннее Соглашение | Соглашение между Администрацией Курской области, общественной организацией "Федерация профсоюзных организаций Курской области" и объединением работодателей "Курский областной союз промышленников и предпринимателей" | комитет по труду и занятости населения Курской области | 2014 - 2020 гг. (раз в три года) |  | срок принятия Соглашения установлен на 2016 год |

Таблица 4

Информация
о расходах районного бюджета на
реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> |  | Фактические расходы <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа Солнцевского района | «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области» | Бюджет муниципального района |  | 237,0 |  | 237,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | всего |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение отдельных полномочий Солнцевского района Курской области в сфере трудовых отношений, предоставляемых из областного бюджета | всего |  | 237,0 |  | 237,0 |
|  |  | Районный бюджет |  | 237,0 |  | 237,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие социального партнерства | всего |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего |  | 237,0 |  | 237,0 |
|  |  | Районный бюджет |  | 237,0 |  | 237,0 |
| Подрограмма | «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан » | Бюджет муниципального района |  | 28,8 |  | 28,8 |

Таблица 5

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

районного бюджета на реализацию муниципальной программы  Солнцевского района

«Развитие институтов рынка труда  в Солнцевском районе Курской области»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соискатели, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей), 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись отчетную дату<1> | Кассовое исполнение |
| Программа | «Развитие институтов рынка труда в Солнцевском районе Курской области» | Всего | х | х | х | х | 237 | 237 | 237 |
|  |  | Администрация Солнцевского района Курской области | 001 | х | х | х | 237 | 237 | 237 |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение отдельных полномочий Солнцевского района в сфере трудовых отношений, предоставляемых из областного бюджетного | Администрация Солнцевского района Курской области | 001 | 0401 | 1721331 | 100 | 237 | 237 | 237 |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие социального партнерства | Администрация Солнцевского района Курской области | 001 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | х | х | х | х | 237 | 237 | 237 |
|  |  | Администрация Солнцевского района Курской области |  | х | х | х | 237 | 237 | 237 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы и выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Администрация Солнцевского района Курской области | 001 | 0401 | 1721331 | 100 | 237 | 237 | 237 |
| Подпрограмма 1 | «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | всего | 001 | 0401 | 1710000 |  | 28,8 | 28,8 | 15,4 |
|  | Ответственный исполнитель | Администрация Солнцевского района Курской области | 001 | 0401 | 1710000 |  | 28,8 | 28,8 | 15,4 |
| Основное мероприятие | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Администрация Солнцевского района Курской области | 001 | 0401 | 1711436 | 200 | 28,8 | 28,8 | 15,4 |