Отчет по исполнению плана

мероприятий по обеспечению роста реальных доходов граждан и снижению

уровня бедности в Солнцевском районе Курской области на 2020-2024 годы за период: 2-е полугодие 2023 года

| Номер мероприятия в соответствии с Планом | Наименование мероприятия | Срок реализации | Целевые показатели/ ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оценки реального уровня и структуры бедности | ежегодно | Выявление основных факторов и причин бедности граждан и семей (уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка) и особенностей бедности в городской и сельской местностях | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района; органы местного самоуправления Солнцевского района | По информации Управления социального обеспечения Администрации Солнцевского района, признак бедности по состоянию на 1 июля 2023 года в Солнцевском районе имеют 350 граждан. В основном это граждане, проживающие в сельской местности, где имеется недостаток рабочих мест. Солнцевский район является сельскохозяйственным, работа сезонная. Удаленность от районного центра играет свою роль в трудоустройстве вне места проживания. Основными причинами бедности граждан в сельской местности являются: длительная безработица, низкий уровень образования, соответственно низкие заработки, алкоголизм, лень и приспособленность к жизни, нежелание менять привычный образ жизни, семейные неурядицы, неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье, болезнь, недостаточность государственных пособий или неосведомленность о перечне выплат социальной поддержки. |
| 2. | Формирование реестра граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума в разрезе муниципальных образований Солнцевского района Курской области. | ежегодно | Выявление доли малоимущих граждан, получающих и не получающих меры социальной поддержки и государственную социальную помощь | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района; Органы местного самоуправления Солнцевского района | Управлением социального обеспечения Солнцевского района осуществляется формирование и поддержание в актуальном состоянии автоматизированных баз данных льготных категорий граждан, малообеспеченных граждан и семей, имеющих детей, проживающих на территории муниципального образования, и иных категорий лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Статус малоимущей семьи в Солнцевском районе по состоянию на 01.01.2024 г. имеют 350 семей. Формирование реестра граждан с доходами в размере величины прожиточного минимума и ниже осуществляется по мере обращения граждан за адресной помощью. А также, в целях выявления граждан, относящихся к категории малоимущих, управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района взаимодействует с муниципальными образованиями района. |
| 3. | Мониторинг уровня жизни населения, выявление малоимущих граждан, не получающих меры социальной поддержки и государственную социальную помощь, а также причин, по которым малоимущие граждане не получают государственную социальную помощь | Ежеквартально | Определение целевой персонифицированной категории граждан для предоставления мер социальной поддержки, принятие адекватных мер реагирования | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области; Органы местного самоуправления Солнцевского района (по согласованию) | На территории района действует муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Солнцевском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 02.12.2019г. № 497 (в редакции постановления от 19.05.2023г. № 396). Основными задачами программы являются следующие мероприятия: -развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, -повышение уровня и качества жизни пожилых людей, -улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей. Цель программы- рост благосостояния граждан- получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения и улучшение демографической ситуации. Для реализации задач муниципальной программы и подпрограмм на 2023 год предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 266 306 138,00 рублей. Во втором полугодии 2023 года Управление социального обеспечения Солнцевского района осуществляло работу по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и (или) малоимущему одиноко проживающему гражданину. В течении второго полугодия 2023 года заключено 15 социальных контрактов на общую сумму 2 663 488,00 рублей. Всего за 2023 год заключен 21 социальный контракт на общую сумму 3 954 432,00 рубля. В целях выявления граждан, относящихся к категории малоимущих и доведении информации о выплатах социального характера, управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района взаимодействует с муниципальными образованиями района. |
| 4. | Участие в совершенствовании региональной нормативно-правовой базы социальной защиты населения | 2020-2024гг | Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Курской области для предоставления мер социальной поддержки нуждающимся категориям граждан | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области | При оказании адресной социальной помощи управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области руководствуется Законами Российской Федерации и Законом Курской области от 28.12.2005 года №102-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями в сфере социальной зашиты населения», нормативными правовыми актами Администрации Солнцевского района Курской области. |
| 5. | Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 №699-па | 2020-2024гг | Создание необходимых условий для сохранения здоровья населения Солнцевского района. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включения проведения медицинских осмотров и диспансеризации населения. | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» (по согласованию), органы местного самоуправления Солнцевского района (по согласованию) | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г.», по национальному проекту «Здравоохранение» определены цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта. По результатам работы за 2-е полугодие 2023 года ОБУЗ «Солнцевская ЦБР» достигли следующих результатов: 1. Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)- 203,9 на 100 тыс. населения (умерло 27 человек); 2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)- 317,2 на 100тыс. населения (умерло от ССЗ 42 человека); 3. Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) – 143,5 на 100 тыс. населения (умерло от онкозаболеваний 19 человек); 4. Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)- не зарегистрировано; 5. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - укомплектованность штатных должностей врачей составляет 87,55%. Укомплектованность штатных должностей средних медработников составляет 92,22 %. 6. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год- осматриваются один раз в год; 7. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - сельское население обслуживается медработниками 23-х ФАП и организована работа выездной врачебно-сестринской бригады с целью оказания лечебно-профилактической помощи. Для раннего выявления заболеваний ОГК выезжает передвижной флюорограф (осмотрено 8722 чел.); 8. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу - проводится работа по уменьшению времени ожидания пациентов в очереди с одного часа до 40 мин. Пациенты, записанные через ЕГПУ, принимаются врачами в соответствии с указанным временем; 9. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100человек до 2 тысяч человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек – в 2024 году запланировано строительство 13 ФАП и капитальный ремонт поликлиники ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ». Планируется частичная замена рентгеновского оборудования. 10. Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения - заключены контракты, продолжается внедрение взаимодействия с другими структурами здравоохранения посредством системы ЕМИС. Внедрена система электронных больничных листов, электронная отчетность с ФОМС, МИАЦ, КЗ КО. Начаты работы по подключению к лабораторной информационной системе. Внедрена система: электронных направлений на МСЭ, медосмотры на оружие, электронные мед.книжки; 11. Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов – проводятся ВКС со специалистами ДКЦ, КЗКО и других МО. Проводится подключение рентгенологического оборудования к центральному архиву медицинских изображений; 12. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий --7 врачей и 12 средних медработников обучались в системе НМО. Имеют категорию 8 врачей и 49 средних медработников. 13. Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи - внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения; 14. Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям - проводится реализация программ борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведен капитальный ремонт педиатрического отделения поликлиники, созданы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Приобретено медицинское оборудование в соответствии с современными стандартами, произведена закупка мебели для создания комфортного пребывания и игровых зон, установлена кнопка вызова для доступа маломобильных пациентов и пандус. Внедрены принципы бережливого производства при оказании первичной медико-санитарной помощи. 15. Формирование системы защиты прав пациентов – система защиты прав пациентов нуждается в дальнейшем совершенствовании. |
| 6. | Мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей и содействие активизации их трудовой деятельности | 2020-2024гг | Оказание адресной социальной помощи: назначение и выплата пособий женщинам, имеющим детей; содействие гражданам в поиске подходящей работы, психологическая поддержка безработных граждан, социальная адаптация безработных граждан, содействие самозанятости безработных граждан, организация сопровождения при содействии занятости инвалидов | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района Курской области; Солнцевский отдел межрайонного кадрового центра занятости населения «Пристенский» (по согласованию); органы местного самоуправления Солнцевского района (по согласованию) | Управлением социального обеспечения Администрации Солнцевского района адресная социальная помощь предоставляется гражданам и семьям, оказавшимся в сложной ситуации, не имеющим работы по объективным причинам, либо подтвердившим низкий уровень доходов, малоимущим семьям, у которых уровень среднедушевого дохода не превышает показатель прожиточного минимума, установленного в Курской области. В течении 2023 года управлением социального обеспечения производились следующие виды выплат: -ежемесячное пособие семьям при рождении второго ребенка- 13 обращений, -ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно-84 обращения, -выдача справок о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущим – 68, -выдача справок на социальную стипендию – 13, - государственная социальная помощь на основании социального контракта- 15, -ежемесячная денежная выплата ветеранам труда- 693 обращений; -ежемесячная денежная выплата труженикам тыла- 23; -единовременная денежная выплата лицам, призванным на военную службу по мобилизации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы- 12 обращений. По состоянию на 1 января 2024 года с начала года за содействием в поиске подходящей работы в Солнцевский отдел межрайонного кадрового центра занятости населения «Пристенский» с начала года обратилось 262 гражданина. Во 2-м полугодии 2023 года Солнцевским отделом межрайонного кадрового центра занятости населения «Пристенский» безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, были оказаны следующие государственные услуги: -назначение и выплата пособий женщинам, имеющим детей- 10 человек, - содействие гражданам в поиске подходящей работы – 10 человек; - психологическая поддержка безработных граждан – 13 человек, - социальная адаптация безработных граждан - 8 человек. |
| 7. | Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы в организациях внебюджетного и бюджетного секторов экономики Солнцевского района Курской области | Ежемесячно | Рост уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. | Отдел инвестиционной политики, экономики, и труда управления инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области; Отдел правовой, организационной, кадровой работы и профилактики коррупционных правонарушений администрации района | Специалистом отдела инвестиционной политики, экономики, и труда администрации района проводится ежемесячный мониторинг уровня заработной платы по видам экономической деятельности предприятий, организаций и учреждений района. За период январь-декабрь 2023 года средняя месячная заработная плата на одного работающего по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям составила: -по району в целом-40896,30 руб., в том числе по отраслям: -сельское хозяйство-57636,00 руб., -строительство – 32100,05 руб., - сфера ЖКХ – 23992,00 руб., -производство пищевых продуктов-30485,00 руб., -торговля-36185,7 руб., -здравоохранение и предоставление социальных услуг- 35885,62 руб., -образование- 35752,83 руб., - культура и спорт– 37064,00 руб., -другие виды экономической деятельности непроизводственной сферы- 42195,32 руб. Темп роста к соответствующему периоду 2023 года составил (%): -по району в целом- 118, %, в том числе: -сельское хозяйство-120,5 %, -производство пищевых продуктов-130,4 %, -торговля-114,6 %, -здравоохранение и предоставление социальных услуг- 109,7%, -образование- 114,7 %, - сфера ЖКХ – 105,2 %, - культура и спорт – 116,2%, -другие виды экономической деятельности непроизводственной сферы- 120,8 %. Мониторинг выполнения целевых показателей уровня заработной платы по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики района в 2023 году осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 22.06.2023 г. №482 «Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Солнцевского района Курской области на 2023 год». |
| 8 | Установление целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики района- | ежегодно | Выполнение целевых показателей, установленных постановлением Администрации Солнцевского района Курской области | Отдел инвестиционной политики, экономики и труда Управления инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области. | В соответствии с постановлением правительства Курской области от 09.06.2023 №641-пп «Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Курской области на 2023 год» Администрацией Солнцевского района принято постановление от 22.06.2023 № 482 «Об установлении целевых показателей уровня заработной платы по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики района на 2023 год». Целевых показателей по состоянию на 1 января 2024 года сложились следующим образом: -сельской хозяйство, охота, лесное хозяйство-112,35 % -строительство – 49,84 %, -оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 83,4 %, -производство пищевых продуктов- 62,2 %. |
| 9. | Контроль за выполнением целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Солнцевского района | ежегодно | Выполнение целевых показателей. | Отдел инвестиционной политики, экономики и труда управления инвестиционной политики и имущественных правоотношения Администрации Солнцевского района; | Мониторинг уровня заработной платы по видам экономической деятельности по предприятиям и организациям Солнцевского района проводится ежемесячно. Целевые показатели уровня заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики района утверждены постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 22.06.2023г. №482 «Об установлении целевых показателей уровня заработной платы по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики района на 2023 год». По отчетным данным на 1 января 2024 года целевые показатели оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики района достигло только сельское хозяйство. |
| 10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан. | ежегодно | Снижение финансового бремени категории граждан с низким уровнем дохода. | Управление социального обеспечения Администрации Солнцевского района, Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского р-на | В целях усиления социальной защиты малоимущих и иных нуждающихся в социальной поддержке категорий граждан через оказание им адресной помощи на социально значимые мероприятия утвержден порядок оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по газификации домовладений (квартир). В 2-м полугодии 2023 года оказана адресная социальная помощь одной многодетной семье. |
| 11. | Мониторинг уровня оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников. | Ежемесячно | Выявление фактов выплаты заработной платы в размере, не превышающем МРОТ, с целью проведения дальнейших мероприятий, направленных на повышение уровня оплаты труда | Отдел инвестиционной политики, экономики и труда управления инвестиционной политики и имущественных правоотношения Администрации Солнцевского района | На территории Курской области действует Соглашение между Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией - объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» на 2022-2024 годы, определяющее согласованные позиции Сторон по основным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и совместным действиям по их осуществлению на региональном уровне. Организации, учреждения, предприятия Солнцевского района, в соответствии с данным Соглашением, выплачивали заработную плату в 2023 году в соответствии с установленной величиной МРОТ: -c 01.01.2023г. - 16 242 руб., Обращений по вопросу выплаты заработной платы в размере ниже МРОТ, в Администрацию Солнцевского района не поступало. |
| 12. | Мониторинг своевременной выплаты заработной платы работникам предприятий и организаций района | Ежемесячно | Своевременное принятие мер по недопущению образования и роста задолженности по заработной плате | Отдел инвестиционной политики, экономики и труда управления инвестиционной политики и имущественных правоотношения Администрации Солнцевского района | В 2023 году в Администрацию Солнцевского района обращения граждан по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы не поступали. В администрации района организована работа телефона «горячей линии» по приему обращений о нарушениях в сфере трудового законодательства, в том числе, связанного с наличием задолженности по заработной плате. |
| 13. | Рассмотрение вопросов погашения задолженности по заработной плате, в том числе в организациях-банкротах, по страховым взносам, на заседаниях Межведомственной комиссий по социально-экономи-ческим вопросам Администрации Солнцевского района | Регулярно | Своевременное принятие мер по недопущению образования и роста задолженности по заработной плате | Отдел инвестиционной политики, экономики и труда управления инвестиционной политики и имущественных правоотношения Администрации Солнцевского района | На территории Солнцевского района зарегистрировано сельскохозяйственное предприятие - общество с ограниченной ответственностью «ПРАВДА» (ООО «ПРАВДА»). С 23 июня 2022 года по настоящее время юридическое лицо находится в статусе «Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство», назначен конкурсный управляющий. Информацией об имеющейся задолженности по заработной плате по состоянию на 01.01.2024г. не владеем. В Администрацию Солнцевского района в течении 2-го полугодия 2023 года обращений от сотрудников ООО «Правда» и других организаций района по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы не поступало. |
| 14. | Усиление информационно-разъяснительной работы с работодателями, обеспечение размещения публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения трудового законодательства, трудоустройства и занятости. Мониторинг теневой занятости и реализация мер, направленных на снижение неформальной занятости. | 2020-2024 гг | Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии работодателей, допустивших нарушение трудового законодательства. Выполнение целевого показателя, установленного Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Администрацией Курской области. | Отдел организационной и кадровой работы Администрации Солнцевского района Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района | Специалисты отдела организационной и кадровой работы администрации района взаимодействуют с представителями предприятий, организаций и индивидуальными предпринимателями как по вопросу предоставления информации, так и по вопросам информационно-консультационного характера: по оформлению трудовых договоров, установлению заработной платы сотрудникам, ознакомлению с нормативными документами. Руководителям организаций, сельхозпредприятий и индивидуальным предпринимателям района регулярно доводится информация об изменениях в трудовом законодательстве, недопущения теневой занятости, ответственности работодателей за несоблюдение трудового законодательства. Распоряжением Администрации Солнцевского района от 16.06.2023г. №102-ра утверждена рабочая группа по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Солнцевском районе. На первое заседание рабочей группы были приглашены работодатели района, где были рассмотрены вопросы по недопущению подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и недопущении «теневой занятости», в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Теневая занятость имеет место в малом бизнесе. |
| 15. | Реализация программ Центром занятости населения района по содействию занятости. | 2020-2024гг | Повышение конкурентноспособности на рынке труда и содействие занятости безработных граждан. | Солнцевский отдел межрайонного кадрового центра занятости населения «Пристенский» (по согласованию) | Содействием в поиске подходящей работы в Солнцевский отдел межрайонного кадрового центра занятости населения «Пристенский» с начала года обратились 262 гражданина. Солнцевским отделом межрайонного кадрового центра занятости населения «Пристенский» проводится работа в рамках реализации программ по содействию занятости: 1. Национальный проект «Демография» по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста- обучились 12 человек; 2. Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы занятости – 2 человека; 3. Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – приняли участие 68 человек; 4. Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов – 0 человек; 5. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда были организованы оплачиваемые работы – 12 человек. |
| 16 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024гг | Строительство в 2020-2021гг. объекта «Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области» и создание условий для трудоустройства женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. | Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области | Объект «Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области» введен в эксплуатацию в апреле.2022 года. Детский сад начал свою работу 28 июля 2022 года. Создано 2 группы- 18 детей. Объект закреплен на праве оперативного управления за МКОУ «Никольская СОШ». Ввод объекта в эксплуатацию позволил создать дополнительно 18 мест для детей в возрасте до 3-х лет в сельской местности, что создаёт возможность трудоустройства женщинам, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. |
| 17 | Выполнение мероприятий в рамках Соглашения между Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией-объединением «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» | 2020-2024 гг | Повышение реальных доходов и уровня жизни населения Курской области | Отдел организационной и кадровой работы администрации района; Управление инвестиционной политики и имущественных правоотношений Администрации Солнцевского района | На территории Курской области действует Соглашение между Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и Ассоциацией- объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» на 2022-2024 годы. Организации, учреждения, предприятия Солнцевского района, в соответствии с данным Соглашением, выплачивают заработную плату в 2023 году с учетом изменений установленной величины МРОТ (не ниже МРОТ). Выявление и пресечение случаев задолженности по заработной плате, профилактика по недопущению нарушения законодательства о труде были и остаются на сегодняшний день одним из направлений деятельности администрации района. Мероприятия, в рамках работы по легализации трудовых отношений проводятся, как правило на основании информации, полученной от государственных органов, о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора, невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством Российской Федерации. |
| 18 | Принятие нормативных правовых актов района об индекса-ции заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учрежде-ний, на которых не распространяется действие указов Российской Федерации | 2020-2024гг | Повышение уровня реального содержания заработной платы | Заместители Главы Администрации Солнцевского района Курской области | 25 декабря 2023 года Представительным Собранием Солнцевского района Курской области приняты следующие решения: № 26/5 «Об увеличении (индексации) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности и окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих муниципального района «Солнцевский район» Курской области»; № 27/5 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений»; № 30/5 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района «Солнцевский район» Курской области |
| 19 | Мониторинг теневой занятости и реализация мер, направленных на снижение неформальной занятости | Ежемесячно | Выполнение целевого показателя, установленного Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Администрацией Курской области, направленного на снижение неформальной занятости в Солнцевском районе: в 2021 году- на 128 человек, в 2022-2024 годах-согласно показателям, установленным комитетом по труду и занятости Курской области. | Отдел инвестиционной политики, экономики и труда Администрации Солнцевского района Межведомственная комиссия по социально-экономическим вопросам Солнцевского района | Администрацией Солнцевского района Курской области принято распоряжение от 16.06.2023г. №102-ра «О создании рабочей группы по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений в Солнцевском районе Курской области». Специалистами Администрацией Солнцевского района ведется постоянная разъяснительная работа работодателями и лицами, работающими на предприятиях и организациях района по вопросам недопущения случаев нелегальных форм привлечения граждан к трудовой деятельности. Обращений граждан и фактов нелегального трудоустройства выявлено не было. |